Приложение № 1

к постановлению администрации                                                                        Верхнехавского муниципального

района от __________  №______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЕРХНЕХАВСКОГО                       МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

"ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЕРХНЕХАВСКОГО                       МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

"ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Администрация Верхнехавского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел образования, физической культуры и спорта Верхнехавского муниципального района Воронежской области; Отдел культуры и архивного дела администрации Верхнехавского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики Муниципальной программы | Администрация Верхнехавского муниципального района Воронежской области |
| Подпрограммы Муниципальной программы и основные мероприятия Муниципальной программы | Подпрограмма 1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН). |
| Цели Муниципальной программы | 1. Формирование условий беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области. |
| Задачи Муниципальной программы | 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области. 2. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидности и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области. 3. Объективная оценка состояния доступности среды для инвалидов и других МГН 4. Обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области. 2. Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области. 3. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области. 4. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области. |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы | Срок реализации: 2016 - 2021 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования Муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации Муниципальной программы) | Всего по Муниципальной программе объем финансирования составляет 440,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 282,5 тыс. рублей; - областной бюджет – 157,9 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0 тыс. рублей; в том числе по годам реализации Муниципальной программы: 2016 год – 440,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 282,5 тыс. рублей; - областной бюджет – 157,9 тыс. рублей; - местные бюджеты –0 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; - областной бюджет – 0 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; - областной бюджет – 0 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; - областной бюджет – 0 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; - областной бюджет – 0 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; - областной бюджет – 0 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной программы | 1. Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области. 2. Обеспечение взаимодействия и координации работ всех исполнителей Муниципальной программы, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области. 3. Сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 4. Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН. |

#### I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района Воронежской области "Доступная среда" (далее - Программа) разработана с учетом основных положений Конвенции ООН "О правах инвалидов" от 13.12.2006 (далее - Конвенция), Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р (далее - Концепция), Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.12.2012 N 575 "Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения", Закона Воронежской области от 30.06.2010 N 65-ОЗ "О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года", Закона Воронежской области от 17.12.2012 N 172-ОЗ "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в Воронежской области".
        В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" формированием доступной среды должны заниматься федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий) и организации независимо от их организационно-правовых форм. Необходимость первоочередного обеспечения доступности объектов и услуг в целях решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в положениях Конвенции, ратифицированной Федеральным законом от 03.05.2012 N 46-ФЗ, вступившим в силу для Российской Федерации 25.10.2012.
        С учетом требований Конвенции, а также положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, разработанной Всемирной организацией здравоохранения, доступная среда может определяться как физическое окружение, объекты транспорта, информации и связи, дооборудованные с целью устранения препятствий и барьеров, возникающих у индивида или группы людей с учетом их особых потребностей. Доступность среды определяется уровнем ее возможного использования соответствующей группой населения.
         Статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" определены требования к органам власти и организациям независимо от организационно-правовой формы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, а также ответственность за уклонение от исполнения этих требований.
          В Российской Федерации в настоящее время насчитывается около 13 млн. инвалидов, что составляет около 8,8 процента населения страны, и более 40 млн. маломобильных граждан - 27,4 процента населения.
          Результаты социологических исследований, проведенных на территории Российской Федерации, показывают, что 60 процентам граждан с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата приходится преодолевать барьеры при пользовании общественным транспортом, 48 процентам - при совершении покупок. Две трети респондентов - инвалидов по зрению отмечают трудность или полную невозможность посещения спортивных сооружений и мест отдыха.                                                                    В Российской Федерации последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на улучшение их социального положения, повышение доходов и качества жизни.
          В Воронежской области, как и в России в целом, на протяжении многих лет уровень инвалидности населения остается высоким.

     Актуальность проблемы доступности для инвалидов объектов социальной защиты, занятости населения, здравоохранения, образования, культуры, спорта, транспорта и связи связана с тем, что число людей, для которых затруднено использование элементов существующей среды жизнедеятельности, гораздо больше, чем зарегистрированное статистикой количество инвалидов, и составляет, по оценке специалистов, около 25% от общего числа жителей Воронежской области.
         В Верхнехавском муниципальном районе проводится определенная работа по социальной поддержке и созданию условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов и других МГН в обществе, но вместе с тем  имеется ряд проблем обеспечения доступности для инвалидов и других МГН среды жизнедеятельности, которые необходимо решать комплексно.
         Наиболее острая проблема связана с тем, что основные объекты социальной инфраструктуры остаются до сих пор труднодоступными для многих инвалидов. При этом к числу таких объектов относятся муниципальные учреждения системы образования, культуры, физической культуры и спорта.
     Вновь строящиеся объекты социальной и инженерной инфраструктуры проектируются с учетом требований законодательства Российской Федерации и законодательства Воронежской области об обеспечении беспрепятственного доступа к ним инвалидов.
     Однако в 2015 году доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Верхнехавском районе не превышала 10%. Данные цифры показывают, что развитие инфраструктуры идет медленно и не решает проблему беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к различным объектам.
       Все эти барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную активность инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала этих людей.
     Получение детьми-инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
     Реализация мероприятий Программы осуществляется при согласовании с общественными объединениями инвалидов в части целесообразности и эффективности мероприятий, контроля за их реализацией и предложений по совершенствованию мероприятий в сфере обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам социальной инфраструктуры.
     Выполнение мероприятий Программы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной  программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

В соответствии с основными положениями Конвенции, Концепции и Закона Воронежской области от 30.06.2010 N 65-ОЗ "О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года" Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, а также предоставление услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы с целью интеграции инвалидов с обществом.
       Создание доступной среды для инвалидов и других МГН позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни страны.
       Обеспечение доступной среды для инвалидов и других МГН является одной из важнейших социально-экономических задач, которые затрагивают права и потребности миллионов граждан страны и необходимость решения которых вытекает из требований законодательства Российской Федерации, в том числе из международных договоров Российской Федерации.
       Организации независимо от организационно-правовой формы должны учитывать требования доступности для инвалидов объектов и услуг, руководствуясь соответствующими нормативными правовыми актами, предусматривающими в том числе возможность необходимых модификаций и коррекции способов обеспечения доступности, учитывающих особенности деятельности этих организаций.
       Контроль за соблюдением требований, обеспечивающих доступность объектов и услуг для инвалидов и других МГН, обеспечивается федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальными образованиями в пределах их компетенции.
       Одним из приоритетных направлений государственной политики должно стать создание условий для предоставления детям-инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных и других образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования (далее - обычные образовательные организации), и с учетом заключений психолого-медико-педагогических комиссий. 
     Организация обучения детей-инвалидов в обычных образовательных организациях преимущественно по месту жительства позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные организации, создать условия для проживания и воспитания детей в семье и обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции в общество.
     Необходимым условием реализации указанного направления является создание в обычной образовательной организации универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.
     В рамках Программы планируется к 2021 году увеличить количество региональных и муниципальных образовательных организаций общего образования, отвечающих соответствующим требованиям по обеспечению условий для создания универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, до 30 процентов прогнозируемого общего количества региональных и муниципальных общеобразовательных организаций.
          Основными целями Программы являются:

     - формирование условий беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Воронежской области;

Для достижения этих целей необходимо решение основных задач.

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области

     В результате реализации мероприятий и решения данной задачи Программы будет обеспечено межведомственное взаимодействие и координация работ всех исполнителей Программы, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области, а также сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

     Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области
     В результате реализации мероприятий Программы будут выявлены наиболее востребованные инвалидами объекты с целью первоочередного обеспечения их доступности. Доля приоритетных объектов социальной и инженерной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, не превышает 10 процентов.

Задача 3. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидности и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области

     Решение данной задачи характеризуется комплексом информационно-просветительских, общественных мероприятий.                                                         Решению данной задачи будет способствовать реализация мероприятий Программы, направленных на устранение социальной разобщенности и отношенческих барьеров в обществе между инвалидами и гражданами, не являющимися инвалидами, а также предусматривающих проведение общественно-информационных и разъяснительных кампаний.

     Для оценки результатов достижения поставленных целей и решения задач применяются следующие показатели:

     - доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области;

     - доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области.
     Система целевых показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм и основных мероприятий определены в приложении N 2 к Программе.
     Состав показателей (индикаторов) Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:
     наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;
     охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;
     минимизацию количества показателей (индикаторов);
     наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).
     Решение задач Программы будет осуществляться с 2016 года по 2021 год в 1 этап.

#### III. Обоснование выделения подпрограммы

В связи с подписанием и ратификацией Российской Федерацией Конвенции, устанавливающей принятие надлежащих мер для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, и Законом Воронежской области от 30.06.2010 N 65-ОЗ "О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года" основными направлениями Программы, выделившимися в подпрограммы, были определены:

     1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (подпрограмма 1).

     Выполнение мероприятий подпрограммы 1 напрямую направлено на достижение целей и задач Программы.

     Исполнителями подпрограммы 1 являются все исполнители Программы.

     В результате реализации мероприятий подпрограммы 1 будут достигнуты следующие результаты:

     - формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области;
    - обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ всех исполнителей Программы, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области;
     - сбор и систематизация информации о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
    - формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

#### IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий

Отдельно реализуемых основных мероприятий вне подпрограммы не предусматривается.

#### V. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования

В процессе выполнения мероприятий Программы мер налогового таможенного, тарифного, кредитного и иного государственного регулирования не предусмотрено.
     Основные меры правового регулирования направлены на обеспечение доступности среды для инвалидов и других МГН.
     В целях реализации мероприятий Программы разрабатываются проекты приказов органов местного самоуправления, учреждений  - соисполнителей Программы по вопросам в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области.
     В рамках подпрограммы 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН" разрабатываются:
     - проекты постановлений администрации Верхнехавского муниципального района, определяющие порядки, устанавливающие предоставление и расходование субсидий из областного бюджета;
     - приказы органов местного самоуправления, учреждений - соисполнителей Программы по определению порядка реализации и финансирования мероприятий подпрограммы.
     При реализации мероприятий Программы по мере необходимости ответственный исполнитель Программы или соисполнители Программы принимают другие ведомственные нормативные акты в соответствии со своими полномочиями.

#### VI. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы, реализуемых Верхнехавским муниципальным районом

В рамках основного мероприятия 1.1 "Формирование сети общеобразовательных и дошкольных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов", основного мероприятия 1.2 "Адаптация зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг", основного мероприятия 1.3 "Оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах", основного мероприятия 1.4 "Адаптация приоритетных спортивных объектов, востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха" подпрограммы 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН" планируется реализация мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и других МГН в муниципальных учреждениях социальной инфраструктуры.

#### VII. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.
     Средства местных бюджетов учитываются в Программе в качестве средств, предусмотренных на софинансирование субсидий, предоставляемых из областного бюджета на исполнение расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере адаптации приоритетных объектов для беспрепятственного доступа инвалидов и МГН в рамках исполнения основного мероприятия 1.1 "Формирование сети общеобразовательных и дошкольных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов", основного мероприятия 1.2 "Адаптация зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг", основного мероприятия 1.3 "Оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах", основного мероприятия 1.4 "Адаптация приоритетных спортивных объектов, востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха" подпрограммы 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН",основное мероприятие 1.5 Мероприятие по созданию безбарьерной среды в учреждениях спортивной направленности
     Расходы местного бюджета на реализацию Программы, а также ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местного бюджетов на реализацию Программы приведены в приложениях N 3 и N 4 к Программе.

#### VIII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

В ходе реализации Программ возможно возникновение следующих рисков, управление которыми входит в систему управления Программой:
     отсутствие ожидаемых конечных результатов Программы, обеспечивающих повышение качества жизни инвалидов и других МГН;
     неактуальность планирования и запаздывание согласования мероприятий относительно развития технологий;
     пассивное сопротивление распространению и использованию органами местного самоуправления результатов выполнения Программы;
     недостаточные гибкость и адаптируемость Программы к внешним факторам и организационным изменениям органов государственной власти;
     дублирование и несогласованность действий при реализации мероприятий в рамках Программы.
     В рамках реализации Программы могут быть выделены наиболее актуальные риски ее реализации, в том числе для всех подпрограмм Программы:

     1. Финансовый риск реализации Программы связан с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести как к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств федерального бюджета и средств областного бюджета, так и к недостатку средств местного бюджета.
Реализация данного риска может привести к срыву исполнения мероприятий Программы.
      2. Риск отсутствия ожидаемых конечных результатов Программы является типичным при выполнении долгосрочных и комплексных программ. На его минимизацию направлены меры по планированию работ, в частности формирование плана реализации Программы, содержащего перечень мероприятий Программы с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

     Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Программы, и меры по их минимизации предпринимаются администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области при управлении Программой, в том числе при организации работы координационного совета по делам ветеранов и инвалидов Верхнехавского муниципального района Воронежской области. Исполнителями Программы обеспечивается актуальность при планировании и реализации мероприятий Программы, предупреждение дублирования деятельности.
        Меры управления, направленные на снижение рисков реализации мероприятий Программы, включают:
       - стратегическое планирование и прогнозирование. Исполнители Программы разрабатывают долгосрочные стратегии обеспечения формирования условий доступности для инвалидов и других МГН в соответствующих сферах нормативного правового регулирования и обеспечивают контроль их исполнения;
       - определение организационной структуры управления реализацией Программы (состав, функции и согласованность звеньев всех уровней управления).
       Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Программы.
       Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется с учетом информации, поступающей от исполнителей Программы.     Формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях реализации Программы является неотъемлемой составляющей механизма ее реализации.

#### IX. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Программа направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, на предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.
      Кроме того, социальная эффективность Программы выражается в снижении социальной напряженности в обществе за счет:
      увеличения уровня информированности инвалидов и других МГН о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;
      преодоления социальной изоляции и за счет включенности инвалидов и других МГН в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные, спортивные);
     информационных кампаний и акций СМИ для освещения проблем инвалидов для граждан, не являющихся инвалидами;
     повышения уровня и качества услуг, открытых или предоставляемых для населения.

     Реализация практических мер Программы будет способствовать:
     повышению уровня и качества жизни инвалидов и других МГН;
     преодолению изоляции и снижению социальной зависимости инвалидов;
     стимуляции социальной и трудовой активности инвалидов;
     доступу инвалидов и других МГН к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности.
     Экономическая эффективность Программы обеспечивается путем рационального использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в результате перераспределения расходов.
     В результате реализации Программы в 2016 - 2021 годах будут достигнуты следующие показатели, характеризующие эффективность реализации Программы:
     доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области увеличится до 50%;
     доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области возрастет до 60%.

#### XI. Подпрограммы муниципальной программы

#### Подпрограмма 1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

### ПАСПОРТ

### подпрограммы "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"

| Исполнители подпрограммы | Отдел образования, физической культуры и спорта Верхнехавского муниципального района Воронежской области; Отдел культуры и архивного дела администрации Верхнехавского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Основное мероприятие 1.1. Формирование сети общеобразовательных и дошкольных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов. Основное мероприятие 1.2. Адаптация зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг. Основное мероприятие 1.3. Оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах. Основное мероприятие 1.4. Адаптация приоритетных спортивных объектов, востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. Основное мероприятие 1.5 Мероприятие по созданию без барьерной среды в учреждениях спортивной направленности |
| Цель подпрограммы | Формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области |
| Задачи подпрограммы | 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области. 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области. 3. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидности и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области. 4. Объективная оценка состояния доступности среды для инвалидов и других МГН 5. Паспортизация объектов и формирование карт доступности 6. Обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области. 2. Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области. 3. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области. 4. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная без барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области. |
| Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации: 2016 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Всего по Муниципальной программе объем финансирования составляет 440,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 282,5 тыс. рублей; - областной бюджет – 157,9 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0 тыс. рублей; в том числе по годам реализации Муниципальной программы: 2016 год – 440,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 282,5 тыс. рублей; - областной бюджет – 157,9 тыс. рублей; - местные бюджеты –0 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; - областной бюджет – 0 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; - областной бюджет – 0 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; - областной бюджет – 0 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; - областной бюджет – 0 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; - областной бюджет – 0 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы | 1. Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области. 2. Обеспечение взаимодействия и координации работ всех исполнителей Муниципальной программы, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области. 3. Сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 4.Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН. |

#### 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" формированием доступной среды должны заниматься федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий) и организации независимо от их организационно-правовых форм. Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в положениях Конвенции ООН "О правах инвалидов", ратифицированной Федеральным законом от 03.05.2012 N 46-ФЗ, вступившим в силу для Российской Федерации 25.10.2012. Конвенция дает широкую трактовку понятия доступности: "...важна доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами".
       Положительный эффект от устранения барьеров (в первую очередь архитектурных, информационных, а также барьеров в сфере образования, труда и жилищного обеспечения) заключается не только в улучшении качества жизни инвалидов, но и в повышении общего уровня комфортности среды для гораздо более широкого круга людей, в частности пожилых граждан, а также лиц, испытывающих временные ограничения мобильности, в том числе детей.
       С учетом требований Конвенции, а также положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья доступная среда может определяться как физическое окружение, объекты транспорта, информации и связи, дооборудованные с целью устранения препятствий и барьеров, возникающих у индивида или группы людей с учетом их особых потребностей. Доступность среды определяется уровнем ее возможного использования соответствующей группой населения.
        Статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" определены требования к органам власти и организациям независимо от организационно-правовой формы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, а также ответственность за уклонение от исполнения этих требований.                                       В Российской Федерации последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на улучшение их социального положения, повышение доходов и качества жизни.
     В Воронежской области, как и в России в целом, на протяжении многих лет уровень инвалидности населения остается высоким.
     Для создания доступной среды для интеграции инвалидов необходимо решить проблемы социализации инвалидов:
     1. Адаптировать среду к специальным потребностям инвалидов.
     2. Обеспечить доступность объектов культуры и культурного наследия для инвалидов и возможность их участия в общедоступных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях.
     Следует отметить, что в  Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области за последние годы введен в эксплуатацию крупный физкультурно-оздоровительный комплекс, спроектированный с учетом требований законодательства Российской Федерации и законодательства Воронежской области об обеспечении беспрепятственного доступа к нему инвалидам и других МГН.                                                                                  Немаловажной составляющей процесса утверждения статуса является отсутствие возможностей для инвалидов и иных МГН развивать и использовать свой творческий, художественный и интеллектуальный потенциал не только для себя, но и для общества. Потребность участия в спорте, культуре, науке для людей с ограниченными возможностями остается нереализованной.
     Решение проблемы участия инвалидов в трудовой деятельности, возможность доступа к общественно значимым мероприятиям в различных социальных сферах не только позволят инвалидам улучшить свое материальное положение, но и дадут возможность вернуть их к активному участию в жизни общества, будут способствовать восстановлению их социального статуса.
      Инвалиды и пожилые люди нередко теряют ориентацию в современном социокультурном пространстве, затрудняются их социальные контакты, что имеет негативные последствия не только для них самих, но и для людей, их окружающих. В сфере охраны здоровья, социального, культурно-досугового, торгово-бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительной работы и туризма недостаток внимания к нуждам инвалидов и пожилых людей приводит к ограничению их доступа к общественным благам и услугам, влечет их социальную изоляцию.
     Существует целый ряд недостатков в обеспечении доступной для инвалидов среды жизнедеятельности:
     - отсутствие оперативной и достоверной информации о препятствиях, существующих у инвалидов, а также о состоянии физического окружения, доступа к объектам и средствам транспорта, информации и связи;
     - несовершенство законодательного и нормативного регулирования вопросов обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов;       - несоответствие выделяемых ресурсов масштабности и сложности задач по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов;
     В результате решения проблемы создания безбарьерной среды будет создана система мониторинга обеспечения доступности объектов инфраструктуры для инвалидов и других МГН, разработан механизм стимулирования государственных и негосударственных структур по активизации деятельности в части создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.
      В целом проблемы, решаемые подпрограммой:
    - входят в число приоритетов социальной политики руководства Верхнехавского муниципального района;
    - носят межотраслевой характер;
    - не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;
    - требуют проведения единой политики для внедрения наиболее прогрессивных технологий, современного оборудования в социальной сфере;
    - объединяют усилия органов государственной власти различных уровней, учреждений разных ведомств и негосударственных общественных организаций.
    В целях эффективности реализации мероприятий по обеспечению доступности, адаптации и реабилитации инвалидов и других МГН в учреждениях социальной направленности необходимо привлечение дополнительных средств федерального и областного бюджета.
    Дальнейшее решение проблем доступности окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие инвалидов и МГН.
     Реализация подпрограммы осуществляется при согласовании с общественными объединениями инвалидов в части целесообразности и эффективности мероприятий, контроля за их реализацией и предложений по совершенствованию мероприятий в сфере обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.
      Проблемы реабилитации инвалидов и их интеграции в социальную среду остаются крайне актуальными в связи с тем, что не могут быть решены усилиями только одного ведомства. Необходимо эффективное межведомственное взаимодействие и координация работ различных исполнительных органов государственной власти и других участников формирования доступной среды жизнедеятельности, а также привлечение нескольких источников финансирования, в том числе средств федерального и областного бюджетов.

#### 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

В соответствии с основными положениями Конвенции, Концепции и Закона Воронежской области от 30.06.2010 N 65-ОЗ "О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года" подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.
       Создание доступной среды для инвалидов и других МГН позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни страны.
      Обеспечение доступной среды для инвалидов и других МГН является одной из важнейших социально-экономических задач, которые затрагивают права и потребности миллионов граждан страны и необходимость решения которых вытекает из требований законодательства Российской Федерации, в том числе из международных договоров Российской Федерации.
      Организации независимо от организационно-правовой формы должны учитывать требования доступности для инвалидов объектов и услуг, руководствуясь соответствующими нормативными правовыми актами, предусматривающими в том числе возможность необходимых модификаций и коррекции способов обеспечения доступности, учитывающих особенности деятельности этих организаций.                                                                            Контроль за соблюдением требований, обеспечивающих доступность объектов и услуг для инвалидов и других МГН, обеспечивается федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальными образованиями в пределах их компетенции.
      Одним из приоритетных направлений государственной политики должно стать создание условий для предоставления детям-инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных и других образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования (далее - обычные образовательные организации), и с учетом заключений психолого-медико-педагогических комиссий.

Организация обучения детей-инвалидов в обычных образовательных организациях преимущественно по месту жительства позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные организации, создать условия для проживания и воспитания детей в семье и обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции в общество.
     Необходимым условием реализации указанного направления является создание в обычной образовательной организации универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.
     В рамках Программы планируется к 2021 году увеличить количество региональных и муниципальных образовательных организаций общего образования, отвечающих соответствующим требованиям по обеспечению условий для создания универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, до 25 процентов прогнозируемого общего количества региональных и муниципальных общеобразовательных организаций.
     Основной целью подпрограммы является формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области.
     Для достижения этой цели необходимо решение основных задач.

     Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области
     Решение данной задачи характеризуется достижением следующих показателей (индикаторов) подпрограммы и основных мероприятий:
     - принятие нормативных правовых актов Верхнехавского муниципального района Воронежской области в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области;
     - доля приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности Верхнехавского муниципального района Воронежской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов.
     В результате реализации мероприятий и решения данной задачи подпрограммы будет обеспечено межведомственное взаимодействие и координация работ всех исполнителей подпрограммы, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области, а также сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Воронежской области с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
     Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области
     Решение данной задачи характеризуется достижением следующих показателей (индикаторов) подпрограммы и основных мероприятий:
     - доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области;      
     - доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области;     - доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области;
     - доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта Верхнехавского муниципального района Воронежской области.
      В результате реализации мероприятий подпрограммы будут выявлены наиболее востребованные инвалидами объекты с целью первоочередного обеспечения их доступности. Доля приоритетных объектов социальной, инженерной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, не превышает 10 процентов.

     Прогнозный объем финансирования реализации мероприятий, обеспечивающих доступность объектов для инвалидов, не позволит добиться полной адаптации всех приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

     Задача 3. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидности и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области
     Решение данной задачи характеризуется достижением показателя (индикатора) Программы "доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области" и следующих показателей (индикаторов) основных мероприятий подпрограммы:
     - доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Воронежской области;
     - количество информационно-рекламных кампаний по формированию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам.
     Достижению указанного показателя (индикатора) будет способствовать реализация мероприятий подпрограммы, направленных на устранение социальной разобщенности и отношенческих барьеров в обществе между инвалидами и гражданами, не являющимися инвалидами, а также предусматривающих проведение общественно-информационных и разъяснительных кампаний.
     Система целевых показателей (индикаторов) Программы и методика их расчета определены в приложениях N 2 к Программе.

     Решение задач подпрограммы будет осуществляться с 2016 года по 2021 год в 1 этап.

#### 3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

Для решения задач подпрограммы планируется реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и других МГН с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха:

1. Формирование сети общеобразовательных и дошкольных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов.
     2. Адаптация зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг.
     3. Оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах.
     4. Адаптация приоритетных спортивных объектов, востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха.

Основное мероприятие 1.1. Формирование сети общеобразовательных и дошкольных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов
     Срок реализации основного мероприятия: 2016 - 2021 годы.
     Исполнитель основного мероприятия - Отдел образования, физической культуры и спорта Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующих показателей эффективности:
     - доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской

Содержание основного мероприятия: адаптация зданий общеобразовательных и дошкольных организаций и прилегающих к ним территорий, в том числе:
     создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов;
     создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам общего и дошкольного образования и к предоставляемым в них услугам;
     создание условий для возможности самостоятельного передвижения инвалидов по территории, на которой расположены объекты общего и дошкольного образования, входа в такие объекты и выхода из них;
     надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам общего и дошкольного образования и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
     дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
     создание специально отведенных парковочных мест;
     разработка проектно-сметной документации.
     Ожидаемый результат: формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области и доступности общеобразовательных и дошкольных организаций для инвалидов и других МГН.
     Основное мероприятие 1.2. Адаптация зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг
     Срок реализации основного мероприятия: 2016 - 2021 годы.

     Исполнитель основного мероприятия - Отдел культуры и архивного дела администрации Верхнехавского муниципального района Воронежской области.
     Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующего показателя эффективности: доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области.
     Содержание основного мероприятия: адаптация зданий приоритетных культурно-зрелищных муниципальных учреждений и прилегающих к ним территорий, в том числе:
     создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам культуры и искусства и к предоставляемым в них услугам;
     создание условий для возможности самостоятельного передвижения инвалидов по территории, на которой расположены объекты культуры и искусства, входа в такие объекты и выхода из них;
     надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам культуры и искусства и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
     дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
     создание специально отведенных парковочных мест;
     разработка проектно-сметной документации;
     оборудование посадочных мест в залах местами для инвалидных колясок.
     Ожидаемый результат: формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области и доступности учреждений культуры для инвалидов и других МГН.

     Основное мероприятие 1.3. Оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах
     Срок реализации основного мероприятия: 2016 - 2021 годы.
     Исполнитель основного мероприятия - Отдел культуры и архивного дела администрации Верхнехавского муниципального района Воронежской области.
    Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующего показателя эффективности: доля приоритетных объектов в сфере культуры и искусства, оснащенных специальным оборудованием для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и искусства в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области.
     Содержание основного мероприятия: оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах, в том числе:
     приобретение тифлотехнических устройств, адаптивных программ индивидуального и коллективного пользования брайлерским дисплеем, компьютеров, оснащенных специальной клавиатурой, программ озвучивания;
     приобретение отечественной и зарубежной литературы рельефно-точечного шрифта (по Брайлю);
     приобретение аудиокниг, звуковых книг на магнитном носителе;
     приобретение информационно-навигационных систем для общего пользования слепых и слабовидящих людей, комплектов беспроводной аппаратуры и других видов оборудования для инвалидов по слуху.
     Ожидаемый результат: повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области.

     Основное мероприятие 1.4. Адаптация приоритетных спортивных объектов, востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха

     Срок реализации основного мероприятия: 2016 - 2021 годы.

     Исполнитель основного мероприятия - Отдел образования, физической культуры и спорта Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующего показателя эффективности: доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области.
     Содержание основного мероприятия: адаптация спортивных объектов, востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, в том числе:
     создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам физической культуры и спорта и к предоставляемым в них услугам;
     создание условий для возможности самостоятельного передвижения инвалидов по территории, на которой расположены объекты физической культуры и спорта, входа в такие объекты и выхода из них;
     надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам физической культуры и спорта и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
     дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
     создание специально отведенных парковочных мест;
     разработка проектно-сметной документации;
     оборудование посадочных мест в залах местами для инвалидных колясок.
     Ожидаемый результат: формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области и доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других МГН.

Основное мероприятие 1.5 Мероприятие по созданию безбарьерной среды в учреждениях спортивной направленности

Срок реализации основного мероприятия: 2016 - 2021 годы.
     Исполнитель основного мероприятия - Отдел образования, физической культуры и спорта Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующих показателей эффективности:
     - доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской

Содержание основного мероприятия: адаптация зданий общеобразовательных и дошкольных организаций и прилегающих к ним территорий, в том числе:
     создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов;
     создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам общего и дошкольного образования и к предоставляемым в них услугам;
     создание условий для возможности самостоятельного передвижения инвалидов по территории, на которой расположены объекты общего и дошкольного образования, входа в такие объекты и выхода из них;
     надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам общего и дошкольного образования и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
     дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
     создание специально отведенных парковочных мест;
     разработка проектно-сметной документации.
     Ожидаемый результат: формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области и доступности общеобразовательных и дошкольных организаций для инвалидов и других МГН.

     В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.12.2012 N 575 "Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН" структурно перечень основных мероприятий подпрограммы программа  включает комплекс практических мероприятий по адаптации приоритетных объектов социальной и транспортной инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН и получения ими услуг:

- формирование сети общеобразовательных и дошкольных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов;
     - адаптация зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг;
     - адаптация приоритетных спортивных объектов, востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха.

#### 4. Характеристика мер государственного регулирования

Основные меры правового регулирования направлены на обеспечение доступности среды для инвалидов и других МГН.
     В рамках подпрограммы разрабатываются:
     - проекты постановлений администрации Верхнехавского муниципального района, определяющие порядки, устанавливающие  расходование субсидий из областного бюджета;
     - приказы органов местного самоуправления, учреждений - исполнителей Программы по определению порядка реализации и финансирования мероприятий подпрограммы.

#### 5. Характеристика основных мероприятий

Органы местного самоуправления Верхнехавского муниципального района  Воронежской области участвуют в реализации основного мероприятия 1.1 "Формирование сети общеобразовательных и дошкольных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов", основного мероприятия 1.2 "Адаптация зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг", основного мероприятия 1.3 "Оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах", основного мероприятия 1.4 "Адаптация приоритетных спортивных объектов, востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха".
     Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов на реализацию подпрограммы "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН" приведены в приложении N 4 к Программе.

#### 6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального и областного бюджетов, а также средств местного бюджета (приложение N 4 к Программе).

Всего по Муниципальной программе объем финансирования составляет 440,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 282,5 тыс. рублей;

- областной бюджет – 157,9 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 0 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации Муниципальной программы:

2016 год – 440,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 282,5 тыс. рублей;

- областной бюджет – 157,9 тыс. рублей;

- местные бюджеты –0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 0 тыс. рублей;

2021 год – 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 0 тыс. рублей.

Средства местных бюджетов учитываются в подпрограмме в качестве средств, предусмотренных на софинансирование субсидий, предоставляемых из федерального и областного бюджетов на исполнение расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере адаптации приоритетных объектов для беспрепятственного доступа инвалидов и МГН в рамках исполнения основного мероприятия 1.1 "Формирование сети общеобразовательных и дошкольных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов", основного мероприятия 1.2 "Адаптация зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг", основного мероприятия 1.3 "Оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах", основного мероприятия 1.4 "Адаптация приоритетных спортивных объектов, востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха".
 подпрограммы 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения".

#### 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Для оценки достижения поставленной цели в настоящей подпрограмме необходимо учитывать макроэкономические, операционные риски.
     Макроэкономические риски связаны с возможным снижением темпов роста национальной экономики, высокой инфляцией, кризисными явлениями в банковской системе и бюджетным дефицитом.
     Они могут быть обусловлены также:
     невыполнением предусмотренных подпрограммой мероприятий;
     несоответствием объемов выделяемых бюджетных средств для реализации настоящей подпрограммы.
     Операционные риски связаны с недостатками в процедурах управления, контроля за реализацией настоящей подпрограммы, в том числе с недостатками нормативно-правового обеспечения. Несвоевременное внесение назревших изменений в нормативную правовую базу может стать источником серьезных трудностей.
     Также стоит обратить внимание на следующие риски:
     1) финансовый риск реализации подпрограммы связан с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести как к снижению объемов финансирования мероприятий за счет средств федерального и областного бюджета, так и к недостатку средств местного бюджета;
     2) риск отсутствия ожидаемых конечных результатов подпрограммы является типичным при выполнении долгосрочных и комплексных программ, на его минимизацию направлены меры по планированию работ, в частности формирование плана реализации подпрограммы, включенного в план реализации Программы, содержащего перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.
     Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг ее выполнения и принятие необходимых оперативных мер.
     Органам местного самоуправления Верхнехавского муниципального района Воронежской области необходимо:
     разработать план поэтапного формирования условий доступности объектов и услуг для инвалидов и других МГН;
     разработать механизм, который позволит в наибольшей степени обеспечить контроль соблюдения требований доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН (в том числе требований технических регламентов, государственных стандартов и др.), с привлечением представителей общественных организаций инвалидов;
     предусмотреть механизм своевременной корректировки плана поэтапного формирования условий доступности объектов и услуг для инвалидов и других МГН с учетом мнения общественных организаций инвалидов.

#### 8. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Подпрограмма направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, на предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.
     Кроме того, социальная эффективность подпрограммы выражается в снижении социальной напряженности в обществе за счет:
     увеличения уровня информированности инвалидов и других МГН о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;
     преодоления социальной изоляции и за счет включенности инвалидов и других МГН в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные, спортивные).
     Реализация практических мер подпрограммы будет способствовать:
     повышению уровня и качества жизни инвалидов и других МГН;
     преодолению изоляции и снижению социальной зависимости инвалидов;
     стимуляции социальной и трудовой активности инвалидов;
     доступу инвалидов и других МГН к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности.
     Экономическая эффективность подпрограммы обеспечивается путем рационального использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в результате перераспределения расходов.

#### 9. Управление и контроль реализации подпрограммы

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию работ исполнителей подпрограммы и контроль за ходом реализации подпрограммы (в том числе оценку достижения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы) осуществляет администрация Верхнехавского муниципального района которая разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы.
     Исполнители подпрограммы организуют исполнение мероприятий подпрограммы, в установленные сроки представляют информацию об их исполнении администрации Верхнехавского муниципального района , а также при необходимости выступают инициаторами корректировки подпрограммных мероприятий, источников и объемов их финансирования (с учетом результатов оценки эффективности подпрограммы).
     Обеспечение управления подпрограммой, контроль и оценку ее реализации осуществляет координирующий рабочий орган, формируемый из представителей исполнителей подпрограммы, а также общественных организаций инвалидов.
     Организация исполнения мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд".
     Внесение изменений в перечень мероприятий подпрограммы, в сроки ее реализации, в объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение бюджетных обязательств по софинансированию мероприятий подпрограммы в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Верхнехавского муниципального района Воронежской области в целом, осуществляется в порядке, установленном для разработки и реализации муниципальных программ Верхнехавского муниципального района Воронежской области.
     Механизм реализации подпрограммы включает в себя планирование и прогнозирование, реализацию подпрограммных мероприятий, мониторинг и контроль хода выполнения подпрограммы, уточнение и корректировку подпрограммных мероприятий, объемов и источников финансирования, целевых индикаторов.
     Порядок реализации и финансирования мероприятий, а также перечень учреждений социальной сферы, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы, на очередной финансовый год определяется ежегодно нормативным правовым актом органа местного самоуправления - исполнителя подпрограммы.

|  | Приложение 1 |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ муниципальной программы Верхнехавского муниципального района " Доступная среда " |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Верхнехавского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел образования, физической культуры и спорта администрации Верхнехавского муниципального района Отдел культуры и архивного дела администрации Верхнехавского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация Верхнехавского муниципального района Воронежской области |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма 1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН). |
| Цель муниципальной программы | 1. Формирование условий беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области. |
|  | 2. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидности и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области. |
|  | 3. Объективная оценка состояния доступности среды |
|  | 4. Обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2016-2021 гг. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) 1 | Всего по Муниципальной программе объем финансирования составляет 440,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 282,5 тыс. рублей; - областной бюджет – 157,9 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0 тыс. рублей; в том числе по годам реализации Муниципальной программы: 2016 год – 440,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 282,5 тыс. рублей; - областной бюджет – 157,9 тыс. рублей; - местные бюджеты –0 тыс. рублей; 2017 год –0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; - областной бюджет – 0 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; - областной бюджет – 0 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; - областной бюджет – 0 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; - областной бюджет – 0 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; - областной бюджет – 0 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области. |
|  | 2. Обеспечение взаимодействия и координации работ всех исполнителей Муниципальной программы, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области. |
|  | 3. Сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. |
|  | 4. Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН. |

|  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Верхнехавского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воронежской области «Доступная среда» и их значениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района Воронежской области "Доступная среда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области | % | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |  |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области | % | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |  |
| 3. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области | % | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |  |
| 4. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области | % | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |  |
| Основное мероприятие 1.1. "Формирование сети общеобразовательных и дошкольных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области | % | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |  |
| 2. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области | % | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |  |
| Основное мероприятие 1.2. "Адаптация зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области | % | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |  |
| Основное мероприятие 1.3. "Оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области | % | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |  |
| Основное мероприятие 1.4. "Адаптация приоритетных спортивных объектов, востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области | % | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |  |

|  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Верхнехавского муниципального района Воронежской области "Доступная среда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя-главного распорядителя средств местного бюджета (далее-ГРБС) | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | "Доступная среда" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1- Отдел образования, физической культуры и спорта администрации Верхнехавского муниципального района Воронежской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 2- Отдел культуры и архивного дела администрации Верхнехавского муниципального района Воронежской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма | "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования, физической культуры и спорта администрации Верхнехавского муниципального района Воронежской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры и архивного дела администрации Верхнехавского муниципального района Воронежской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Формирование сети общеобразовательных и дошкольных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования, физической культуры и спорта администрации Верхнехавского муниципального района Воронежской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Адаптация зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры и архивного дела администрации Верхнехавского муниципального района Воронежской области | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах | Всего | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры и архивного дела администрации Верхнехавского муниципального района Воронежской области | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Адаптация приоритетных спортивных объектов, востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования, физической культуры и спорта администрации Верхнехавского муниципального района Воронежской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Приложение № 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | «Доступная среда» |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов на реализацию муниципальной программы Верхнехавского муниципального района Воронежской области " Доступная среда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Муниципальная программа | "Доступная среда" | Всего | 440,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 282,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 157,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | Всего | 440,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 282,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 157,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Формирование сети общеобразовательных и дошкольных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Адаптация зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Адаптация приоритетных спортивных объектов, востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. | Мероприятие по созданию безбарьерной среды в учреждениях спортивной направленности | Всего | 440,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 282,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 157,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |