Приложение №1

к постановлению администрации

Верхнехавского муниципального

района Воронежской области

от 27 декабря 2024 года № 1005

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Верхнехавского муниципального района

«Развитие культуры Верхнехавского района»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы |  |
| Основные разработчики муниципальной программы | ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма 1. «Искусство и наследие» Основное мероприятие 1.1.Мероприятие по подключению общедоступных библиотек Воронежской области к сети Интернет Основное мероприятие 1.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на выплату денежного поощрения лучших муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений Основное мероприятие 1.3. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на выплату денежного поощрения лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Основное мероприятие 1.4. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Основное мероприятие 1.5. Капитальный ремонт зданий сельских Домов культуры Основное мероприятие 1.6. Текущий ремонт здания КМУК «Верхнехавский дворец культуры» Основное мероприятие 1.7. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Основное мероприятие 1.8.Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств. Основное мероприятие 1.9. Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта . Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение функций муниципальных органов Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств местного бюджета- исполнителей Подпрограмма 3. «Развитие туризма» Основное мероприятие 3.1. Развитие туризма |
| Цель муниципальной программы | 1.Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры; 2.Обеспечение условий для инновационного развития сельских учреждений культуры, проведение модернизации материально-технической базы учреждений; 3.Сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества; 4.Обеспечение библиотечного обслуживания населения, и сохранения библиотечных фондов; 5.Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры; 6.Создание условия для выполнения библиотеками поселений функций информирования населения, обеспечения свободного доступа к информационным ресурсам; 7.Создание условий организации досуга для различных возрастных и социальных категорий населения; 8.Обеспечение условий для инновационного развития сельских учреждений культуры, в том числе создание модельных учреждений культуры проведение модернизации материально-технической базы учреждений |
| Задачи муниципальной программы | 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни муниципального района. 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры. 3.Формирование единого культурного пространства, создания условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры. 4. Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования. 5.Развитие различных видов туризма: (природный, исторический, спортивно-оздоровительный) 6. Совершенствование народного творчества, деятельности по созданию изделий народных художественных промыслов и ремесел |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1.Количество подключенных библиотек к сети интернет, ед. 2.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на выплату денежного поощрения лучших муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений, тыс.руб. 3.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на выплату денежного поощрения лучших работников муниципальных учреждений культуры , находящихся на территории сельских поселений тыс.руб 4.Количество новых поступлений в библиотечные фонды, экз. 5.Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Верхнехавского муниципального района, исполнительными органами местного самоуправления, иными главными распорядителями средств местного бюджета тыс.руб. 6.Доля описаний архивных фондов, включенных в автоматизированную систему централизованного государственного учета документов архивного фонда РФ, % 7. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики региона %. 8.Увеличение доли учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры к 2027 году % 9.Довести число учреждений культуры до нормативной потребности к 2027 году% 10.Увеличение посещений краеведческого музея % 11.Количество мероприятий, направленных на развитие туризма на к 2027 году %. 12.Повышение доступности и качества услуг в сфере туризма. 13. Количество мероприятий, направленных на развитие народного творчества 14. Увеличение доли учреждений культуры оборудованных средствами видеонаблюдения 60% к 2027г |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации: 2014-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 804950,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 17742,5 тыс. рублей; областной бюджет – 71186,7 тыс. рублей; районный бюджет – 143532,1 тыс. рублей. бюджеты сельских поселений – 572488,8 тыс. руб. 2014 год: всего 32213,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 503,7 тыс. рублей; областной бюджет – ___________ тыс. рублей; районный бюджет – 1895,1 тыс. рублей; бюджеты сельских поселений- 29815 тыс. руб. 2015 год: всего 33313,9 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 161,6 тыс. рублей; областной бюджет – ____________ тыс. рублей; районный бюджет – 1384,2 тыс. рублей; бюджеты сельских поселений- 31768,1 тыс. руб. 2016 год: всего 33277,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 186,1 тыс. рублей; областной бюджет – 0 тыс. рублей; районный бюджет –1581,1 тыс. рублей; бюджеты сельских поселений - 31509,8 тыс. руб. 2017 год: всего 53961,5 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет –3006,6 тыс. рублей; областной бюджет- 5585,2 тыс. рублей; районный бюджет – 1552,2 тыс. рублей; бюджеты сельских поселений – 43817,5 тыс. руб. 2018 год: всего 55047,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 76,6 тыс. рублей; областной бюджет – 3798,7 тыс. рублей; районный бюджет – 1775,0 тыс. рублей; бюджеты сельских поселений – 49397,0 тыс. руб. 2019 год: всего 64237,9 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет –7,1 тыс. рублей; областной бюджет – 10001,3 тыс. рублей; районный бюджет – 8372,1 тыс. рублей; бюджеты сельских поселений – 45857,4 тыс. руб. 2020 год: всего 51525,2 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет –_6195,0тыс. рублей; областной бюджет –1093,2 тыс. рублей; районный бюджет – 8641,0 тыс. рублей. бюджеты сельских поселений – 35596,0 тыс. руб. 2021 год: всего 51356,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 247,3 тыс. рублей; областной бюджет – 43,6 тыс. рублей; районный бюджет – 9282,0тыс. рублей. бюджеты сельских поселений – 41783,9 тыс. руб. 2022 год: всего 42882,6 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет 243.4 тыс. рублей; областной бюджет – 18.4 тыс. рублей; районный бюджет – 9063,5 тыс. рублей. бюджеты сельских поселений – 33557.3 тыс. руб. 2023 год: всего 63434,9 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет -3669,4 тыс. рублей; областной бюджет – 130,8тыс. рублей; районный бюджет – 14186,0 тыс. рублей. бюджеты сельских поселений – 45448,7 тыс. руб. 2024 год: всего 98428,8 тыс. рублей, том числе:в федеральный бюджет 275,5 тыс. рублей; областной бюджет – 24956,0тыс. рублей; районный бюджет – 20388,4тыс. рублей. бюджеты сельских поселений – 52808,9 тыс. руб 2025 год: всего 102140,4 тыс. рублей, том числе: федеральный бюджет 1775,6 тыс. рублей; областной бюджет – 25313,3 тыс. рублей; районный бюджет – 21867,3 тыс. рублей. бюджеты сельских поселений – 53184,2тыс. руб 2026 год: всего 61619,4 тыс. рублей, том числе: федеральный бюджет 1317,8 тыс. рублей; областной бюджет – 232,5 тыс. рублей; районный бюджет – 21069,1 тыс. рублей. бюджеты сельских поселений – 39000,0 тыс. руб 2027 год: всего 61510,6 тыс. рублей, том числе: федеральный бюджет 76,9 тыс. рублей; областной бюджет – 13,6 тыс. рублей; районный бюджет – 22475,1 тыс. рублей. бюджеты сельских поселений – 38945,0 тыс. руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1.Реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Верхнехавского района», достижение ее целей и задач. 2.Создание эффективной системы планирования и управления реализацией муниципальной программой. 3.Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры и архивного дела. 4.Создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов. 5.Формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию муниципальной программы и направленной на развитие сферы культуры и архивного дела. 6.Увеличение доли работников культуры и архивного дела, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в течение последних 5-х лет 100% к 2027 году. 7.Достижение полной укомплектованности кадрами учреждений культуры. 8.Обеспечение эффективного контроля над деятельностью подведомственных учреждений. 9.Увеличение доли описаний архивных фондов, включенных в автоматизированную систему централизованного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации. 10.Формирование единого культурного пространства муниципального района; 11.Сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала; 12. Рост объема и расширение спектра услуг в сфере культуры, оказываемых населению муниципального района; 13.Увеличение уровня социального обеспечения работников культуры; 14.Рост числа пользователей архивной информацией 800 человек к 2027 году; 15.Повышение уровня культурно-просветительной работы с населением, обеспечение условий общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ 16.Приобщение к творчеству и культурному развитию, любительскому искусству населения муниципального района, 17.Улучшение материально-технического обеспечения учреждений культуры; повышение качества и расширение спектра услуг; 18. Формирование благоприятной среды для самореализации творческой личности и развитие духовных потребностей общества. 19.Увеличение количества посещений муниципальных библиотек 116227 человек к 2027 году. 19.Количество посещений организаций культуры 160000 человек в год к 2027 году; 20.Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к системе Интернет 82% к 2027г 21.Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры 87% к 2027 году 22.Увеличение до100% доли учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры к 2027году. 23.Число учреждений культуры от нормативной потребности 100% к 2027 году 24.Увеличение посещений районного музея на 5 %к 2027 году 25.Увеличение количества выставок в сфере народного творчества. 26. увеличение доли учреждений оборудованных средствам видеонаблюдения % |

Раздел I. Общая характеристика сферы

реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы (далее - Программа) осуществляется в сфере культуры.

  - Сфера культуры

Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного, музейного, театрального, поддержке и развитию кинематографии, традиционной народной культуры.

По состоянию на начало 2013 года на территории Верхнехавского муниципального района функционирует 18 учреждений культуры со статусом юридического лица.

По состоянию на начало 2025 года на территории Верхнехавского муниципального района функционирует 19 учреждений культуры со статусом юридического лица.

Библиотечный фонд муниципального района составляет 244791 экземпляр. Всего информационно-библиотечным обслуживанием Верхнехавского муниципального района воспользовались в 2012 году 772 человека или 3% населения, выдано 1840 документов. число посещений общедоступных библиотек составило 12440 человек.

В муниципальном районе функционируют Никольский народный театр. За 2012 год Никольским народным театром была осуществлена подготовка двух новых постановок, общее количество проведенных спектаклей составило 10 единицы, число зрителей в течение года составило 1200 человек.

В целях развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности работают 17 учреждений культурно-досугового типа, четыре коллектива удостоенных звания «народный» и 74 клубных формирований с числом участников 632 человека.

На поддержку и развитие сферы культуры Верхнехавского района в 2013 году из средств областного бюджета направлено на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 89500 рублей, в 2012 году 279300 рублей.

Тем не менее, сегодня в сфере культуры существует ряд проблем.

Отрасль, традиционно ориентированная на финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным условиям, что отрицательно сказалось на состоянии материально-технической базы учреждений культуры. В учреждениях культуры ощущается недостаток средств на комплектование библиотечных фондов, на замену изношенного оборудования и музыкальных инструментов, приобретение современной организационной техники и специализированного технического оборудования, специальных сценических средств, сценической одежды и костюмов для осуществления новых постановок. Крайне неудовлетворительным остается состояние зданий и материально-технической оснащенности большинства организаций культуры. Не развиваются традиционные для района народные промыслы и ремесла.

Количество работающих в отрасли по состоянию на 01.01.2013 г. составило 125 человек. Среднемесячная заработная плата в учреждениях культуры Верхнехавского муниципального района по состоянию на 01.01.2013 г. составила 6161 рубль, по состоянию на 01.09.2013 года – 11464 рубля, что составляет 53,5% от средней заработной платы по региону.

Кроме того, отсутствие сбалансированного подхода в сфере культуры негативно сказывается на обеспечении конституционных прав граждан, а именно:

- недостаточное удовлетворение потребностей населения в качественных и разнообразных услугах культуры;

- отсутствие системного подхода в создании конкурентоспособного культурного продукта, отражающего региональную специфику;

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное, музейное и кинематографическую деятельность, традиционную народную культуру, народные промыслы и ремесла, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия и туризма.

Реализация такого подхода предполагает:

качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, туризма и развитию традиционных народных промыслов и ремесел, а также развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;

активное внедрение в учреждениях культуры Верхнехавского муниципального района использования современных информационных технологий, создание электронных продуктов культуры, а также развитие отраслевой информационной инфраструктуры, в первую очередь обеспечивающей новые возможности использования фондов библиотек;

повышение эффективности управления отраслью культуры и туризма.

Также в рамках Программы предусматривается реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, повышению конкурентоспособности отрасли, увеличению объема платных услуг в сфере культуры и туризма.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отраслях культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат.

Основными неуправляемыми рисками являются существенное сокращение объемов бюджетного финансирования Программ.

  - Архивное дело

Архив Верхнехавского муниципального района обеспечивают постоянное хранение и использование документов Архивного фонда Верхнехавского района, как составной части Архивного фонда Российской Федерации, насчитывающего около 23381 единиц хранения за период с 1922 года по 2012 год, из них постоянного хранения 13072, документы по личному составу 10380.

В архиве Верхнехавского района в настоящее работает 2 человека. Архив Верхнехавского района стабильно обеспечивают сохранность сконцентрированных в нем документов и свободный доступ к ним путем предоставления их подлинников и копий.

Ежегодно услугами архива пользуются около 600 российских граждан. Большая часть пополнения документов - это документы по личному составу. За предыдущие 3 года в этот архив принято 10200 дел от ликвидированных организаций. Число обращений граждан в данный архив в связи с продолжающимся приемом дел от организаций-банкротов, из года в год увеличивается и в 2013 году приблизилось к 750 обращений.

Ежегодно реставрируется порядка 100 архивных дел.

Важнейшей целью архива Верхнехавского района является обеспечение сохранности Архивного фонда. Электронные копии архивных документов в перспективе должны стать основным объектом выдачи пользователям в читальном зале архива взамен подлинников. Кроме того, электронные образы архивных документов будут размещены в сети Интернет, что будет способствовать расширению доступа граждан к архивной информации.

Вместе с тем, в Верхнехавском архиве существуют проблемы, которые обусловлены в основном недостаточным бюджетным финансированием. К числу наиболее значимых из них следует отнести:

- недостаточное материально-техническое обеспечение, ведущее к возможным безвозвратным утратам архивных документов;

- нарушение сроков временного хранения в организациях архивных дел, включенных в установленном порядке в состав Архивного фонда - отсутствие в государственных архивах автоматической системы пожаротушения

- отсутствие современного реставрационного оборудования;

- низкий уровень информатизации государственных архивов, сдерживающий переход к оказанию государственных услуг в электронном виде, а также прием, использование и хранение электронных документов, образующихся в органах государственной власти и организациях;

- недостаточная оснащенность государственных архивов современным компьютерным, сетевым и серверным оборудованием;

- отсутствие электронного цифрового фонда пользования документами Архивного фонда;

- отсутствие правовой  урегулированности проблемы комплектования документами Архивного Фонда Российской Федерации;

- отсутствие отраслевых нормативных документов, регламентирующих процесс включения в систему автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации, документов постоянного хранения, созданных в системах электронного делопроизводства и документооборота организаций-фондообразователей.

Раздел II. Цели, задачи и

показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов

муниципальной программы, сроков и этапов реализации

муниципальной программы

2.1. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач.

Основной целью Программы является формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Верхнехавского района.

Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных промыслов и ремесел а также любительского самодеятельного творчества.

Исходя из поставленной цели, определены следующие первоочередные задачи:

- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Верхнехавского района.

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и туризма;

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни муниципального района.

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится стратегическим национальным приоритетам.

Решение первой задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм «Искусство и наследие», включающих:                                                                                                   - комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;                                             -подключение общедоступных библиотек к сети Интернет                                                                    -укрепление материально-технической базы учреждений культуры:                                                 -развитие традиционных промыслов и ремесел;

Основной целью этой подпрограммы будет обеспечение библиотечного обслуживания населения и сохранение библиотечных фондов;

Создание условий для выполнения библиотеками поселений функций информирования населения, обеспечение свободного доступа к информационным ресурсам.

Основными целевыми показателями и индикаторами подпрограммы станут подключение к сети Интернет 13 библиотек района к 2027году;

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды к 2027 году 90 экземпляров на 1000 человек.

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры.

Данная задача выполняется в рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» и включает формирование политических, нормативно-правовых,

организационных, экономических, финансовых, кадровых, научных, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры на период до 2027 года.

Сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества;                                                                                                                                       -формирование и продвижение позитивного инвестиционного имиджа культуры Верхнехавского района;

Создание условий организации досуга для различных возрастных и социальных категорий населения

управление реализацией и изменениями Программы.

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать показатели, характеризующие общее развитие отрасли культуры. Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2027 года.

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач Программы предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящих в нее подпрограмм.

Описания показателей (индикаторов) подпрограмм представлены в соответствующих разделах Программы.

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам на основе данных государственного статистического наблюдения.

При определении плановых значений показателей (индикаторов) Программы использовались:

данные государственной статистики 6-НК, 7- НК

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации Программы предполагается за счет:

повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений и организаций отраслей культуры;

роста качества и эффективности муниципального управления в сферах культуры и туризма;

повышения мотивации работников культуры;

внедрения современных информационных и инновационных технологий в сферах культуры, туризма и народных промыслов;

увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования рассматриваемой сферы.

В плановый период до 2027 года на достижение значений представленных индикаторов цели и задач Программы могут влиять внешние факторы и риски, характеристика.

Обеспечение условий для повышения профилактики терроризма, а так же минимизации его проявлений.

2.2. Описание основных ожидаемых конечных результатов

муниципальной программы

В результате реализации Программы к 2027 г. будут достигнуты следующие результаты:

- Увеличение количества посещений организаций культуры 116227 человек в год к 2027году

- Рост числа пользователей архивной информацией до 800 человек в год к 2027 году.

- Повышение уровня удовлетворенности граждан Верхнехавского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 70% в 2012 году до 87% в 2027году;

- соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона к 2027 году достигнет 90,2%;

- удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры 87% к 2027 году;

- повышение уровня культурно-просветительной работы с населением, обеспечение условий общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ, приобщению к творчеству и культурному развитию, любительскому искусству населения муниципального района;

- удельный вес учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии до 100% к 2027 году;

- число учреждений культуры от нормативной потребности 100% к 2027 году;

- увеличение посещений районного музея на 5 % к 2027 году;

- количество мероприятий, направленных на развитие туризма на 10 % к 2027 году;

- увеличение мероприятий, направленных на сохранение и развитие культурных традиций Верхнехавского района;                                                                                                                          - повышение уровня просветительской работы по предотвращению терроризма и экстремизма

2.4. Сроки и этапы реализации государственной программы.

Срок реализации Программы рассчитан на период с 2014 по 2027 год

Раздел III. Обоснование выделения подпрограмм

В рамках Программы предусмотрена реализация трех подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Искусство и наследие».

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Подпрограмма 3. «Развитие туризма»

Выделение подпрограмм в составе Программы обусловлено, исходя из необходимости достижения ее цели и задач.

Исполнителем подпрограмм 1-3 является:1. ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 2. Сельские поселения Верхнехавского муниципального района.

Раздел 1V. Обобщенная характеристика мер

государственного регулирования

Государственное регулирование в сфере реализации Программы включает меры косвенного регулирования:

подпрограмма «Искусство и наследие» регламентируется федеральным и областным законодательством: планируется утвердить значения софинансирования муниципальным районам на комплектование книжных фондов;

-утвердить форму соглашения о предоставлении бюджету муниципального района иных бюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов и подключение публичных библиотек к сети Интернет.

- льготы приоритетным категориям населения при оказании платных услуг муниципальными учреждениями культуры.

В ходе реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» реализация мер государственного регулирования направлено на разработку

стандартов качества услуг, предоставляемых в сфере культура и туризм;

-оптимизацию сети муниципальных организаций культуры;

-совершенствование системы материального поощрения работников отрасли культура.

В рамках Программы при условии внесения изменений в федеральное законодательство, предусматривающие внесение изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области в сфере культуры, исполнитель Программы вносит изменения в нормативные акты Верхнехавского муниципального района в соответствии со своими полномочиями.

Раздел V. Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы

1. Подпрограмма 1 «Искусство и наследие»,

Основное мероприятие 1.1.Комплектования книжных фондов муниципальных библиотек муниципальных образований.

Основное мероприятие 1.2 Подключение общедоступных библиотек воронежской области к сети Интернет

Основное мероприятие 1.3. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на выплату денежного поощрения лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений

Основное мероприятие 1.4. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

Основное мероприятие 1.5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

Основное мероприятие 1.6. Текущий ремонт здания КМУК «Верхнехавский дворец культуры»

Основное мероприятие 1.7. Капитальный ремонт зданий сельских домов культуры.

Основное мероприятие 1.8.Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств.

Средства областного бюджета на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, в том числе на приобретение художественной литературы, предоставляются департаментом культуры Воронежской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области в виде иных межбюджетных трансфертов. Реализация мероприятия в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек будет способствовать созданию условий для всеобщей доступности информации, предоставляемой в пользование библиотеками.

Средства, выделенные на подключение сельских библиотек к сети Интернет, способствуют улучшению библиотечного информационного обслуживания населения, его качества, доступности и комфортности получения услуг

- Средства на укрепление материально-технической базы учреждений, текущий и капитальный ремонты, развитие традиционных народных промыслов выделяются из областного и муниципальных бюджетов.                                                                                                                 - Средства, выделенные на повышение квалификации специалистов способствуют более качественному проведению мероприятий и обслуживанию населения Верхнехавского района.

2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

Основное мероприятие 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, и иных главных средств местного бюджета- исполнителей                                    Основное мероприятие 2.2 «Расходы на обеспечение функций муниципальных органов»

Основное мероприятие 2.3 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных органов.

Основное мероприятие 2.4 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры и их работников, находящихся на территории сельских поселений                                                          Основными результатами выполнения 2 подпрограммы является: реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Верхнехавского района», достижение ее целей и задач.

Создание эффективной системы планирования и управления реализацией муниципальной программой.

Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

3.Подпрограмма «Развитие туризма»

Основное мероприятие 3.1. «Развитие туризма Верхнехавского муниципального района»

Раздел VI. Финансовое обеспечение реализации

муниципальной программы

Финансирование Программы предусмотрено за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.

Расходы местного бюджета на реализацию Программы, а также ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов на реализацию Программы на 2014 - 2027 годы отражены в приложении № 3 и 5.

Раздел VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками реализации

муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации Программы, имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с отсутствием законодательного регулирования основных направлений Программы, изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или

прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

-ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

-определение приоритетов для первоочередного финансирования;

-планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, нарушению планируемых сроков реализации Программы, уменьшению плановых значений показателей, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

регулярный мониторинг результативности реализации Программы;

повышение эффективности и взаимодействия участников реализации Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Техногенные и экологические риски

Техногенные и экологические риски, связанные с природными, климатическими явлениями, техногенными катастрофами, могут привести к отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений развития Верхнехавского района.

Экономические риски

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, а также с возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей района в реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в том числе мероприятий, связанных с реконструкцией и текущим ремонтом муниципальных учреждений культуры.

Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ), снижению доходов населения, что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения района.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры, и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать реализация финансовых, правовых, кадровых и экономических рисков, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий Программы. Наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы на основе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности и результативности.

Раздел VIII. Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В результате реализации мероприятий Программы в 2014-2027 годах будут достигнуты следующие показатели, характеризующие эффективность реализации подпрограммы:

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения 90 экземпляров к 2027 году;

- количество подключений библиотек к сети интернет – 14 единиц к 2027 году;

- доля описанных архивных фондов, включенных в автоматизированную систему центрального государственного учета документов архивного фонда 60 % к 2027 году;

отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона 90,2% к 2027году;

- сумма расходов на обеспечение функций муниципальных органов к 2027 году 6134,5 тыс. руб в год;

- сумма расходов на обеспечение функций муниципальных учреждений к 2027 году 56997,7 тыс.руб.  в год

-увеличение до 100% доли учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры к 2027 году

-число учреждений культуры от нормативной потребности 100% к 2027 году

-увеличение посещений районного музея на 5% к 2027 году

- увеличение количества мероприятий, направленных на развитие традиционного народного творчества

Паспорт подпрограммы 1.

«Искусство и наследие» муниципальной программы

Верхнехавского муниципального района «Развитие культуры»

| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | Основное мероприятие 1.1.Мероприятие по подключению общедоступных библиотек Воронежской области к сети Интернет Основное мероприятие 1.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на выплату денежного поощрения лучших муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений Основное мероприятие 1.3. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на выплату денежного поощрения лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Основное мероприятие 1.4. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Основное мероприятие 1.5. Капитальный ремонт зданий сельских Дом культуры Основное мероприятие 1.6. Текущий ремонт здания КМУК «Верхнехавский дворец культуры» Основное мероприятие 1.7. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Основное мероприятие 1.8.Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств. Основное мероприятие 1.9. Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта . |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | 1.обеспечение библиотечного обслуживания населения и сохранение библиотечных фондов. 2. создание условий для выполнения библиотеками поселений функций информирования населения, обеспечение свободного доступа к информационным ресурсам. 3.Сохранение и развитие культурных традиций народного творчества существующих на территории Верхнехавского муниципального района. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1.Сохранение культурного наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям. 2.Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования. 3. Сохранение и развитие культурных традиций народного творчества существующих на территории Верхнехавского муниципального района |
| Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы | 1.Количество подключенных библиотек к сети интернет, ед. 2.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на выплату денежного поощрения лучших муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений, тыс. руб. 3.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на выплату денежного поощрения лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений тыс. руб. 4.Количество новых поступлений в библиотечные фонды, экз. 5.Количество мероприятий, направленных на развитие культурных традиций, народного творчества |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | Сроки реализации:2014-2027 годы |
| Перечень основных мероприятий | 1.Комплектованик книжных фондов. 2.Подклюмение общедоступных библиотек к системе Интернет 3.Капитальный и текущий ремонт зданий учреждений культуры 4. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие народных промыслов и ремесел |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования подпрограммы составляет 115800,8 тыс. рублей из средств федерального 17742,5 тыс. руб. из средств областного бюджета 70700,9 тыс. руб. из средств районного. бюджета 7125,7 тыс. руб. из бюджетов сельских поселений – 20231,7 тыс. руб. в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год – _503,7____ тыс. руб. из средств федерального___503,7____ тыс. руб. из средств обастного.бюджета_________тыс. руб. из средств районного. бюджета 0___тыс.руб 2015 год – _175,1___ тыс. руб. из средств федерального_161,6______ тыс. руб. из средств обл.бюджета_____0____тыс. руб. из средств районного. бюджета _13,5__тыс.руб 2016 год – _199,6__ тыс. руб. из средств федерального___186,1____ тыс. руб. из средств обл.бюджета________тыс. руб. из средств районного бюджета_13,5___тыс.руб 2017 год – 10061,6 тыс. руб. из средств федерального3006,6 тыс. руб. из средств обл.бюджета 5585,2 тыс.руб. из средств районного. бюджета_50,1 тыс. руб. из средств бюджета сельских поселений_1419,7 тыс. руб. 2018 год – 11863,2 тыс. руб. из средств федерального 76,6 тыс. руб. из средств обл. бюджета 3798,7 тыс. руб. из средств районного. бюджета 274,3тыс. руб. из средств бюджета сельских поселений 7713,6 2019 год – 19229,3 тыс. руб. из средств федерального 7,1 тыс. руб. из средств обл. бюджета 10001,2 тыс.руб. из средств районного. бюджета 6522,0 тыс.руб из средств бюджета сельских поселений 2699,0 тыс. руб. 2020 год –8158,2 тыс. руб. из средств федерального 6195,0 тыс. руб. из средств обл. бюджета 1093,2 тыс.руб. из средств районного бюджета ____-тыс.руб из средств бюджета сельских поселений 870,0 тыс.руб 2021 год – 2937,9 тыс. руб. из средств федерального 247,3 тыс. руб. из средств обл. бюджета 43,6 тыс.руб. из средств муниц. бюджета 200,6 тыс.руб из средств бюджета сельских поселений 2446,4 тыс. руб 2022 год – 838,2 тыс. руб. из средств федерального 243.4 тыс. руб. из средств обл. бюджета 18.4 тыс.руб. из средств муниц. бюджета 0,3 тыс.руб из средств бюджета сельских поселений 576,1 тыс. руб 2023 год – 6726,3 тыс. руб. из средств федерального 3669,4 тыс. руб. из средств обл. бюджета 86,8 тыс.руб. из средств муниц. бюджета 11,5 тыс.руб из средств бюджета сельских поселений 2958,6 тыс. руб 2024 год 25889,8 тыс. руб. из средств федерального 275,5 тыс. руб. из средств обл. бюджета 24514,2 тыс.руб. из средств муниц. бюджета 36,0 тыс.руб из средств бюджета сельских поселений 1064,1 тыс. 2025 год 27573,3 тыс. руб. из средств федерального 1775,6 тыс. руб. из средств обл. бюджета 25313,3 тыс.руб. из средств муниц. бюджета 0,2 тыс.руб из средств бюджета сельских поселений 484,2 тыс. 2026 год 1553,7 тыс. руб. из средств федерального 1317,8 тыс. руб. из средств обл. бюджета 232,5 тыс.руб. из средств муниц. бюджета 3,4 тыс.руб из средств бюджета сельских поселений 0 тыс. 2027 год 90,8 тыс. руб. из средств федерального 76,9 тыс. руб. из средств обл. бюджета 13,6 тыс.руб. из средств муниц. бюджета 0,3 тыс.руб из средств бюджета сельских поселений 0 тыс. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | Непосредственными результатами реализации подпрограммы станут: 1. Формирование благоприятной среды для самореализации творческой личности и развитие духовных потребностей общества. 2.Увеличение количества посещений муниципальных библиотек до 116227 человек к 2027 году 3.Количество экземпляров новых поступлений на 1000 человек 90 экз. к 2027 году. 4.Улучшения материально-технической базы учреждений культуры. 5. Увеличение доли публичных библиотек подключенных к системе Интернет 85% к 2027году. 6. Увеличение количества выставок в сфере народного творчества |

Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Сфера реализации подпрограммы охватывает:

развитие библиотечного дела, культуры и искусства.

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, они являются одной из основных форм информационного обеспечения населения.

Основная миссия библиотек – предоставление накопленных ресурсов в пользование жителям Верхнехавского района – как настоящему, так и будущим поколениям.

Современный этап развития библиотек характеризуется, с одной стороны, стабилизацией спроса на традиционные библиотечные услуги, а с другой стороны, увеличивается роль конкурентной среды (все более доступен Интернет и его поисковые возможности). Поэтому современная библиотека не может ограничить формирование своих фондов только печатными документами, свой сервис стандартным набором услуг, она должна формировать фонды документами на электронных носителях, расширять границы библиотечного сервиса за счет освоения информационных и социально-культурных технологий и связывать свое развитие с обеспечением доступа пользователей к любой документированной информации, не ограниченной библиотечными фондами.

По состоянию на 01.01.2022 года сеть общедоступных библиотек Верхнехавского района составляет 18 единиц.

Совокупный фонд библиотек района составляет 196891 экземпляр. При этом библиотеками обслуживается около 7000 пользователей ежегодно.

Число библиотек, имеющих доступ в Интернет, составляет 10 единицы или 55,6%. Процесс информатизации сельских библиотек сдерживает отсутствие необходимый технических условий

Реализация подпрограммы в части развития библиотечного дела направлена на создание условий и факторов, способствующих развитию библиотечного дела Верхнехавского района, и включает:

- обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек Верхнехавского района;

-  расширение направлений и форм обслуживания читателей;

- дальнейшее внедрение новых информационных технологий в обслуживание читателей, повышение числа пользователей;

- организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;

- совершенствование методологии комплектования и каталогизации библиотечных фондов на основе информационных систем, переход на электронные технологии и создание сводного электронного каталога;

- увеличение объемов комплектования книжных фондов муниципальных библиотек;

- перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет;

- пропаганду детского и юношеского чтения;

- обеспечение библиотек современными системами безопасности, внедрение современной противопожарной защиты;

- укрепление материально-технической базы библиотек, в том числе обеспечение библиотек современным оборудованием для хранения и использования фондов, каталогов;

- модернизацию и обеспечение инновационного развития библиотек путем технологического обновления, внедрения и распространения новых информационных продуктов и технологий;

- реализацию мер для привлечения в профессию молодых специалистов и закрепления их в библиотеках;

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации библиотечных работников.

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на выплату денежного поощрения лучших муниципальных учреждений и их работникам находящихся на территории сельских поселений, способствуют мотивации работников на улучшение качества работы учреждений культуры и повышения профессионального мастерства.

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, текущий и капитальный ремонт учреждений направлены на улучшение условий труда и привлечение молодых перспективных кадров в культуру.

Развитие профессионального искусства, библиотечного дела, сохранение культурного наследия, развития традиционных народного творчества, а также привлечение внимания общественности к наиболее значимым социальным вопросам с использованием технологий культуры являются одними из приоритетных направлений государственной политики в сфере культуры Верхнехавского муниципального района.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.

В соответствии со стратегическими целями социально-экономического развития Верхнехавского района на период до 2027 года предстоит:

- улучшить материально-техническую базу библиотек и учреждений культуры - создать эффективную систему обслуживания населения Верхнехавского района;

- создать условия для модернизации и дальнейшего развития библиотек и учреждений культуры

- обеспечить условия для повышения профессионального уровня и условий труда библиотечных работников и работников учреждений культуры

- улучшить условия хранения библиотечных фондов, дальнейшее их пополнения и качество их использования;

- увеличить долю подключения публичных библиотек к сети Интернет; - развивать народные промыслы и ремесла на территории района;

2.1. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

При реализации подпрограммы выделены следующие основные цели:

2.1.1.обеспечение библиотечного обслуживания населения и сохранение библиотечных фондов;

2.1.2 создание условий для выполнения библиотеками поселений функций информирования населения, обеспечение свободного доступа к информационным ресурсам

2.1.3 развитие традиционных народных промыслов, существующих на территории Верхнехавского муниципального района

2.2.Задачи подпрограммы:

2.2.1.сохранение культурного наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям.

2.2.2.Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования.

2.2.3. Развитие традиционных народных промыслов, существующих на территории Верхнехавского муниципального района

2.2.4.Сохранение и развитие культурных традиций, народного творчества на территории Верхнехаского муниципального района.

2.2.5 Повышение оснащенности учреждений культуры специальным оборудованием.                                                                                                                                                                 При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать следующие показатели:                                                                                                                                      2.2.6 обеспечение условий для повышения профилактики терроризма, а также минимизации его проявлений.

1. Увеличение посещений муниципальных библиотек   до 116227человек в год к 2027 год.

2.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения 90 экземпляров к 2027 год.

3.Повышение доступности и качества услуг в библиотечной и культурной сферах

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2027 год.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы планируется реализация мероприятий:

- Подключение общедоступных библиотек к системе Интернет.

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на выплату денежного поощрения лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на выплату денежного поощрения лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений

- Комплектование книжных фондов

- Капитальный и текущий ремонт зданий учреждений культуры.

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2027 годы.

Исполнитель мероприятия – ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Ожидаемые результаты подпрограммы станут:

- формирование благоприятной среды для самореализации творческой личности и     развитие духовных потребностей общества.

В результате реализации Программы к 2027 г. будут достигнуты следующие конечные результаты                                                                                                                                                                     - увеличение количества посещений муниципальных библиотек 116227 чел. к 2027 году                                                  -улучшения материально-технической базы учреждений культуры.                                                                              - увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет 80 % к 2027 году.                       - увеличение количества выставок в сфере народного творчества.

В рамках подпрограммы муниципальными образованиями Верхнехавского района реализуется мероприятие 1.  в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек. Средства областного бюджета, полученные в виде иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предусмотренные на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Верхнехавского района и на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задач расширения информационных технологий и оцифровки, предоставляются департаментом культуры Воронежской области бюджету Верхнехавского муниципального района.

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование мероприятия в части комплектования книжных фондов и на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задач расширения информационных

технологий и оцифровки, предоставляются департаментом культуры Воронежской области бюджету Верхнехавского муниципального района при наличии утвержденной муниципальной. программы развития культуры, подтверждения наличия в муниципальном бюджете средств на финансирование мероприятия.

Реализация мероприятия в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек будет способствовать созданию условий для всеобщей доступности информации, предоставляемой в пользование библиотеками.

4. Характеристика мер государственного регулирования

Сфера реализации подпрограммы регламентируется федеральным и областным законодательством.

В рамках основного мероприятия 1 «Комплектование книжных фондов» планируется осуществить ряд мер нормативно-правового регулирования, в том числе:

- утвердить значения уровня софинансирования муниципальным районам (городским округам) Воронежской области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных районов;

- утвердить форму соглашения о предоставлении бюджету муниципального района Воронежской области иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на плановый период;

Реализация подпрограммы предусматривает наличие следующих нормативных правовых актов:

- соглашений между департаментом культуры Воронежской области и Администрацией Верхнехавского муниципального района о предоставлении из федерального бюджета бюджету Верхнехавского района иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на подключение к Интернету публичных муниципальных библиотек.

- порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;

- методики распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области на комплектование книжных фондов

библиотек муниципальных образований.

- соглашений между департаментом культуры Воронежской области и Администрацией Верхнехавского муниципального района о предоставлении из федерального бюджета бюджету Верхнехавского района иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного поощрения лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений

- соглашений между департаментом культуры Воронежской области и Администрацией Верхнехавского муниципального района о предоставлении из федерального бюджета бюджету Верхнехавского района иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного поощрения лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений

- соглашений между департаментом культуры Воронежской области и Администрацией Верхнехавского муниципального района о предоставлении из федерального бюджета бюджету Верхнехавского района субсидий на укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

- соглашений между департаментом культуры Воронежской области и Администрацией Верхнехавского муниципального района о предоставлении из федерального бюджета бюджету Верхнехавского района субсидий на капитальный и текущий ремонт учреждений культуры

5. Финансовое обеспечение реализации

муниципальной программы

Финансирование Программы предусмотрено за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.

Расходы местного бюджета на реализацию Программы, а также ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов на реализацию Программы на 2014 – 2027 годы отражены в приложениях 3 и 5.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание

мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1. институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений подпрограммы;

2. организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

3. финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме.

4. непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Снижение рисков возможно за счет: обеспечения правильного расчета требуемых объемов средств из областного бюджета и дополнительного финансирования из федерального бюджета, а также привлечения средств из внебюджетных источников; информационного обеспечения, операционного сопровождения реализации подпрограммы, включающее оперативное консультирование всех исполнителей программы.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2014 - 2027 годах будут достигнуты следующие показатели, характеризующие эффективность реализации подпрограммы:

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения района составит к 2027 году 90 экземпляров.

Количество подключенных библиотек к сети Интернет 14 единиц к 2027году

Улучшение имиджа Верхнехавского муниципального района.

Паспорт подпрограммы 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

муниципальной программы Верхнехавского муниципального района

«Развитие культуры»

| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение функций муниципальных органов Основное мероприятие 2.2Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств местного бюджета- исполнителей |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | 1.Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культура 2.Обеспечение условий для инновационного развития сельских учреждений культуры, проведение модернизации материально-технической базы учреждений; 3.Сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества; 4.Создание условий организации досуга для различных возрастных и социальных категорий населения; 5.Обеспечение условий для инновационного развития сельских учреждений культуры, в том числе создание модельных учреждений культуры улучшение материально-технической базы учреждений культуры. 6. Обеспечение условий для повышения профилактики терроризма, а также минимизации его проявлений |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни муниципального района. 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры. 3.Формирование единого культурного пространства, создания условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры. 4. Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования. 5.Увеличение доли учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии. 6.Доведение числа учреждений культуры до нормативной потребности. 7. Создание условий для обеспечения безопасности учреждений культуры. |
| Перечень основных мероприятий | 1.Финансовое обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений культуры. 2. Поддержка творческих инициатив населения в сфере культура. 3. Поддержка творческих коллективов и работников учреждений культур 4.Организация и проведение мероприятий, посвященных знаменательным событиям в культуре и обществе. 5.Проведение мероприятий по пропаганде национальных традиций, обрядов, обычаев. 6. Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма |
| Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы | 1.Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Верхнехавского муниципального района, исполнительными органами местного самоуправления, иными главными распорядителями средств местного бюджета тыс. руб. 2.Доля описаний архивных фондов, включенных в автоматизированную систему централизованного государственного учета документов архивного фонда РФ, % 3. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики региона %. 4.Увеличение доли учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии %. 5.Доведение числа учреждений культуры до нормативной потребности %. 6. Увеличение доли учреждений культуры оборудованных средствами видеонаблюдения % |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | Сроки реализации:2014 - 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) | Объем финансирования подпрограммы всего составляет_689149,3_тыс.рублей, в том числе федеральный бюджет 0 тыс. рублей областной бюджет___485,8_тыс.руб районный бюджет – 136406,5 тыс. рублей бюджеты сельских поселений – 552257,1 тыс. рублей. в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год –31710,1 тыс. рублей федеральный бюджет 0 тыс. руб. районный бюджет 1895,1 тыс. руб бюджеты сельских поселений- 29815,0 тыс. руб. 2015 год – 33138,8 тыс. рублей федеральный бюджет __0___тыс.руб. областной бюджет __0_тыс.руб районный бюджет 1370,7 тыс. руб бюджеты сельских поселений -31768,1 тыс. руб. 2016 год – 33077,4 тыс. рублей Федеральный бюджет__0_тыс.руб. областной бюджет __0_ тыс. руб. районный бюджет -1567,6 тыс. руб. бюджеты сельских поселений -31509,8 тыс. руб. 2017 год – 43899,9 тыс. рублей, федеральный. бюджет ___0 тыс. руб. областной бюджет _____0__тыс.руб. районный бюджет- 1502,1 тыс. руб. бюджеты сельских поселений – 42397,8 тыс. руб. 2018 год – 43184,1 тыс. рублей, федеральный. бюджет__0_ тыс. руб. областной бюджет____0__ тыс. руб районный бюджет 1500,7 тыс. руб бюджеты сельских поселений- 41683,4 тыс. руб. 2019 год – 45008,5 тыс. рублей, федеральный бюджет __0_тыс.руб. областной бюджет____0 тыс. руб__ районный бюджет 1850,1 тыс. руб бюджеты сельских поселений – 43158,4тыс. руб. 2020 год – 43367,0 тыс. рублей. федеральный. бюджет 0 тыс .руб. Областной бюджет __0__ тыс. руб районный бюджет 8641,0 тыс. руб бюджеты сельских поселений- 34726,0 тыс. руб 2021 год – 48418,9 тыс. рублей. федеральный. бюджет _____тыс. руб. областной бюджет______ районный бюджет 9081,4 тыс. руб бюджеты сельских поселений- 39337,5 тыс. руб. 2022 год – 42044,4 тыс. рублей. федеральный. бюджет ___0__ тыс. руб. областной бюджет__0____ тыс. руб районный бюджет 9063,2 тыс. руб бюджеты сельских поселений- 32981,2 тыс. руб. 2023 год – 56708,6 тыс. рублей. федеральный. бюджет ___0__ тыс. руб. областной бюджет_44,0___ тыс. руб районный бюджет 14174,5 тыс. руб бюджеты сельских поселений- 42490,1 тыс. руб. 2024 год – 72539,0 тыс. рублей. федеральный. бюджет ___0_ тыс. руб. областной бюджет____441,8__ тыс. руб районный бюджет 20352,4 тыс. руб бюджеты сельских поселений- 51744,8 тыс. руб. 2025 год – 74567,1 тыс. рублей. федеральный. бюджет ____0_ тыс. руб. областной бюджет_____0_ тыс. руб районный бюджет 21867,1 тыс. руб бюджеты сельских поселений -52700,0 тыс. руб. 2026 год – 60065,7 тыс. рублей. федеральный. бюджет _0____ тыс. руб. областной бюджет___0___ тыс. руб районный бюджет 21065,7 тыс. руб бюджеты сельских поселений- 39000,0 тыс. руб. 2027 год – 61419,8 тыс. рублей. федеральный. бюджет ___0__ тыс. руб. областной бюджет____0__ тыс. руб районный бюджет 22474,8 тыс. руб бюджеты сельских поселений- 38945,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | - Реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Верхнехавского района», достижение ее целей и задач; - Создание эффективной системы планирования и управления реализацией муниципальной программой; - Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры и архивного дела; - Формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию муниципальной программы и направленной на развитие сферы культуры и архивного дела; - Увеличение доли работников культуры и архивного дела, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в течение последних 5 лет 100% к 2027 году -Достижение полной укомплектованности кадрами учреждений культуры. -Увеличение доли описаний архивных фондов, включенных в автоматизированную систему централизованного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации до 60% к 2027 году. -Формирование единого культурного пространства муниципального района; -Сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала; -Рост объема и расширение спектра услуг в сфере культуры, оказываемых населению муниципального района; -Увеличение уровня социального обеспечения работников культуры; -Рост числа пользователей архивной информацией 800 человек в год к 2027 году; - количество посещений организаций культуры до 160000 человек в год к 2027 году -Удельный вес населения участвующих в культурно-досуговых мероприятиях 87% к 2027 году -Повышение уровня культурно просветительной работы с населением, обеспечение условия общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ, приобщение к творчеству и культурному развитию, самообразованию любительскому искусству населения муниципального района; - улучшение материально-технического обеспечения учреждений культуры; -увеличение до 100% доли учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры к 2027 году -число учреждений культуры от нормативной потребности 100% 2027 году – Повышение уровня просветительской работы по предотвращению терроризма и экстремизма, оснащение учреждений культуры средствами видеонаблюдения 60% к 2027 году. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В соответствии с Положением об ОТДЕЛЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ), утвержденным постановлением администрации Верхнехавского муниципального района Воронежской области от 12.09.2013г. № 673, ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ является координатором, обеспечивающим на территории района разработку и реализацию политики в сфере культуры, искусства, кинофикации, художественного образования, архивного дела.

Одним из принципов, на котором основывается деятельность государства в сфере культуры, является ответственность органов местного самоуправления, за сохранение и развитие культуры.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» разработана с целью создания благоприятных условий для реализации муниципальной программы Верхнехавского района «Развитие культуры Верхнехавского района». Подпрограмма оказывает влияние на все остальные подпрограммы и направлена на формирование, развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Мероприятия подпрограммы дают возможность комплексно осуществлять организационное, правовое, аналитическое, научно-методическое и информационное сопровождение направлений, реализуемых в сфере культуры Верхнехавского района.

Залогом успешного достижения целей и решения задач муниципальной программы является обеспечение своевременного принятия нормативных правовых актов и подготовки методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы, проведение мониторинга и контроля реализации муниципальной программы.

В рамках подпрограммы будут созданы условия для перехода на более качественный уровень управления бюджетными средствами. Необходимость внедрения в отрасли современных методов управления. ориентированных на результат обусловлена требованиями к повышению эффективности бюджетных расходов, оптимизации управления бюджетными средствами, повышению уровня объективности и достоверности долгосрочного и краткосрочного прогнозирования бюджетных показателей. Создание системы управления финансовыми ресурсами, ориентированной на конечный результат имеет своей целью достижение конкретных показателей социального и экономического развития Верхнехавского района.

Наиболее острые проблемы в сфере реализации подпрограммы включают:

- несовершенство нормативной правовой базы, регламентирующей развитие отрасли культуры;

- низкий уровень информатизации;

- недостаток специалистов в области культуры.

Создание условий для реализации муниципальной программы позволит:

- повысить качество планирования и контроля достижения целей, решения задач и результатов деятельности;

- оптимизацию бюджетной сети и повышение качества управления бюджетными средствами - обеспечить эффективное функционирование отрасли культуры Верхнехавского района в современных условиях;

-повысить качество и доступность муниципальных услуг в области культуры в соответствии с интересами и потребностями граждан.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Основными целями подпрограммы является создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культура;

-обеспечение условий для инновационного развития сельских учреждений культуры, проведение модернизации материально-технической базы учреждений.

-сохранение и развитие традиционной культуры и любительского самодеятельного творчества.

-создание условий организации досуга для различных возрастных и социальных категорий населения.

-обеспечение условий для инновационного развития сельских учреждений культуры, в том числе создание модельных учреждений культуры.

-проведение модернизации материально-технической базы учреждений.

Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения следующих задач: сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни муниципального района.

-создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Формирование единого культурного пространства, создания условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры.

Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

1. Реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Верхнехавского района», достижение ее целей и задач.

2. Создание эффективной системы планирования и управления реализацией муниципальной программой.

3. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры и архивного дела.

4. Создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов.

5. Формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию муниципальной программы и направленной на развитие сферы культуры и архивного дела.

6.Формирование единого культурного пространства муниципального района.

7. Сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала.

8.Повышение уровня культурно просветительной работы с населением, обеспечение общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ, приобщение к творческому и культурному развитию, самообразованию, любительскому искусству населения муниципального района.

9.Улучшение материально- технического обеспечения учреждений культуры 10. Создание условий для обеспечения  безопасности учреждений культуры.

Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2027 годы

3. Характеристика основных мероприятий

подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА.

Основные мероприятия подпрограммы будут реализовываться в соответствии с полномочиями ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА в рамках программы «Развития культуры Верхнехавского района».

Подпрограммой предусмотрено осуществление следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

Исполнитель основного мероприятия – ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Цель мероприятия: создание условий для повышения качества и разнообразие услуг, предоставляемых в сфере культуры.

Задача мероприятия: создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культура

Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств местного бюджета- исполнителей

Срок реализации основного мероприятия: 2014 – 20267 год.

Исполнитель основного мероприятия – СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Основное мероприятие предусматривает: 1. Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры:

2 финансовое обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений культуры.

4.Характеристика мер государственного регулирования

В ходе реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» предполагается как реализация, так и дальнейшее развитие и совершенствование системы мер правового регулирования.

Развитие мер государственного регулирования в рамках муниципальной программы будет направлено на:

-привлечение иных источников финансирования (бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников);

-разработку стандартов качества муниципальных услуг, предоставляемых в сфере культуры;

-внедрение стратегического планирования в деятельность учреждений культуры;

-оптимизацию сети муниципальных организаций культуры;

-совершенствование системы материального поощрения работников отрасли культуры;

- обеспечение содействия в переподготовке и повышении квалификации работников сферы культуры.

5.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.

Финансирование расходов на обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, а также за счет субвенций из федерального бюджета, предусмотренных на исполнение переданных Российской Федерацией полномочий. (приложение 5)

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение за счет средств местного бюджета Верхнехавского района в разрезе основных мероприятий по годам подпрограммы представлено в приложениях № 3.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

1. Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы. Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

-на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

-проводить мониторинг планируемых изменений в сферах культуры.

2.Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, с секвестрованием бюджетных расходов на сферы культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение внебюджетного финансирования, в том числе, выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферы культуры.

4. Административные риски связаны с неэффективным управлением подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;

повышение эффективности и взаимодействия участников реализации подпрограммы;

- создание системы мониторингов реализации Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Эффективность   реализации подпрограммы определяется на   основе сопоставления степени достижения целевых показателей подпрограммы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

Влияние результатов мероприятий подпрограммы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для культурного развития Верхнехавского района.

В процессе реализации мероприятий прогнозируется достижение к 2027 году следующих основных результатов:

-увеличение доли работников культуры и архивного дела прошедших повышение квалификации в течение последних 5 лет до 100% к 2027 году.

-достижение полной укомплектованности учреждений культуры и архивного дела специалистами 100% к 2027 году.

-обеспечение эффективного контроля над деятельностью муниципальных учреждений культуры района.                                                                                                                                                   -увеличение доли описаний архивных фондов, включенных в автоматизированную систему централизованного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации до 80% к 2027 году.

-увеличение количества пользователей архивной информацией до 800 человек в год к 2027 году.

-увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры района до 87% к 2027 году.

-отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона: 2014 год 58,5%; 2015 год 66,5%; 2016 год 74,3%; 2017 год 82,2%; 2018 год 90,2%; 2019 год-90,2%; 2020 год 90,2%; 2021 год 90,2; 2022 год 90,2%; 2023 год 90,2%; 2024 год - 90,2%; 2025 год-90,2; 2026 год-90,2; 2027 год 90,2

-увеличение до 100% доли учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры к 2027 году

Число учреждений культуры от нормативной потребности составит: 2017 год- 87%; 2018 год 88%; 2019 год- 89%; 2020 год-90% 2021 год 100% ;2022 год-100%; 2023- 100%; 2024-100%

2025-100%; 2026 год-100%; 2027 год-100%

Подпрограмма 3. «Развитие туризма»

Паспорт

подпрограммы «Развитие туризма»

муниципальной программы Верхнехавского муниципального района

«Развитие культуры Верхнехавского района»

| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | 1.Развитие туризма |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | 1.Формирование туристической индустрии, способствующей развитию социально-экономического развитию Верхнехавского района 2.Формирование развития позитивного имиджа и узнаваемости Верхнехавского муниципального района на туристическом рынке. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1.Создание благоприятных условий для развития событийного туризма. |
| Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы | 1.Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | Сроки реализации:2017-2027 годы Этапы реализации: в 1 этап |
| Перечень основных мероприятий | 1.Финансовое обеспечение развития туризма 2.Поддержка творческих инициатив населения в сфере туризма. 3.Увеличение мест отдыха и туристическо- информационных услуг |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования подпрограммы составляет ___0_ тыс. рублей из средств федерального__ тыс. руб. из средств областного бюджета____тыс.руб. из средств районного бюджета _____тыс.руб. в том числе по годам реализации подпрограммы: 2017 год 0 тыс. руб. из средств федерального_______ тыс. руб. из средств обл.бюджета_________тыс.руб. из средств районного бюджета тыс.руб 2018 год – 0 тыс. руб из средств федерального_______ тыс. руб. из средств обл.бюджета_________тыс.руб. из средств районного бюджета тыс.руб 2019 год – 0 тыс. руб из средств федерального_______ тыс. руб. из средств обл.бюджета_________тыс.руб. из средств районного бюджета тыс.руб 2020 год – 0 тыс. руб. из средств федерального_______ тыс. руб. из средств обл.бюджета_________тыс.руб. из средств районного. бюджета тыс.руб 2021 год – 0 тыс. руб. из средств федерального_______ тыс. руб. из средств обл.бюджета_________тыс.руб. из средств районного бюджета тыс.руб 2022 год – 0 тыс. руб. из средств федерального_______ тыс. руб. из средств обл.бюджета_________тыс.руб. из средств районного бюджета тыс.руб 2023 год – 0 тыс. руб. из средств федерального_______ тыс. руб. из средств обл.бюджета_________тыс.руб. из средств районного бюджета тыс.руб 2024 год – 0 тыс. руб. из средств федерального_______ тыс. руб. из средств обл.бюджета_________тыс.руб. из средств районного бюджета тыс.руб 2025 год – 0 тыс. руб. из средств федерального_______ тыс. руб. из средств обл.бюджета_________тыс.руб. из средств районного бюджета тыс.руб 2026 год – 0 тыс. руб. из средств федерального_______ тыс. руб. из средств обл.бюджета_________тыс.руб. из средств районного бюджета тыс.руб |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | Непосредственными результатами реализации подпрограммы станут: повышение качества и расширение спектра услуг в социально-культурной сфере В результате реализации Программы к 2027г. будут достигнуты следующие конечные результаты: 1.Увеличение посещений районного музея на 5% к 2027 году. 2.Увеличение посещений событийных мероприятий на 10% к 2027 |

- Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем

Актуальность разработки и принятия подпрограммы №3 «Развитие туризма» обусловлена тенденциями развития отрасли «туризм»

Туристическую отрасль выгодно отличают следующие факторы: небольшие первоначальные инвестиции, быстрорастущий спрос на туристические услуги.

Одной из причин успешного развития отрасли является социально-экономический эффект, получаемый в результате развития внутреннего туризма:

-способствует сохранению и восстановлению историко-культурного и природного наследия района;

-стимулирует возрождение и развитие народных промыслов и ремесел;

Экологический туризм способствует продуктивному использованию земель, не имеющих сельскохозяйственного значения;

-формирует престиж района.

Основными причинами неразвитости туристской отрасли в районе является следующее:

-недостаточно развитая материальная база туристской индустрии и не развитая туристская инфраструктура;

-неудовлетворительное состояние и недостаток объектов показа, способных удовлетворить потребности туристов.

Характеристика туристского потенциала

Туристские ресурсы:

1.Краеведческий:

- районный краеведческий музей с.Верхняя Хава;

-Музей –усадьба Соколова с.Никольское

2. Экологический:

- Воронежский биосферный заповедник им.Пескова

-Рыболовно-оздоровительный комплекс «Серебряный ключ»

-Физкультурно-оздоровительный комплекс с.Верхняя Хава

Характеристика туристской инфраструктуры

Туристический потенциал района, туристические ресурсы на данный момент используются не эффективно. Основными причинами является неразвитость туристской инфраструктуры района и неизвестность район на туристическом рынке.

Транспортная инфраструктура

Верхнехавский район имеет удобное географическое положение -60 км. от областного центра города Воронеж. Транспортное сообщение осуществляется через автомобильное и железнодорожное сообщение.

Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является формирование туристической индустрии, способствующей развитию социально-экономического развитию Верхнехавского района.

Программа нацелена на создание условий для конкурентно способного туристского комплекса.

Основными задачами подпрограммы являются:

-создание благоприятных условий для развития туризма;

-развитие событийного туризма;

-привлечение инвестиций;

-определение мест отдыха.

Перечень основных мероприятий

Задачи:1. создание благоприятных условий для развития туриндустрии Верхнехавского муниципального района

1.1.Формирование нормативно-правовой базы в сфере туризма;

Целевые индикаторы: повышение качества предоставляемых услуг

Задача 2 Развитие внутреннего рынка

2.1 Организация экскурсий для учащихся и их родителей по внутренним маршрутам.

Целевые индикаторы: удовлетворение спроса потребителей на туристические услуги.

Задача 3. Привлечение туристского потока в Верхнехавский район.

Задача 4 Определение мест отдыха.

4.1.Разработка плана по улучшению условий пляжного отдыха;

4.2. Приведение в эстетически привлекательный вид туристических объектов.

Сроки и этапы подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2014- 2027 год в один этап.

Управление подпрограммой и механизм ее реализации

Совершенствование организации туристской деятельности на территории района будет осуществляться посредством:

1.создания информационной системы отрасли:

- создание интернет-сайтов;

- создание музейных выставок, обновление экспозиций Верхнехавского краеведческого музея, музея-усадьбы Соколова

- освещение выставок в средствах массовой информации

Механизм реализации подпрограммы опирается на правовую базу, основанную на положениях действующего законодательства РФ, законодательства Воронежской области и местных законодательных актов.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с перечнем мероприятий подпрограммы.

Анализ и прогнозы будут проводиться в соответствии с программными мероприятиями на текущие и последующие годы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма уточняется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Основными источниками средств, для реализации подпрограммы, являются средства местного и районного бюджета.

Индикаторы достижения цели

1.Количество человек, посетивших Верхнехавский краеведческий музей.

2. Количество проведенных, мероприятий, направленных на развитие событийного туризма.

Система организации и контроля за исполнением подпрограммы

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

Администрация Верхнехавского муниципального района, с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств, ежегодно уточняет индикаторы, цели и задачи по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы и состав исполнителей.

|  | Приложение 1 |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ муниципальной программы Верхнехавского муниципального района «Развитие культуры» |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Исполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Основные разработчики муниципальной программы | ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма 1. «Искусство и наследие» Основное мероприятие 1.1.Мероприятие по подключению общедоступных библиотек Воронежской области к сети Интернет Основное мероприятие 1.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на выплату денежного поощрения лучших муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений Основное мероприятие 1.3. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на выплату денежного поощрения лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Основное мероприятие 1.4. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Основное мероприятие 1.5. Капитальный ремонт зданий сельских Домов культуры Основное мероприятие 1.6. Текущий ремонт здания КМУК "Верхнехавский ДК" Основное мероприятие 1.7. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. Основное мероприятие 1.8. Укрепление материально-технической база и оснащение оборудованием детских школ искусств Основное мероприятие 1.9.Субсиди бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение функций муниципальных органов Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств местного бюджета- исполнителей Подпрограмма 3. "Развитие туризма" Основное мероприятие 3.1.Развитие туризма |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры; Обеспечение условий для иновационного развития сельских учреждений культуры, проведение модернизации материально-технической базы учреждений; Сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества; Обеспечение библиотечного обслуживания населения, и сохранения библиотечных фондов; Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры; Создание условия для выполнения библиотеками поселений функций информирования населения, обеспечения свободного доступа к информационным ресурсам; Создание условий организации досуга для различных возрастных и социальных категорий населения; Обеспечение условий для иновационного развития сельских учреждений культуры, в том числе создание модельных учреждений культуры проведение модернизации материально-технической базы учреждений Формирование туристической индустрии, способствующей развитию социально-экономического развития Верхнехавского района Формирование развития позитивного имиджа и узнаваемости Верхнехавского муниципального района на турестическом рынке. Развитие традицилнных народных промыслов существующих на территории Верхнехавского муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни муниципального района. 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры. 3.Формирование единого культурного пространства, создания условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры. 4.Создание благоприятных условий для развития туристической отрасли 5.Развитие различных видов туризма: (природный, исторический, спортивно-оздоровительный) 6.Разработка и реализация рекламно-информационного обеспечения туристической сферы 7.Привлечение инвестиций на развитие материальной базы туриндустрии |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1.Количество подключенных библиотек к сети интернет, ед. 2.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на выплату денежного поощрения лучших муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений, тыс.руб. 3.Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских посе-лений на выплату денежного поощрения лучших работников муници-пальных учреждений культуры , находящихся на территории сельских поселений тыс.руб. 4.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды, экз. 5. Доля учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии, % 6. Объем финансирования на проведение ремонта зданий учреждения культуры, тыс. рублей. 7.Объем финансирования на проведение ремонта зданий учреждения культуры, тыс.руб. 8.Количество учреждений культуры, в которых приобретено оборудование, ед. 9.Каличество закупленного оборудования и музыкальных инструментов, ед. 10.Количество капитально отремонтированных учреждений культуры, ед. 11. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Верхнехавского муниципального района, исполнительными органами местного самоуправления, иными главными распорядителями средств местного бюджета , тыс. руб. 12. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики региона %. 13.Довести число учреждений культуры к 2026 году до нормативной по-требности к 2026 году % 14.Увеличение посещений районного музея % 15.Количество мероприятий, направленных на развитие туризма, ед. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации: 2014-2027 годы Этапы реализации в 1 этап I этап – 2014-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) 1 | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 803950,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет –17742,5 тыс. рублей; областной бюджет –71186,7тыс. рублей; местный бюджет –143532,1 тыс. рублей. бюджеты сельских поселений 572488,8 тыс.руб. 2014 год: всего 32213,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 503,7 тыс. рублей; областной бюджет – ___________ тыс. рублей; местный бюджет – 1895,1 тыс. рублей; бюджеты сельских поселений- 29815 тыс.руб. 2015 год: всего 33313,9 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 161,6 тыс. рублей; областной бюджет – ____________ тыс. рублей; местный бюджет – 1384,2 тыс. рублей; бюджеты сельских поселений- 31768,1 тыс.руб. 2016 год: всего 33277,4 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 186,1 тыс. рублей; областной бюджет – 13,5тыс. рублей; местный бюджет –1581,1 тыс. рублей; бюджеты сельских поселений - 31496,7 тыс.руб. 2017 год: всего 53961,5 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет –3006,6 тыс. рублей; областной бюджет 5585,2 тыс. рублей; местный бюджет – 1552,2 тыс. рублей; бюджеты сельских поселений – 43817,5 тыс.руб. 2018 год: всего 55047,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет 76,6тыс. рублей; областной бюджет – 3798,7тыс. рублей; местный бюджет – 1775,0 тыс. рублей; бюджеты сельских поселений – 49397,0 тыс. руб. 2019 год: всего 64237,9 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет –7,1 тыс. рублей; областной бюджет – 10001,3 тыс. рублей; местный бюджет – 8372,1 тыс. рублей; бюджеты сельских поселений –45857,4 тыс.руб. 2020 год: всего 51525,2 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет –6195,0 тыс. рублей; областной бюджет –1093,2 тыс. рублей; местный бюджет – 8641,0 тыс. рублей. бюджеты сельских поселений - 35596,0 тыс.руб. 2021 год: всего -51356,8 тыс.руб в том числе: федеральный бюджет -247,3 тыс.руб. областной бюджет- 43,6 тыс. руб. местный бюджет - 9282,0 тыс.руб. бюджеты сельских поселений -41783,9 тыс.рублей. 2022 год: всего- 42882,6 тыс. руб в том числе: федеральный бюджет- 243,4 тыс. руб областной бюджет 18,4 тыс. руб местный бюджет 9063,5 тыс. руб. бюджеты сельских поселений 33557,3 тыс.рублей. 2023 год: всего 63434,9 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 3669,4 тыс. рублей; областной бюджет – 130,8 тыс. рублей; местный бюджет – 14186, тыс. рублей. бюджеты сельских поселений — 45448,7 тыс.руб 2024 год: всего 98428,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюдже275,5 тыс. рублей; областной бюджет24956, тыс. рублей; местный бюджет 20388,4 тыс. рублей. бюджеты сельских поселений 52808,9 тыс.руб 2025 год 102140,4 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет 1775,6 тыс. рублей; областной бюд 25313,3 тыс. рублей; местный бюджет 21867,3 тыс. рублей. бюджеты сельских поселений 53184,2 тыс.руб 2026 год: всего 61619,4 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет 1317,8 тыс. рублей; областной бюджет- 232,5 тыс. рублей; местный бюджет — 21069,1 тыс. рублей. бюджеты сельских поселений - 39000,0 тыс.руб 2027 год всего -61510,6 тыс.руб. федеральный бюджет- 76,9 тыс. руб. областной бюджет - 13,6 тыс. руб. местный бюджет -22475,1 тыс. руб. бюджет сельских поселений - 38945,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Верхнехавского района», достижение ее целей и задач. Создание эффективной системы планирования и управления реализацией муниципальной программой. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры и архивного дела. Создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов. Формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию муниципальной программы и направленной на развитие сферы культуры и архивного дела. Увеличение доли работников культуры и архивного дела, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в течение последних 3-х лет 100% к 2026 году. Достижение полной укомплектованности кадрами учреждений культуры. Обеспечение эффективного контроля за деятельностью подведомственных учреждений. Увеличение доли описаний архивных фондов, включенных в автоматизированную систему централизованного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации. Формирование единого культурного пространства муниципального района; Сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала; Рост объема и расширение спектра услуг в сфере культуры, оказываемых населению муниципального района; Увеличение уровня социального обеспечения работников культуры; Рост числа пользователей архивной информацией; Повышение уровня культурно-просветительной работы с населением, обеспечение условия общедоступности культур- ной деятельности, культурных ценностей и благ, приобщение к творчеству и культурному развитию, самообразованию люби- тельскому искусству населения муниципального района, улучшение материально-технического обеспечения учрежде- ний культуры; повышение качества и расширение спектра услуг; Формирование благоприятной среды для самореализации творческой личности и развитие духовных потребностей общества. Увеличение количества посещений муниципальных библиотек. Обновление библиотечного фонда муниципальных библиотек. Увеличение до 100% доли учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры к 2026 году Число учреждений культуры от нормативной потребности 100% к 2026 году Увеличение посещений районного музея на 5% к 2026 году. увеличение количества мероприятий направленных на развитее туризма на 10% к 2026 году. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Верхнехавского района Воронежской области "Развитие культуры Верхнехавского района" и их значениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие культуры" ПОДПРОГРАММА 1 "Искусство и наследие" Основное мероприятие 1. 1.Мероприятия по подключению общедоступных библиотек Воронежской области к сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество подключенных библиотек к сети интернет |  | единиц | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 1.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на выплату денежного поощрения лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на выплату денежного поощрения лучших муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений |  | тыс. руб. | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,5 | 118 | 102,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на выплату денежного поощрения лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских поселений на выплату денежного поощрения лучших работников муниципальных учреждений культуры , находящихся на территории сельских поселений |  | тыс. руб. | 100,0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 58,9 | 58,9 | 51,1 | 51,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды . |  | экз. | 0 | 61 | 274 | 630 | 200 | 535 | 772 | 1340 | 600 | 450 | 1072 | 1500 | 1800 | 2000 |
| Основное мероприятие 1.5. Капитальный ремонт здания МКУК "Углянский сельский Дом культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Доля учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 97 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 1.6. Текущий ремонт здания КМУК "Верхнехавский ДК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Объем финансирования на проведение ремонта зданий учреждения культуры |  | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 9963,5 | 10219,9 | 0,0 | 0 | 739,7 | 0 | 0 | 0,0 | 25484,2 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.7. "Укрепление маериально-технической базы учреждений культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Количество учреждений культуры в которых приобретено оборудование |  | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.8. "Укрепление маериально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Количество закупленного оборудования и музыкальных инструментов |  | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.9. "Субсиди бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Количество капитально отремонтированных учреждений культуры |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 2. "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Верхнехавского муниципального района, исполнительными органами местного самоуправления, иными главными распорядителями средств местного бюджета |  | тыс.руб | 1895,1 | 1370,7 | 1567,6 | 1502,1 | 1500,7 | 1850,1 | 1733,6 | 1685,8 | 2174,9 | 4314,2 | 1285,8 | 1145,5 | 1156,9 | 1168,5 |
| 2.2.Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств местного бюджета- исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики региона |  | % | 66,5 | 74,3 | 70,7 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 |
| ПОДПРОГРАММА 3. "Развитие туризма" 3.1.Развитие туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Верхнехавского муниципального района, исполнительными органами местного самоуправления, иными главными распорядителями средств местного бюджета |  | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2 | Увеличение посещений районного музея |  | % | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.3.3 | Количество мероприятий направленных на развитие туризма |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 28 | 10 | 15 | 48 | 78 | 84 | 87 | 87 | 90 |
| 3.3.3 | Количество мероприятий направленных на развитие народных промыслов и ремесел |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Верхнехавского муниципального района Воронежской области "Развитие культуры Верхнехавского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | "Развитие культуры " | всего | 31710,1 | 33152,3 | 33090,9 | 45369,7 |  | 51172,0 | 54229,5 | 44237,0 | 51065,9 | 42620,8 | 59634,7 | 73197,3 | 75051,5 | 60069,1 | 61420,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 31710,1 | 33152,3 | 33090,9 | 45369,7 |  | 51172,0 | 54229,5 | 44237,0 | 51065,9 | 42620,8 | 59634,7 | 73197,3 | 75051,5 | 59579,7 | 60891,6 |
|  |  | ответственный исполнители : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Отдел культуры и архивного дела администрации Верхнехавского муниципального района | 1895,1 | 1384,2 | 1581,1 | 1552,2 |  | 1775,0 | 8372,1 | 8641,0 | 9282,0 | 9063,5 | 14186,0 | 20388,4 | 21867,3 | 21069,1 | 22475,1 |
|  |  | 2. Администрации сельских поселений Верхнехавского муниципального района | 29815,0 | 31768,1 | 31509,8 | 43817,5 |  | 49397,0 | 45857,4 | 35596,0 | 41783,9 | 33557,3 | 45448,7 | 52808,9 | 53184,2 | 39000,0 | 38945,0 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Искусство и наследие | всего | 0,0 | 13,5 | 13,5 | 1469,8 |  | 7987,9 | 9221,0 | 870,0 | 2647,0 | 576,4 | 2970,1 | 1100,1 | 484,4 | 3,4 | 0,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнители : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Отдел культуры и архивного дела администрации Верхнехавского муниципального района | 0,0 | 13,5 | 13,5 | 50,1 |  | 274,3 | 6522,0 | 0,0 | 200,6 | 0,3 | 11,5 | 36,0 | 0,2 | 3,4 | 0,3 |
|  |  | 2. Администрации сельских поселений Верхнехавского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1419,7 |  | 7713,6 | 2699,0 | 870,0 | 2446,4 | 576,1 | 2958,6 | 1064,1 | 484,2 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | всего | 0,0 | 13,5 | 13,5 | 89,3 |  | 2,7 | 0,1 | 0,0 | 200,6 | 0,3 | 10,2 | 35,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнители : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Отдел культуры и архивного дела администрации Верхнехавского муниципального района | 0,0 | 13,5 | 13,5 | 50,1 |  | 2,7 | 0,1 | 0,0 | 200,6 | 0,3 | 10,2 | 35,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
|  |  | 2. Администрации сельских поселений Верхнехавского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Капитальный ремонт зданий сельских Домов культуры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 8281,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 377,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 1.Отдел культуры и архивного дела администрации Верхнехавского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 6521,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2. Администрации сельских поселений Верхнехавского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 1759,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 377,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. | Текущий ремонт здания КМУК "Верхнехавский ДК" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1380,5 |  | 6455,1 | 0,0 | 539,5 | 739,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 484,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 1. Администрации сельских поселений Верхнехавского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1380,5 |  | 6183,5 | 0,0 | 539,5 | 739,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 484,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 1.Отдел культуры и архивного дела администрации Верхнехавского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 271,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1530,1 | 939,8 | 330,5 | 1706,7 | 576,1 | 2958,6 | 687,6 | 0,0 | 3,2 | 0,0 |
|  |  | 1. Администрации сельских поселений Верхнехавского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1530,1 | 939,8 | 330,5 | 1706,7 | 576,1 | 2958,6 | 687,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 1.Отдел культуры и архивного дела администрации Верхнехавского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 3,2 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8. | Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 1. Администрации сельских поселений Верхнехавского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 1.Отдел культуры и архивного дела администрации Верхнехавского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9. | Субсиди бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 1. Администрации сельских поселений Верхнехавского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 1.Отдел культуры и архивного дела администрации Верхнехавского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | "Обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 31710,1 | 33138,8 | 33077,4 | 43899,9 |  | 43184,1 | 45008,5 | 43367,0 | 48418,9 | 42044,4 | 56664,6 | 72097,2 | 74576,2 | 59576,3 | 61419,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Отдел культуры и архивного дела администрации Верхнехавского муниципального района | 1895,1 | 1370,7 | 1567,6 | 1502,1 |  | 1500,7 | 1850,1 | 8641,0 | 9081,4 | 9063,2 | 14174,5 | 20352,4 | 21867,1 | 21065,7 | 22474,8 |
|  |  | 2. Администрации сельских поселений Верхнехавского муниципального района | 29815,0 | 31768,1 | 31509,8 | 42397,8 |  | 41683,4 | 43158,4 | 34726,0 | 39337,5 | 32981,2 | 42490,1 | 51744,8 | 52700,0 | 39000,0 | 38945,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | всего | 1895,1 | 1370,7 | 1567,6 | 1502,1 |  | 1500,7 | 1850,1 | 1733,6 | 1685,8 | 2174,9 | 4314,2 | 1285,8 | 1145,5 | 1156,9 | 9335,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Отдел культуры и архивного дела администрации Верхнехавского муниципального района | 1895,1 | 1370,7 | 1567,6 | 1502,1 |  | 1500,7 | 1850,1 | 1733,6 | 1685,8 | 2174,9 | 4314,2 | 9348,5 | 10207,6 | 9010,9 | 9335,1 |
|  |  | 2. Администрации сельских поселений Верхнехавского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств местного бюджета- исполнителей | всего | 29815,0 | 31768,1 | 31509,8 | 42397,8 |  | 41683,4 | 43158,4 | 41633,4 | 46733,1 | 39869,5 | 52350,4 | 62748,7 | 64359,5 | 51054,8 | 52084,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнители : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Отдел культуры и архивного дела администрации Верхнехавского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | 6907,4 | 7395,6 | 6888,3 | 9860,3 | 11003,9 | 11659,5 | 12054,8 | 13139,7 |
|  |  | 2. Администрации сельских поселений Верхнехавского муниципального района | 29815,0 | 31768,1 | 31509,8 | 42397,8 |  | 41683,4 | 43158,4 | 34726,0 | 39337,5 | 32981,2 | 42490,1 | 51744,8 | 52700 | 39000,0 | 38945,0 |
| ПОДПРОГРАММА 3 | "Развитие туризма" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Отдел культуры и архивного дела администрации Верхнехавского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2. Администрации сельских поселений Верхнехавского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 1.Отдел культуры и архивного дела администрации Верхнехавского муниципального района |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2. Администрации сельских поселений Верхнехавского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Верхнехавского муниципального района РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | "Развитие культуры " | всего, в том числе: | 32213,8 | 33313,9 | 33277,0 | 53961,5 | 55047,3 | 64237,9 | 51525,2 | 51356,8 | 42882,6 | 63434,9 | 98428,8 |  | 102140,4 | 61619,4 | 61510,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 503,7 | 161,6 | 186,1 | 3006,6 | 76,5 | 7,1 | 6195,0 | 247,3 | 243,4 | 3669,4 | 275,5 |  | 1775,6 | 1317,8 | 76,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5585,2 | 3798,8 | 10001,3 | 1093,2 | 43,6 | 18,4 | 130,8 | 24956,0 |  | 25313,3 | 232,5 | 13,6 |
|  |  | местный бюджет | 1895,1 | 1384,2 | 1581,1 | 1552,2 | 1775,0 | 8372,1 | 8641,0 | 9282,0 | 9063,5 | 14186,0 | 20388,4 |  | 21867,3 | 21069,1 | 22475,1 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 29815,0 | 31768,1 | 31509,8 | 43817,5 | 49397,0 | 45857,4 | 35596,0 | 41783,9 | 33557,3 | 45448,7 | 52808,9 |  | 53184,2 | 39000,0 | 38945,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | "Искусство и наследие" | всего, в том числе: | 503,7 | 175,1 | 199,6 | 10061,6 | 11863,2 | 19229,4 | 8158,2 | 2937,9 | 838,2 | 6726,3 | 25889,8 |  | 27573,3 | 1553,7 | 90,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 503,7 | 161,6 | 186,1 | 3006,6 | 76,5 | 7,1 | 6195,0 | 247,3 | 243,4 | 3669,4 | 275,5 |  | 1775,6 | 1317,8 | 76,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5585,2 | 3798,8 | 10001,3 | 1093,2 | 43,6 | 18,4 | 86,8 | 24514,2 |  | 25313,3 | 232,5 | 13,6 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 13,5 | 13,5 | 50,1 | 274,3 | 6522,0 | 0,0 | 200,6 | 0,3 | 11,5 | 36,0 |  | 0,2 | 3,4 | 0,3 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1419,7 | 7713,6 | 2699,0 | 870,0 | 2446,4 | 576,1 | 2958,6 | 1064,1 |  | 484,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.1. | Мероприятия по подключению общедоступных библиотек Воронежской области к сети Интернет | всего, в том числе: | 103,7 | 98,1 | 122,6 | 0,0 | 81,8 | 0,0 | 95,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 103,7 | 98,1 | 122,6 | 0,0 | 69,0 | 0,0 | 80,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.2. | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на выплату денежного поощрения лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | всего, в том числе: | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,5 | 118,0 | 102,1 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 17,5 | 17,7 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.3. | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на выплату денежного поощрения лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | всего, в том числе: | 100,0 | 50,0 | 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,9 | 58,9 | 51,1 | 51,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 8,9 | 8,8 | 1,1 | 1,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.4. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | всего, в том числе: | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 98,1 | 31,3 | 8,5 | 0,0 | 314,6 | 108,9 | 107,4 | 123,2 |  | 89,1 | 90,5 | 90,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 13,5 | 13,5 | 6,9 | 7,5 | 7,1 | 0,0 | 97,3 | 93,4 | 83,6 | 75,5 |  | 75,6 | 76,8 | 76,9 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 21,7 | 1,3 | 0,0 | 17,1 | 15,2 | 13,6 | 12,3 |  | 13,3 | 13,5 | 13,6 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 13,5 | 13,5 | 50,1 | 2,1 | 0,1 | 0,0 | 200,2 | 0,3 | 10,2 | 35,4 |  | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 39,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.5. | Капитальный ремонт зданий сельских Домов культуры | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18281,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19846,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19469,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6521,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  | 0,0 | 1759,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 377,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.6. | Текущий ремонт здания КМУК "Верхнехавский ДК" | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9963,5 | 10220,0 | 0,0 | 539,5 | 739,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 25484,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2999,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5583,3 | 3764,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 25000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 271,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1380,5 | 6183,5 | 0,0 | 539,5 | 739,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 484,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.7. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1530,1 | 939,8 | 7347,1 | 1706,7 | 576,1 | 2958,6 | 5920,2 |  | 2000,0 | 1463,2 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5964,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |  | 1700,0 | 1241,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1052,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5032,6 |  | 300,0 | 219,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |  | 0,0 | 3,2 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530,1 | 939,8 | 330,5 | 1706,7 | 576,1 | 2958,6 | 687,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.8. | Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3609,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3535,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.9 | Субсиди бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы" | всего, в том числе: | 31710,1 | 33138,8 | 33077,4 | 43899,9 | 43184,1 | 45008,5 | 43367,0 | 48418,9 | 42044,4 | 56708,6 | 72539,0 |  | 74567,1 | 60065,7 | 61419,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 441,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1895,1 | 1370,7 | 1567,7 | 1502,1 | 1500,7 | 1850,1 | 8641,0 | 9081,4 | 9063,2 | 14174,5 | 20352,4 |  | 21867,1 | 21065,7 | 22474,8 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 29815,0 | 31768,1 | 31509,8 | 42397,8 | 41683,4 | 43158,4 | 34726,0 | 39337,5 | 32981,2 | 42490,1 | 51744,8 |  | 52700,0 | 39000,0 | 38945,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | всего, в том числе: | 1895,1 | 1370,7 | 1567,7 | 1502,1 | 1500,7 | 1850,1 | 1733,6 | 1685,8 | 2174,9 | 4314,2 | 9390,3 |  | 10207,6 | 9010,9 | 9335,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,8 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1895,1 | 1370,7 | 1567,7 | 1502,1 | 1500,7 | 1850,1 | 1733,6 | 1685,8 | 2174,9 | 4314,2 | 9348,5 |  | 10207,6 | 9010,9 | 9335,1 |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств местного бюджета- исполнителей | всего, в том числе: | 29815,0 | 31768,1 | 31509,8 | 42397,8 | 41683,4 | 43158,4 | 41633,4 | 46733,1 | 39869,5 | 52394,4 | 63148,7 |  | 64359,5 | 51054,8 | 52084,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,0 | 400,0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 6907,4 | 7395,6 | 6888,3 | 9860,3 | 11003,9 |  | 11659,5 | 12054,8 | 13139,7 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 29815,0 | 31768,1 | 31509,8 | 42397,8 | 41683,4 | 43158,4 | 34726,0 | 39337,5 | 32981,2 | 42490,1 | 51744,8 |  | 52700,0 | 39000,0 | 38945,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 | "Развитие туризма" | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Развитие туризма | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |