Приложение №1

к постановлению администрации

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области №999 от 27.12.2024 г.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Верхнехавского муниципального района**

**"Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное Бюджетное Учреждение «Верхняя Хава -Информационно-Консультационный Центр» |
| Исполнители муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Верхняя Хава - ИКЦ» |
| Основные разработчики муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Верхняя Хава - ИКЦ» |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | **Подпрограммы:**  2. «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»;  3. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»;  4. «Поддержка малых форм хозяйствования»;  5. «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»;  6.«Развитие комплексной мелиорации сельскохозяйственных земель».  7.«Улучшение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Верхнехавского муниципального района на 2014-2026 годы».  8. «Обеспечение реализации муниципальной программы»;  9.«Комплексное развитие сельских территорий Верхнехавского муниципального района на 2020 – 2027 годы»;  Основные мероприятия подпрограмм:  1.комплексное развитие сельских территорий  2. развитие элитного семеноводства;  3.поддержка экономически значимых программ в области растениеводства и животноводства;  4. государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства и животноводства;  5. управление рисками в подотраслях растениеводства и животноводства;  6.поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области растениеводства;  7. племенное животноводство;  8. развитие молочного скотоводства;  9. развитие овцеводства и козоводства;  10. модернизация отрасли животноводства;  11. обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в Верхнехавском муниципальном районе.  12. агрохимические мероприятия, агролесомелиоративное обустройство земель сельскохозяйственного назначения;  13. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений.  14. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения ;  15.Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях. |
| Цели муниципальной программы | Основными целями программы являются:  - обеспечение продовольственной независимости, насыщение муниципального рынка продукцией, произведенной в районе;  - повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;  - комплексное развитие сельских территорий;  -воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов. |
| Задачи муниципальной программы | Основными задачами программы являются:  - стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;  -осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных;  - поддержка малых форм хозяйствования;  -повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;  - повышение качества жизни сельского населения;  -стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;  - создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;  -развитие мелиорации сельскохозяйственных земель;  - экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, повышение плодородия почв до оптимального уровня в каждой конкретной зоне. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной  программы | Целевые индикаторы и показатели сгруппированы в соответствии с основными направлениями реализации программы:  - индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);  - индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах);  - индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах);  - индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах);  - индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;  - рентабельность сельскохозяйственных организаций;  - среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной  программы | 2014-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет  66799,18 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета – 10478,53 тыс.рублей ; средства областного бюджета– 4154,91 тыс.рублей ; средства муниципального бюджета- 52165,74 тыс.рублей , средства внебюджетных источников – 0,00 тыс.рублей 2014 год- 2236,20 тыс.руб. 2015 год - 1559,30 тыс.руб. 2016 год - 2855,70 тыс.руб. 2017 год – 2678,50 тыс.руб. 2018 год - 2302,80 тыс.руб. 2019 год - 2476,90 тыс.руб. 2020 год - 4097,90 тыс.руб.  2021 год - 12686,40 тыс.руб.  2022 год - 3621,30 тыс.руб.  2023 год- 11047,05 тыс.руб.  2024 год- 5241,60 тыс.руб.  2025 год -5733,30 тыс.руб.  2026 год-5130,10 тыс.руб  2027год-5132,10 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | -индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2027 году к 2012 году — 104 процента, ,  - обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в размере не менее 106 процента;  -повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций до 45 процентов (с учетом субсидий);  - доведение соотношения уровней заработной платы в сельском хозяйстве района и в сельском хозяйстве области до 247 процентов;  - улучшение жилищных условий в сельской местности 11 семей. |

**I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы развития агропромышленного комплекса**

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка " (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012г. N 717 (ред. от 08.02.2019) "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2025 годы", Постановлением Правительства Воронежской обл. от 13.12.2013 N 1088 (ред. от 22.11.2019) "Об утверждении государственной программы Воронежской области "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" и распоряжением администрации Верхнехавского муниципального района №187-р от 26.09.2013 г. «Об утверждении перечня муниципальных программ Верхнехавского муниципального района Воронежской области».

Приоритетами муниципальной программы являются: повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, комплексное развитие сельских территорий, сохранение территориальной целостности и обеспечение национальной безопасности.

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики района, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

За период реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса", областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области на 2008 - 2012 годы", утвержденной постановлением Воронежской областной Думы от 22.11.2007 N 1107-IV-ОД, муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства на территории Верхнехавского муниципального района на 2008 – 2012 годы», утвержденной решением Совета народных депутатов Верхнехавского муниципального района от 17.12.2008г № 54-IV-СНД был обеспечен рост продукции сельского хозяйства.

Улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций, активизировалась работа по социальному развитию сельских территорий.

Вместе с тем последствия мирового финансового и экономического кризиса 2008 года, а также жестокая засуха 2010 года негативно отразились на инвестиционном климате в агропромышленном комплексе, динамике развития сельскохозяйственного производства.

Основными проблемами развития агропромышленного комплекса являются:

технико-технологическое отставание сельского хозяйства из-за недостаточного уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации, стагнация машиностроения для сельского хозяйства и пищевой промышленности;

ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей;

медленные темпы социального развития сельских территорий, определяющие ухудшение социально-демографической ситуации, отток трудоспособного населения, особенно молодежи, сокращение сельской поселенческой сети.

Динамика развития агропромышленного комплекса на период до 2027 года будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в последние годы по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой - сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса и засухи 2010 года, что усиливает вероятность проявления рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики.

В прогнозном периоде наметятся следующие значимые тенденции:

увеличение инвестиций на повышение плодородия и развитие мелиорации сельскохозяйственных земель, стимулирование улучшения использования земельных угодий;

ускорение обновления технической базы агропромышленного производства;

экологизация и биологизация агропромышленного производства на основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве в целях сохранения природного потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов.

Прогноз реализации муниципальной программы основывается на достижении уровней ее основных показателей (индикаторов), а также частных индикаторов подпрограмм и областных, муниципальных целевых программ, включенных в данную программу.

В части основных показателей муниципальной программы прогнозируются:

-индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2027 году к 2012 году — 104 процента, ,

- обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в размере не менее 106 процента;

-повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций до 45 процентов (с учетом субсидий);

- доведение соотношения уровней заработной платы в сельском хозяйстве района и в сельском хозяйстве области до 247 процентов;

- улучшение жилищных условий в сельской местности 11 семей.

В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличить объемы внесения минеральных и органических удобрений, осуществить переход на посев перспективными высокоурожайными сортами и гибридами отечественного производства.

В отношении отдельных культур необходимо расширение посевных площадей.

В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства мяса и молока позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов. Это связано с оптимистическими тенденциями развития свиноводства.

Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период до 2027 года должен составить не менее 2 процентов.

Согласно заданным темпам роста продукции сельского хозяйства к 2027 году стоимость продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в фактических ценах) составит 5100 млн. рублей.

Прогнозируемые объемы производства продукции сельского хозяйства по большинству их видов позволят обеспечить питание населения района по рациональным нормам.

2. II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы
4. 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа базируется на положениях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2025 годы (далее — Государственная программа), утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012г. N 717 (ред. от 08.02.2019), Постановлении Правительства Воронежской обл. от 13.12.2013 N 1088 (ред. от 22.11.2019) "Об утверждении государственной программы Воронежской области "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" Закона Воронежской области от 07.06.2007 N 66-ОЗ "О развитии сельского хозяйства на территории Воронежской области", Закона Воронежской области от 20.12.2018 № 168-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года», а также ряда других областных программ по проблемам развития агропромышленного комплекса области.

Муниципальная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, сфер деятельности агропромышленного комплекса с учетом вступления России во Всемирную торговую организацию (далее - ВТО). Одновременно выделяются приоритеты двух уровней.

К приоритетам первого уровня относятся:

в сфере производства - свиноводство (производство мяса) как системообразующая подотрасль, использующая конкурентные преимущества района, в первую очередь наличие значительных площадей сельскохозяйственных угодий;

в экономической сфере - повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей;

в социальной сфере - устойчивое развитие сельских территорий в качестве непременного условия сохранения трудовых ресурсов и территориальной целостности;

в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель сельскохозяйственного назначения.

Ко второму уровню приоритетов относятся следующие направления:

экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия;

минимизация издержек и оптимизация других факторов, определяющих конкурентоспособность продукции с учетом рационального размещения и специализации сельскохозяйственного производства.

**2.Цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач**

**муниципальной программы**

Целями муниципальной программы являются:

обеспечение продовольственной независимости, насыщение муниципального рынка продукцией, произведенной в районе;

повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

комплексное развитие сельских территорий;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач, реализуемых в областных и муниципальных целевых программах и подпрограммах:

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных;

поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;

поддержка малых форм хозяйствования;

повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;

удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами социальной, инженерной инфраструктуры;

повышение качества жизни сельского населения;

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;

создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

развитие мелиорации сельскохозяйственных земель;

экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, повышение плодородия почв до оптимального уровня в каждой конкретной зоне.

Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы оцениваются в целом для муниципальной программы и по каждой из подпрограмм муниципальной программы.

Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы и включенных в нее подпрограмм, областных и районных целевых программ.

К общим показателям (индикаторам) муниципальной программы отнесены:

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);

индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах);

индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах);

индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;

рентабельность сельскохозяйственных организаций;

среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства).

Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы приведены в приложении N 1.

1. 3. Конечные результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы валовой сбор зерна (в весе после доработки) повысится к 2027 году до 129,7 тыс. тонн против 94,6 тыс. тонн в 2011 году или на 157 процентов, сахарной свеклы – до 176,8 тыс. тонн против 62 тыс. тонн в 2012г, или 102 процента. Этому будут способствовать меры по улучшению использования земель сельскохозяйственного назначения, обеспечению развития селекции и элитного семеноводства.

Производство скота и птицы (в живом весе) к 2027 году возрастет по сравнению с 2014 годом до 30,4 тыс. тонн, или в 2,5 раза. Основной прирост будет получен за счет увеличения поголовья скота и птицы, роста продуктивности скота и птицы на основе улучшения породного состава.

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличится до 59 тыс. рублей.

Для этих целей предполагается обеспечить ежегодный прирост инвестиций в сельском хозяйстве, создать условия для достижения уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях не менее 45 процентов (с учетом субсидий).

1. 4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальную программу предполагается реализовать в 2014 - 2027 годах. Подпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий Верхнехавского муниципального района предлагается реализовать в 2020 - 2027 годах ".

1. III. Обоснование выделения подпрограмм и обобщенная характеристика основных
2. мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих продовольственную независимость района, поступательное социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на основе его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования, устойчивое развитие сельских территорий.

***Подпрограмма 2***

***"Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"***

включает основные мероприятия:

развитие элитного семеноводства;

поддержка экономически значимых программ в области растениеводства;

государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства;

управление рисками в подотраслях растениеводства;

поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области растениеводства.

В качестве целевых индикаторов подпрограммы используются объемы производства основных видов продукции растениеводства.

***Подпрограмма 3***

***"Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации животноводческой продукции"***

выделены основные мероприятия:

племенное животноводство;

развитие молочного скотоводства;

развитие овцеводства;

модернизация отрасли животноводства;

поддержка экономически значимых программ в области животноводства;

государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства;

управление рисками в подотраслях животноводства;

обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в Верхнехавском муниципальном районе.

Индикаторами реализации подпрограммы являются объемы производства скота и птицы на убой, молока в хозяйствах всех категорий.

***Подпрограмма 4***

***"Поддержка малых форм хозяйствования"***

представляет собой продолжение и расширение мероприятий государства в области поддержки малого предпринимательства, включая основные направления:

поддержка начинающих фермеров;

государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования;

оформление земельных участков в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

В качестве индикаторов подпрограммы предусмотрены следующие: количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки; площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

***Подпрограмма 5***

***"Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"***

включает следующие основные мероприятия:

обновление парка сельскохозяйственной техники;

развитие биотехнологий;

государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в виде компенсации части затрат на оплату электроэнергии.

Индикаторами реализации подпрограммы являются:

объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями (тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны);

рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве;

удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии.

***Подпрограмма 6***

***"Развитие комплексной мелиорации сельскохозяйственных земель"***

предусматривают осуществление следующих мероприятий:

предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ, агролесомелиорации и химической мелиорации почв;

культуртехнические, агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия;

противопаводковые мероприятия.

Индикаторами реализации подпрограммы являются:

предотвращение водной эрозии и ветровой эрозии за счет проведения агролесомелиоративных работ;

химическая мелиорация почв.

***Подпрограмма 7***

***"«Обеспечение зпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Верхнехавского муниципального района »***

предусматривают осуществление следующих мероприятий:

обеспечение проведения провоэпизоотических мероприятий;

создание условий для сохранения устойчивого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Воронежской области

Индикаторами реализации подпрограммы являются:

уровень модернизации оборудования ветеринарных лабораторий и повышение качеств

проводимых исследований;

повышение уровня ветеринарного обслуживания;

поддержание функционального состояния зданий ветеринарной службы.

***Подпрограмма 8***

***"«Обеспечение реализации муниципальной программы »***

предусматривает мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных учреждений, землеустройству и землепользованию, взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

***Подпрограмма 9***

***«Комплексное развитие сельских территорий Верхнехавского муниципального района на 2020 – 2027 годы»***

включает следующие основные мероприятия:

- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;

- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях.

Индикаторы реализации мероприятий программы включают:

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привлечением собственных (заемных) средств граждан);

- количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий.

**IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Основные мероприятия, осуществляемые в рамках реализации муниципальной программы, обеспечивают достижение ее целей и решение задач, учитывают специфику природно-экономических условий функционирования агропромышленного комплекса и выполняются на основе:

финансирования мероприятий из федерального, областного и местных бюджетов в размерах, определенных в муниципальной программе или в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации;

реализации экономически значимых программ, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов;

оказания сельскохозяйственным товаропроизводителям, личным подсобным хозяйствам, населению консультационной помощи и предоставления информации по вопросам ведения сельскохозяйственного производства и другим вопросам, связанным с производством и реализацией сельскохозяйственной продукции;

создания условий для улучшения самозанятости населения через развитие малого сельскохозяйственного бизнеса, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной кооперации.

Средства из федерального бюджета на мероприятия подпрограмм, предусматривающие софинансирование средств федерального и областного бюджетов, предоставляются при условии выделения в бюджете Воронежской области достаточного объема средств. Уровень софинансирования определяется по каждому мероприятию подпрограмм.

Перечень подпрограмм определен для достижения целей и задач, определенных основополагающими документами в части развития агропромышленного комплекса, а именно: увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и достижение показателей стратегии социально-экономического развития Верхнехавского муниципального района до 2024 года.

Структура и перечень подпрограмм соответствует принципам программно-целевого управления экономикой, охватывает все основные сферы агропромышленного производства: производство сельскохозяйственной продукции, её реализацию, технико-технологическое, информационное и научное обеспечение, социальное развитие сельских территорий, управление реализацией муниципальной программы.

Состав программы рассчитан на комплексное развитие агропромышленного комплекса и его основных сфер.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет

66799,18 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 10478,53 тыс.рублей ;  
средства областного бюджета– 4154,91 тыс.рублей ;  
средства муниципального бюджета- 52165,74 тыс.рублей ,  
средства внебюджетных источников – 0,00 тыс.рублей 2014 год- 2236,20 тыс.руб. 2015 год - 1559,30 тыс.руб. 2016 год - 2855,70 тыс.руб. 2017 год – 2678,50 тыс.руб. 2018 год - 2302,80 тыс.руб. 2019 год — 2476,90 тыс.руб. 2020 год — 4097,90 тыс.руб.

2021 год - 12686,40 тыс.руб.

2022 год - 3621,30 тыс.руб.

2023 год- 11047,05 тыс.руб.

2024 год- 5241,63 тыс.руб.

2025 год- 5733,30 тыс.руб

2026 год- 5130,10 тыс руб

2027год-5132,1 тыс.руб

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы из средств областного бюджета на период 2014 - 2027 годов определен в соответствии с положениями Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2027 годы, Стратегией социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года с использованием среднего уровня инфляции.

При определении объемов финансирования подпрограмм учитывались условия и тенденции развития растениеводства и животноводства за последние 10 - 15 лет и прогноз до 2027 года, а также необходимость синхронизации мер стимулирования производства продукции с развитием ее переработки и реализации (агропродовольственная цепочка по основным продуктам).

При определении объемов финансирования учитывались мероприятия по стимулированию инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса.

Для планирования привлечения средств из федерального бюджета на 2014 - 2027 годы за основу взят уровень финансирования программных мероприятий, предусмотренный Государственной программой, с учетом предусмотренного уровня софинансирования из областного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета, областного и муниципальных бюджетов, внебюджетных источников приведены в приложениях № 5.

**V. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

При достижении целей и решении задач муниципальной программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня горантированности достижения предусмотренных в программе конечных результатов.

К рискам относятся:

макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;

природные риски, связанные с размещением большей части сельскохозяйственного производства в зонах рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства", Законом Воронежской области от 7 июня 2007 года N 66-ОЗ "О развитии сельского хозяйства на территории Воронежской области".

В результате реализации мер государственной поддержки в рамках приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса", областной целевой программы и муниципальной целевой программы за 2008 - 2012 годы отрасль достигла положительных результатов.

Исходя из динамики развития отрасли, были запланированы соответствующие показатели по уровню производства, которые легли в основу Стратегии социально-экономического развития Верхнехавского муниципального района на период до 2035 года.

Для выхода на данные показатели необходимо сохранить положительную динамику развития отрасли, которая может быть обеспечена только при сохранении объемов государственной поддержки.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является сектор программ и развития сельской территории администрации Верхнехавского муниципального района.

Сектор программ и развития сельской территории администрации Верхнехавского муниципального района заключает соглашения с участниками мероприятий муниципальной программы (кроме личных подсобных хозяйств граждан), в которых определяются значения целевых показателей (индикаторов) на период реализации муниципальной программы.

Порядок предоставления субсидий за счет средств областного бюджета, в том числе за счет субсидий, предоставляемых бюджету Воронежской области из федерального бюджета, устанавливается правительством Воронежской области.

Результаты муниципальной программы будут оцениваться на основании отчетов о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

**VI. Оценка эффективности муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Индексы производства продукции сельского хозяйства указывают на эффективность реализуемых мер в сфере производства, индекс физического объема инвестиций - на возможность осуществления модернизации и инновационного развития, динамика уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях - на эффективность производства и экономического механизма их функционирования, соотношение оплаты труда в сельском хозяйстве района и в сельском хозяйстве области - на степень решения социальных проблем отрасли.

Показатели реализации подпрограмм и областных целевых программ предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных направлений государственной поддержки агропромышленного комплекса.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением администрации Верхнехавского муниципального района от 24.10.2013 года №791 , на основе оценки:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования мероприятий

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год ответственный исполнитель представляет по всем вышеуказанным направлениям с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий аргументированное обоснование причин:

- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

- возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

- выполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

Информация для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы подготавливается и представляется ответственным исполнителем ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, в отдел по экономике администрации муниципального района вместе с годовым отчетом о реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил более 95%;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы  составил не менее 90%.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил от 70% до 95%;

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы  составил не менее 80%.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил от 50% до 70%;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы  составил не менее 70%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

**ПОДПРОГРАММА 2**

**"Развитие подотрасли растениеводства, переработки**

**и реализации продукции растениеводства"**

ПАСПОРТ

подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства,

переработки и реализации продукции растениеводства"

Ответственный - Муниципальное Бюджетное Учреждение «Верхняя Хава -

Информационно-

Консультационный Центр»

исполнитель

подпрограммы

Цели подпрограммы - обеспечение продовольственной независимости в сфере

растениеводства;

повышение конкурентоспособности районной продукции

растениеводства, сырья

Задача подпрограммы - увеличение объемов производства и переработки

основных видов растениеводческой продукции

Целевые индикаторы и - производство зерновых и зернобобовых культур,

показатели сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля и овощей;

подпрограммы площадь закладки многолетних насаждений;

Сроки реализации - 2014 - 2027 годы

подпрограммы

Объем бюджетных - объем бюджетных ассигнований в 2014 - 2027 годах на

ассигнований реализацию подпрограммы в соответствии с

выделенными субсидиями из федерального и

областного бюджетов

Ожидаемые результаты - увеличение производства в 2027 году:

реализации зерна - до 129,4 тыс. тонн;

подпрограммы сахарной свеклы - до 176,8 тыс. тонн;

картофеля - до 1,5 тыс. тонн

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,**

**описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Подпрограмма охватывает зерновой, масложировой, картофельный, свеклосахарный подкомплексы, включающие в себя отрасли по производству продукции растениеводства, их первичной и глубокой переработке, логистику.

Недостаточный уровень селекции и семеноводства, применяемых технологий и технических средств, обеспеченность минеральными удобрениями и средствами защиты, изношенность материально-технической базы, производства и переработки не позволяют производителям получать, а переработчикам вырабатывать конкурентоспособную продукцию.

Технический и технологический уровень подкомплексов не позволит осуществить переход на инновационный путь развития в ближайшей перспективе.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации**

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:

оптимизация структуры посевных площадей, повышение урожайности сельскохозяйственных культур;

повышение плодородия почвы на основе сохранения и рационального использования земель сельскохозяйственных угодий и агроландшафтов;

комплексная модернизация материально-технической базы производства продукции растениеводства;

увеличение потенциала за счет строительства, реконструкции и модернизации мощностей по подработке, хранению и перевалке растениеводческой продукции;

развитие систем страхования и кредитования подотрасли растениеводства, способствующих ее устойчивому развитию и снижению рисков;

повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения рентабельного сельскохозяйственного производства.

Целями мероприятий по развитию подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства являются:

- обеспечение продовольственной независимости в сфере растениеводства;

- повышение конкурентоспособности районной продукции растениеводства.

Для достижения указанных целей необходимо решить задачи по увеличению объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются производство зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы, картофеля.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:

- увеличение производства зерна до 129,4 тыс. тонн;

- увеличение производства сахарной свеклы до 176,8 тыс. тонн;

-увеличение производства картофеля до 1,5 тыс. тонн.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014 - 2027 годах.

**3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

*Мероприятие 3.1. "Развитие элитного семеноводства"*

Реализация мероприятия по развитию элитного семеноводства направлена на развитие отечественного элитного семеноводства, обеспечивающего сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимым количеством элитных семян сельскохозяйственных культур с требуемыми хозяйственно-биологическими показателями качества.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается обеспечение доступности приобретения семян сельскохозяйственных культур.

Указанным мероприятием предусмотрено субсидирование сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части затрат на приобретение элитных семян (включая оригинальные семена - маточную элиту, супер-суперэлиту и суперэлиту) сельскохозяйственных культур.

Порядок выплаты субсидий (перечень культур, размер ставок, категории семян, категории получателей субсидий и другое) определяются нормативно-правовым актом Воронежской области в соответствии с действующим законодательством.

Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на одну тонну семян, установленную в соответствии с уровнем софинансирования расходов федерального и областного бюджетов, с учетом объема средств, предусмотренных в областном бюджете на указанные цели.

*Мероприятие 3.2. "Государственная поддержка кредитования*

*подотрасли растениеводства и переработки ее продукции,*

*развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков*

*продукции растениеводства"*

В целях осуществления государственной поддержки кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства субсидии предоставляются на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации на производство зерна, картофеля, овощей (открытого и защищенного грунта), плодов и ягод, сахарной свеклы, подсолнечника и другие направления, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается:

обеспечение доступа к краткосрочным заемным средствам, получаемым в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах:

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам по кредитным договорам (договорам займа), полученным на цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции растениеводства и иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

Обеспечение доступа к инвестиционным кредитным ресурсам, получаемым в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах:

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции и картофеля, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

Порядок предоставления средств государственной поддержки в виде субсидий, перечень направлений кредитования, перечень получателей по определенным видам субсидируемых кредитов определяется нормативно-правовыми актами Воронежской области.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий на уплату части процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

Средства из федерального бюджета на данное мероприятие предоставляются при условии выделения в бюджете Воронежской области достаточного объема средств на софинансирование расходов.

Средства бюджета Воронежской области будут предоставляться в пределах одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по инвестиционным кредитам (займам) на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций и на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, - в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

Реализация мероприятия по развитию инфраструктуры и логистического обеспечения рынка зерна направлена на увеличение потребления зерна и оснащенности производства современными мощностями по подработке, хранению и перевалке продукции за счет строительства новых, реконструкции и модернизации действующих объектов.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается:

строительство, реконструкция и модернизация мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий на уплату части процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм в пределах одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не менее 20 процентов ставки по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014 - 2023 годах на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей по подработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур.

Средства из федерального бюджета на данное мероприятие предоставляются при условии выделения в бюджете Воронежской области достаточного объема средств на софинансирование расходов.

Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры и логистическому обеспечению рынка картофеля, овощей и фруктов направлена на увеличение обеспеченности их производства современными мощностями по хранению этой продукции за счет строительства, реконструкции и модернизации, а также на формирование эффективной системы ценообразования, сбыта и распределения продукции.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается:

строительство, реконструкция и модернизация хранилищ картофеля, овощей и фруктов;

развитие интеграционных связей, в том числе на кооперативной основе, между производителями, поставщиками и потребителями.

Государственная поддержка строительства, реконструкции и модернизации хранилищ картофеля, овощей и фруктов будет предоставляться в пределах одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014 - 2026 годах на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов.

Средства из федерального бюджета на данное мероприятие предоставляются при условии выделения в бюджете Воронежской области достаточного объема средств на софинансирование расходов.

*Мероприятие 3.3. "Управление рисками в подотраслях растениеводства"*

Реализация мероприятия по управлению рисками в подотраслях растениеводства направлена на снижение возможности потери доходов при производстве продукции растениеводства в случае:

воздействия опасных для производства продукции растениеводства природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар);

проникновения и (или) распространения вредных организмов, если такие события носят характер чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе;

нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой в результате стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается:

увеличение доли застрахованных посевных площадей в общей посевной площади;

снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаропроизводителя при осуществлении сельскохозяйственного страхования;

снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым событиям;

повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.

Государственную поддержку предполагается осуществлять посредством предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета и бюджета Воронежской области для возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам страхования, заключенным ими со страховыми организациями, осуществляющими сельскохозяйственное страхование и являющимися членами объединения страховщиков в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства", Законом Воронежской области от 7 июня 2007 года N 66-ОЗ "О развитии сельского хозяйства на территории Воронежской области".

Субсидии для возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий за счет средств федерального бюджета и бюджета области предоставляются в размере пятидесяти процентов начисленной страховой премии на расчетный счет страховой организации.

Указанные субсидии будут предоставляться при осуществлении страхования рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений (плодовые, ягодные насаждения).

*Мероприятие 3.4. "Поддержка доходов сельскохозяйственных*

*товаропроизводителей в области растениеводства"*

Реализация мероприятия по поддержке доходов сельскохозяйственных производителей в области растениеводства направлена на повышение доходов сельскохозяйственного производства, повышение уровня его экологической безопасности и повышение плодородия и качества почв.

Порядок выплаты субсидий на повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) из областного бюджета определяется нормативно-правовым актом правительства Воронежской области с учетом уровня софинансирования расходов федерального и областного бюджетов.

Для получения поддержки сельскохозяйственному товаропроизводителю необходимо представить в департамент аграрной политики справку о постановке на налоговый учет в Воронежской области, взять на себя обязательство по осуществлению производства на территории региона еще минимум на три года, начиная с первого платежа субсидии, и обязательство осуществить страхование урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений после осуществления их сева (посадки) с уровнем страховой защиты не ниже установленного в соответствии с Федеральным законом "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства", Законом Воронежской области "О развитии сельского хозяйства на территории Воронежской области".

Размеры субсидий будут определяться по ставке, рассчитанной с применением индекса, учитывающего состояние почв, биоклиматический потенциал территории, размер предприятия, уровень оснащенности сельскохозяйственной техникой, доходность за определенный период, количество работников и другие показатели. Методика определения индекса утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Контроль за соблюдением качества обработки почв и повышением плодородия будет осуществляться Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (филиал в Воронежской области), агрохимической службой Воронежской области на основании результатов мониторинга состояния почв.

Указанные субсидии предоставляются бюджету Воронежской области в соответствии с уровнем софинансирования, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке на очередной финансовый год.

**4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы**

Объем бюджетных ассигнований в 2014 — 2027 годах на реализацию подпрограммы осуществляется за счёт субсидий из федерального и областного бюджетов .

Все мероприятия подпрограммы предусматривают софинансирование из областного бюджета. Ставки софинансирования определяются по каждому мероприятию и меняются от 20 до 70 процентов общих затрат на мероприятие.

Кроме предусмотренных в подпрограмме мероприятий правительство Воронежской области может разрабатывать дополнительные мероприятия, которые будут финансироваться за счет бюджета Воронежской области.

**5. Анализ рисков реализации подпрограммы**

К основным рискам реализации подпрограммы относятся следующие:

природно-климатические риски, обусловленные тем, что колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их производства, что может значительно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность. Для снижения рисков от природно-климатических условий необходим переход к новым технологиям, техническая модернизация, мелиорация земель в засушливых зонах, принятие дополнительных мер поддержки в особо неблагоприятные по природно-климатическим условиям годы;

макроэкономические риски, обусловленные снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, которые не позволят интенсифицировать развитие отраслей растениеводства и переработки, усилят зависимость их развития от государственных инвестиций. В результате негативных макроэкономических процессов может снизиться спрос на продукцию растениеводства и продуктов их переработки, в том числе за счет сокращения реальных доходов населения.

**ПОДПРОГРАММА 3**

**"Развитие подотрасли животноводства, переработки**

**и реализации продукции животноводства"**

ПАСПОРТ

подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства,

переработки и реализации продукции животноводства"

Ответственный - Муниципальное Бюджетное Учреждение « Верхняя Хава - Информационно-Консультационный Центр»

исполнитель

Цели подпрограммы - комплексное развитие и повышение эффективности

производства животноводческой продукции и продуктов

ее переработки

Задача подпрограммы - увеличение объемов производства продукции мясного

и молочного животноводства;

- развитие социально значимых отраслей: овцеводства и козоводства,

кролиководства, рыбоводства, птицеводства, в т.ч. перепеловодства,

обеспечивающих сохранение традиционного уклада жизни и занятости

населения Воронежской области;

- развитие переработки продукции животноводства;

- предупреждение возникновения и распространения заразных болезней

животных.

Целевые индикаторы и - производство скота и птицы на убой (в живом весе);

показатели - производство молока;

подпрограммы - увеличение маточного поголовья овец и коз в

сельскохозяйственных организациях, крестьянских

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных

предпринимателей

Сроки реализации - 2014 - 2027 годы

подпрограммы

Объем бюджетных - объем бюджетных ассигнований в 2014 - 2027 годах

состоит их субсидий федерального и областного

бюджетов

Ожидаемые результаты - увеличение производства скота и птицы на убой до

реализации 29,0 тыс. тонн в живой массе;

подпрограммы увеличение производства молока – до 1,8 тыс. тонн;

увеличение маточного поголовья овец и коз в

сельскохозяйственных организациях, крестьянских

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных

предпринимателей до 0,530 тыс. голов.

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы,**

**описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Подпрограмма охватывает мясной и молочный подкомплексы, включающие в себя отрасли по производству мяса и молока всех видов, их первичной и последующей (промышленной) переработке, логистике.

Cвиноводство в Верхнехавском муниципальном районе является ведущей и наиболее сложной подотраслью животноводства.

В рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" в 2006 - 2007 годах и областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области на 2008 - 2012 годы" были разработаны и реализованы меры по ускоренному развитию животноводства.

В целях формирования современной и высокотехнологичной подотрасли свиноводства были привлечены значительные инвестиции, что позволило ввести, модернизировать и реконструировать 10 объектов (свиноводческих комплексов и ферм) с использованием современных технологических решений.

Комплексное решение в последние годы таких вопросов, как технологическая модернизация, использование скота с высоким генетическим потенциалом продуктивности в сочетании с полноценным кормлением, позволило значительно увеличить производство мяса в 2012 году к уровню 2005 года.

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации.**

Действующими мерами государственной поддержки животноводства являются: субсидирование процентных ставок по кредитам на модернизацию, реконструкцию и строительство животноводческих комплексов, поддержка племенного животноводства,компенсация на приобретение кормов,предприятий для первичной переработки молока и мяса, предоставление субсидий на племенную поддержку, субсидирование производства 1 килограмма реализованного молока в осенне-зимний период по дифференцированной ставке, содержание дойного стада.

Подпрограмма разработана в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2026 годы, Стратегией социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года.

Целями мероприятий по развитию подотрасли животноводства, переработки и реализации животноводческой продукции является:

создание условий для комплексного развития и повышения эффективности производства, конкурентоспособности районной животноводческой продукции.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства;

- развитие отраслей овцеводства и козоводства.

Показателями реализации подпрограммы являются:

производство скота и птицы на убой (в живом весе);

производство молока;

увеличение маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:

увеличение производства скота и птицы на убой до 29 тыс. тонн в живой массе;

увеличение производства молока до 1,8 тыс. тонн;

увеличение маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 0,530 тыс. голов.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014 - 2027 годах.

1. **Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать ряд мероприятий.

*Мероприятие 3.1. "Племенное животноводство"*

Реализация мероприятия по племенному животноводству направлена на формирование племенной базы, удовлетворяющей потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей района в племенной продукции (материале).

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается:

увеличение производства высококачественной племенной продукции (материала) и ее реализация на внутреннем рынке;

стимулирование селекционной работы, направленной на совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных;

стимулирование приобретения высококачественной продукции (материала), отвечающей требованиям мирового рынка.

Субсидии за счет средств областного бюджета будут предоставляться:

- сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным в государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;

- сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам района на возмещение части затрат на приобретение семени быков-производителей, эмбрионов, племенного молодняка.

Указанные субсидии предоставляются бюджету Воронежской области в соответствии с уровнем софинансирования, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке на очередной финансовый год.

*Мероприятие 3.2. "Развитие молочного скотоводства"*

Реализация мероприятия по развитию молочного скотоводства направлена на повышение производства продукции и инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, выравнивание сезонности производства молока, рост поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, создание условий для воспроизводства в скотоводстве, стимулирование повышения товарности молока.

Для повышения инвестиционной привлекательности молочного скотоводства будет осуществляться субсидирование производства 1 килограмма реализованного молока не ниже первого сорта по дифференцированной ставке. Субсидии за счет средств областного бюджета в осенне-зимний период предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 1 килограмм реализованного молока по дифференцированной ставке (с учетом коэффициентов объемов производства молока и продуктивности дойного стада) при условии сохранения (наращивания) поголовья коров.

Указанные субсидии предоставляются бюджету Воронежской области в соответствии с уровнем софинансирования, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке на очередной финансовый год.

*Мероприятие 3.3. "Развитие овцеводства и козоводства"*

Реализация мероприятия по развитию овцеводства и козоводства направлена на сохранение уклада жизни и поддержание занятости и доходности сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на овцеводстве и козоводстве.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается увеличение маточного поголовья овец и коз, а также продукции овцеводства и козоводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей.

Субсидии за счет средств областного бюджета будут предоставляться на содержание 1 головы маточного поголовья овец и коз, ярок и козочек старше года сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).

Указанные субсидии будут предоставляться бюджету Воронежской области в соответствии с уровнем софинансирования, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке на очередной финансовый год.

*Мероприятие 3.4. "Модернизация отрасли животноводства"*

Реализация мероприятия по модернизации отрасли животноводства направлена на обеспечение увеличения объемов производства продукции, сохранения и увеличения поголовья всех видов сельскохозяйственных животных, а также использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих предприятий.

Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на компенсацию части затрат на приобретение новой техники для заготовки и приготовления кормов, доильного, холодильного и технологического оборудования для отрасли животноводства.

*Мероприятие 3.5. "Поддержка экономически значимых программ*

*в области животноводства"*

Реализация мероприятия по поддержке экономически значимых программ развития животноводства Верхнехавского района направлена на создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли животноводства, имеющих экономическое значение с учетом особенностей района.

Государственная поддержка мероприятий экономически значимых программ будет осуществляться за счет средств федерального и областного бюджетов.

Средства федерального бюджета предоставляются на конкурсной основе в виде субсидий бюджету Воронежской области после прохождения конкурсного отбора в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.

Средства федерального и областного бюджета, предусматриваемые на поддержку экономически значимых программ, предоставляются на реализацию следующих мероприятий:

развитие молочного скотоводства;

выполнение прочих мероприятий, направленных на поддержание производства (сельскохозяйственного, перерабатывающего, снабженческо-сбытового и др.), имеющего существенное значение для социально-экономического устойчивого развития сельских территорий района, и поддержание традиционной для Верхнехавского района подотрасли животноводства.

Государственная поддержка из областного бюджета, предоставляемая в рамках экономически значимых программ, не должна дублировать меры государственной поддержки, предоставляемой сельскохозяйственным товаропроизводителям по другим направлениям муниципальной программы.

В рамках реализации мероприятия по развитию молочного скотоводства планируется рост поголовья коров; повышение их продуктивности за счет породного обновления, совершенствования технологии их содержания и кормления.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством компенсации части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на содержание дойного стада с учетом уровня продуктивности и сохранности поголовья коров.

*Мероприятие 3.6. "Государственная поддержка кредитования*

*подотрасли животноводства, переработки ее продукции,*

*развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков*

*продукции животноводства"*

Реализация мероприятия по государственной поддержке кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства направлена на обеспечение устойчивого роста животноводческой продукции и продуктов ее переработки на основе расширенного воспроизводства и модернизации животноводства, инфраструктуры и логистического обеспечения рынков животноводческой продукции.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается:

обеспечение доступа к краткосрочным заемным средствам, получаемым в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах:

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции животноводства, закупку сухого и концентрированного молока, вспомогательного сырья и материалов, оплату транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

обеспечение доступа к инвестиционным кредитным ресурсам, получаемым в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

Порядок предоставления государственной поддержки в виде субсидий, перечень направлений кредитования, перечень получателей по определенным видам субсидируемых кредитов определяется нормативно-правовыми актами Воронежской области.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий из областного бюджета (при условии софинансирования за счет средств федерального бюджета) на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

Средства областного бюджета будут предоставляться:

по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам) - в пределах одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

по краткосрочным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

по инвестиционным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, - в размере не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

В целях развития производства крупного рогатого скота субсидии будут предоставляться по инвестиционным кредитам (займам), полученным на срок до 15 лет.

С 1 января 2015 года прекращается субсидирование новых инвестиционных кредитов, полученных на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов птицеводства, а с 1 января 2017 года - на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов свиноводства.

Реализация мероприятия по развитию инфраструктуры и логистического обеспечения рынка молока направлена на увеличение оснащенности организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм пунктами по приемке и первичной переработке молока, включая холодильную обработку и хранение молочной продукции.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается:

строительство, реконструкция и модернизация пунктов по приемке и первичной переработке молока, и мяса, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции;

приобретение молоковозов для транспортировки молока, на приобретение новой техники для заготовки и приготовления кормов.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

*Мероприятие 3.7. "Управление рисками в подотраслях*

*животноводства"*

Реализация мероприятия по управлению рисками в подотраслях животноводства направлена на снижение возможности потери доходов при производстве продукции животноводства в случае заразных болезней животных, включенных в перечень, утвержденный Минсельхозом России, массовых отравлений, стихийных бедствий (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень), нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой в результате стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды, пожара.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается:

увеличение доли застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных;

снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаропроизводителя при осуществлении сельскохозяйственного страхования;

снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым событиям;

повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.

Государственную поддержку в соответствии с Федеральным законом "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ предполагается осуществлять посредством предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета бюджету Воронежской области для возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам страхования, заключенным ими со страховыми организациями, осуществляющими сельскохозяйственное страхование и являющимися членами объединения страховщиков.

Субсидии для возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий за счет средств федерального бюджета и бюджета Воронежской области предоставляются в размере 50 процентов начисленной страховой премии на расчетный счет страховой организации.

Указанные субсидии будут предоставляться при осуществлении страхования рисков утраты (гибели) следующих сельскохозяйственных животных:

крупный рогатый скот (быки, коровы);

мелкий рогатый скот (козы, овцы);

свиньи;

лошади;

семьи пчел.

*Мероприятие 3.8. "Обеспечение проведения*

*противоэпизоотических мероприятий в Верхнехавском муниципальном районе"*

Реализация мероприятия по обеспечению проведения противоэпизоотических мероприятий в Верхнехавском районе направлена на предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных (включая одомашненных видов и пород рыб), снижение заболеваемости животных бешенством и другими заразными заболеваниями, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, а также на выпуск полноценной и безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается проведение специальных ветеринарных профилактических и противоэпизоотических мероприятий (мониторинговых, диагностических, предупредительных, ликвидационных), а также организационных мероприятий.

За счет средств федерального бюджета будут осуществляться поставки в Верхнехавский муниципальный район лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения.

1. **Финансовое обеспечение реализации подпрограммы**

Объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014-2026гг. за счет средств федерального и областного бюджетов составляет субсидии из областного и федерального бюджетов.

Финансовая поддержка племенного животноводства необходима для ведения селекционно-племенной работы, которая включает в себя ведение племенного учета происхождения и продуктивности животных, ежегодное проведение комплексной оценки скота и птицы (бонитировки), генетической экспертизы и идентификации животных, ветеринарных и других мероприятий.

Сохранение существующего механизма финансовой поддержки за счет средств областного бюджета позволит стимулировать рост маточного поголовья скота с высоким генетическим потенциалом продуктивности в племенных заводах, тем самым оказывая огромное влияние на совершенствование пород сельскохозяйственных животных в товарном секторе.

Необходимость государственной поддержки отрасли овцеводства обусловлена тем, что продукция овцеводства (шерсть, баранина) производится и реализуется с наиболее выраженной сезонностью.

Это в определенной мере стабилизирует ситуацию в указанных подотраслях, положительно скажется на занятости населения.

Компенсация части затрат на приобретение новой техники и технологического оборудования для животноводства обеспечит увеличение объемов производства продукции, сохранение и увеличение поголовья всех видов сельскохозяйственных животных за счет модернизации отрасли животноводства.

Наибольшая доля мероприятий подпрограммы предусматривает софинансирование средств федерального и областного бюджетов. Федеральные средства перечисляются только при условии выделения средств на соответствующие мероприятия из бюджета Воронежской области. Уровень софинансирования определяется по каждому мероприятию.

1. **Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:

неполное финансирование подпрограммы, отсутствие прямых мер поддержки, стимулирующих восстановление поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров;

возникновение и распространение заразных болезней животных на территории Воронежской области, а также на территории Верхнехавского муниципального района;

неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию дополнительных объемов мяса районного производства.

К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:

увеличение доли частных инвестиций через создание условий привлекательности для инвесторов в развитии животноводства в рамках частно-государственного партнерства, в том числе содействие в покупке земельных угодий, подключении к электро- и газовым сетям, строительство дорог и других объектов;

продление льготы по налогу на прибыль (0 процентов), а также продление льготы по освобождению сельскохозяйственных товаропроизводителей от уплаты НДС при ввозе племенного скота, эмбрионов, семени и т.д. на весь переходный период до 2026 года;

обеспечение повышения конкурентоспособности животноводческой продукции на основе комплексной модернизации, совершенствования отношений производителей мяса и молока, их переработчиков, а также торговых организаций на основе согласования интересов каждого из них;

создание условий для инвесторов в целях осуществления строительства предприятий по производству и переработке с использованием современных технологий;

создание инфраструктуры по продвижению мясной и молочной продукции потребителю.

**ПОДПРОГРАММА 4**

"Поддержка малых форм хозяйствования"

ПАСПОРТ

подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования"

Ответственный исполнитель - Муниципальное Бюджетное Учреждение « Верхняя Хава — Информационно-Консультационный Центр»

подпрограммы

Цели подпрограммы - поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной

и несельскохозяйственной деятельности малых форм

хозяйствования и улучшение качества жизни в сельской

местности

Задача подпрограммы - создание условий для увеличения количества субъектов

малого предпринимательства;

повышение эффективности использования земельных участков

из земель сельскохозяйственного назначения;

повышение уровня доходов сельского населения

Целевые индикаторы и - количество крестьянских (фермерских) хозяйств

показатели начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и

подпрограммы развития своих хозяйств с помощью государственной

поддержки;

площадь земельных участков, оформленных в собственность

крестьянских (фермерских) хозяйств

Сроки реализации - 2014 - 2027 годы

подпрограммы

Объем бюджетных - объем бюджетных ассигнований в 2014 - 2027 годах на

ассигнований зависят от субсидий из федерального и областного бюджетов.

Ожидаемые результаты - создание к 2027 году дополнительно 12 крестьянских

реализации (фермерских) хозяйств, которые обеспечат рабочими местами

подпрограммы 30 среднегодовых работников;

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Подпрограмма направлена на поддержание и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в сельской местности, к которым относятся крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, малые сельскохозяйственные организации (с численностью работающих до 100 человек).

В настоящее время малый сектор сельской экономики Верхнехавского муниципального района насчитывает более 80 крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйств индивидуальных предпринимателей, а также свыше 15 тысяч личных подсобных хозяйств населения.

Малые формы хозяйствования на селе, в том числе личные подсобные хозяйства населения, в совокупности производят в стоимостном выражении более половины общего объема валовой продукции сельского хозяйства района.

Фермерские и личные подсобные хозяйства обрабатывают около 30 тыс. гектаров пашни, что составляет более трети от ее общей площади в районе.

Малые формы хозяйствования обеспечивают работой основную часть занятого в сельском хозяйстве населения.

Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие малых форм хозяйствования в сельской местности является важнейшим условием обеспечения устойчивости развития сельских территорий.

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации**

Подпрограмма разработана в соответствии с Концепцией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации до 2026 года, ведомственными целевыми программами по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих хозяйств.

Целями подпрограммы являются поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и улучшение качества жизни в сельской местности.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

создание условий для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования в сельской местности;

повышение эффективности использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

повышение уровня доходов сельского населения.

Основными показателями реализации подпрограммы будут являться:

количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров Верхнехавского муниципального района, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки 12 единиц;

площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств, -2,2 тыс. гектаров.

Реализация подпрограммы предусматривается в 2014 - 2027 годах.

1. **Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

*Мероприятие 3.1. "Поддержка начинающих фермеров"*

В рамках мероприятия по поддержке начинающих фермеров осуществляется предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров.

Реализация этого мероприятия направлена на создание и развитие производственной базы вновь создаваемых крестьянских (фермерских) хозяйств Верхнехавского муниципального района.

Гранты могут быть использованы начинающими фермерами на:

приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;

строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;

приобретение сельскохозяйственных животных;

приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений;

приобретение удобрений и ядохимикатов.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидии на предоставление гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи начинающим фермерам на бытовое обустройство в соответствии с Порядком предоставления субсидий на поддержку начинающих фермеров, утверждаемым правительством Воронежской области.

Число крестьянских (фермерских) хозяйств, получающих грант и единовременную помощь, определяется в пределах лимитов финансирования из федерального бюджета и бюджета Воронежской области на текущий финансовый год.

Отбор начинающих фермеров для предоставления гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство производится на конкурсной основе.

Начинающий фермер может получить грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и/или единовременную помощь на бытовое обустройство только 1 раз.

*Мероприятие 3.2. "Государственная поддержка кредитования малых*

*форм хозяйствования"*

Реализация мероприятия по государственной поддержке кредитования малых форм хозяйствования направлена на рост производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования на селе, а также на развитие альтернативных видов деятельности для сельского населения.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается обеспечить доступ малых форм хозяйствования Верхнехавского муниципального района к краткосрочным и инвестиционным заемным средствам, получаемым в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

Государственную поддержку кредитования малых форм хозяйствования предполагается осуществлять из федерального и областного бюджетов.

Государственную поддержку из федерального бюджета предполагается осуществлять посредством предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Воронежской области на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам банков и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (кроме кредитных).

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, предполагается предоставлять за счет средств федерального бюджета в размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), за счет средств бюджета Воронежской области - в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не более их фактических затрат по следующим видам кредитов (займов):

для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:

на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного гражданином в текущем году, не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

на срок до 5 лет - на приобретение сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 л.с. и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, а также на приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного гражданином в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

для крестьянских (фермерских) хозяйств:

на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на одно хозяйство, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

на срок до 8 лет - на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, предприятий по переработке льна и льноволокна, а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 10 млн. рублей на одно хозяйство, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации. Кроме того, крестьянским (фермерским) хозяйствам будут предоставляться субсидии за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок от 2 до 5 лет на приобретение неплеменного молодняка крупного рогатого скота, в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредита (займа), но не более их фактических затрат на уплату процентов по кредиту;

для сельскохозяйственных потребительских кооперативов:

на срок до 2 лет - на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных сельскохозяйственных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, материалов для теплиц, в том числе для поставки их членам кооператива, приобретение сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, а также на организационное обустройство кооператива и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 15 млн. рублей на один кооператив, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

на срок до 8 лет - на приобретение техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, ремонтного молодняка и родительского стада птицы, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, приобретение специализированного технологического оборудования, холодильного оборудования, сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе для поставки их членам кооператива, строительство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства и кормопроизводства, предприятий по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 40 млн. рублей на один кооператив, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

Государственная поддержка из областного бюджета будет осуществляться посредством предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до 5 лет на развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской местности (сельский туризм, сельская торговля, народные промыслы и ремесла, бытовое и социально-культурное обслуживание сельского населения, заготовка и переработка дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого недревесного сырья) в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), но не более фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу).

Субсидии из федерального бюджета предоставляются при условии софинансирования в размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредита (займа).

Порядок предоставления государственной поддержки в виде субсидий, перечень направлений кредитования и перечень получателей по определенным видам субсидируемых кредитов определяются правительством Воронежской области.

*Мероприятие 3.3. "Оформление земельных участков*

*в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств"*

Реализация мероприятия по оформлению земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств направлена на обеспечение компенсации расходов крестьянских (фермерских) хозяйств Верхнехавского муниципального района на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

Мероприятия по государственной поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения будут осуществляться в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденным правительством Воронежской области.

1. **Финансовое обеспечение реализации подпрограммы**

Мероприятия подпрограммы предусматривают их финансирование за счет средств областного и федерального бюджетов. Средства федерального бюджета предоставляются при условии выделения в бюджете Воронежской области достаточного объема средств на софинансирование расходов и наличия необходимой нормативно-правовой базы. Уровень софинансирования определяется по каждому мероприятию подпрограммы.

Кроме предусмотренных в подпрограмме мероприятий правительство Воронежской области может разрабатывать дополнительные мероприятия, которые будут финансироваться за счет областного бюджета.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 - 2027 годах составит за счет субсидий средств федерального и областного бюджетов .

1. **Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы связана с определенными рисками. Основными рисками являются:

отклонение числа участников отдельных мероприятий подпрограммы от запланированного. Фактическое число желающих участвовать в мероприятиях может быть выше запланированного, так как отбор претендентов планируется осуществлять с помощью организации конкурсов;

превышение количества заявок на оформление земельных участков крестьянских (фермерских) хозяйств. Средств, предусмотренных в программе, будет достаточно для оформления в собственность около 500 гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Практически вся эта площадь должна быть оформлена до 2027 года. В последующие годы субсидии на эти цели не предусмотрены.

Это будет сдерживать оформление земель, особенно при покупке фермерами земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, так как выделение и оформление таких земель будет производиться за счет приобретателя.

**ПОДПРОГРАММА 5**

"Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"

ПАСПОРТ

подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"

Ответственный исполнитель - Муниципальное Бюджетное Учреждение « Верхняя Хава- Информационно-Консультационный центр»

подпрограммы

Цели подпрограммы - повышение эффективности и конкурентоспособности про-

дукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет

технической и технологической модернизации производства;

создание благоприятной экономической среды,

способствующей инновационному развитию и привлечению

инвестиций в отрасль;

выход агропромышленного комплекса района на лидирующие

позиции в области сельскохозяйственной биотехнологии

Задача подпрограммы - стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаро -

производителями высокотехнологичных машин и оборудования;

повышение инновационной активности сельскохозяйственных

товаропроизводителей и расширение масштабов развития

сельского хозяйства на инновационной основе;

создание и развитие среды, необходимой для разработки и

широкомасштабного использования инноваций;

создание инфраструктуры развития биотехнологии в сельском

хозяйстве

Целевые индикаторы и - объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными

показатели товаропроизводителями (тракторы, зерноуборочные комбайны,

подпрограммы кормоуборочные комбайны);

рост применения биологических средств защиты растений и

микробиологических удобрений в растениеводстве;

удельный вес отходов сельскохозяйственного производства,

переработанных методами биотехнологии

Сроки реализации - 2014 - 2027 годы

подпрограммы

Объем бюджетных - объем бюджетных ассигнований в 2014 - 2027 годах на

ассигнований реализацию подпрограммы зависят от субсидий

из федерального и областного бюджетов

Ожидаемые результаты - приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями

реализации новой техники, в количестве 15 единиц, в том числе 10 тракторов,

подпрограммы 3 зерноуборочных комбайнов, 2 кормоуборочных комбайна;

рост применения средств защиты растений и

микробиологических удобрений в растениеводстве (к 2010

году) на 37,2 процента;

рост удельного веса отходов сельскохозяйственного

производства, переработанных методами биотехнологии, - до

15,5 процента.

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.**

Реализация подпрограммы планируется в сфере сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Аграрный сектор экономики Верхнехавского муниципального района оказался перед системным вызовом, предопределяющим необходимость обновления научно-информационной, технической и технологической базы агропромышленного комплекса на качественно новой основе, перехода к инновационному типу развития. Характер и качество системного вызова определяются сочетанием таких внешних и внутренних факторов, как усиление глобальной конкуренции на мировых продовольственных рынках, низкая конкурентоспособность российских производителей продукции агропромышленного комплекса, низкая по сравнению с развитыми странами производительность труда, неэффективное использование других факторов производства в аграрной сфере экономики района, недостаточный уровень развития человеческого капитала в сельской местности.

Необходимо создать институциональную среду инновационного развития агропромышленного комплекса, обеспечивающую его высокую конкурентоспособность и эффективность. Основными результатами формирования институциональной среды должны стать:

устранение барьеров, сдерживающих расширение масштабов инновационной активности предприятий и распространение в экономике инноваций;

усиление стимулов на уровне предприятий к постоянной инновационной деятельности, к использованию и разработке новых технологий для обеспечения конкурентоспособности бизнеса;

создание благоприятных условий для создания новых высокотехнологичных предприятий и развития новых рынков продукции.

В связи с этим требуется организовать отбор наиболее перспективных инновационных проектов, создающих базу для получения в перспективе глобальных конкурентных преимуществ. Необходимо создать сеть институтов развития, поддерживающих инновационные проекты на всех стадиях реализации. Подпрограммой предусматривается ускоренное развитие сетей распространения инноваций через механизмы государственно-частного партнерства, организации сельскохозяйственного консультирования представителей аграрного бизнеса, с помощью которых будет создан механизм обмена информацией о перспективных инновационных проектах, налажена передача таких проектов от одного института развития к другому. Планируется создание базы данных, включающей информацию (не содержащую коммерческой тайны или технологических ноу-хау) обо всех поддерживаемых институтами развития инновационных проектах.

Модернизация технологической базы современного агропромышленного производства невозможна без массового внедрения биотехнологий и биотехнологических продуктов. В целях выхода агропромышленного комплекса района на лидирующие позиции в области сельскохозяйственной биотехнологии необходимо решить задачу по созданию инфраструктуры развития биотехнологии в сельском хозяйстве.

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации**

Основными целями подпрограммы являются:

повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей, пищевой и перерабатывающей промышленности за счет технической и технологической модернизации производства;

создание благоприятной экономической среды, способствующей инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль;

выход агропромышленного комплекса района на лидирующие позиции в области сельскохозяйственной биотехнологии.

Основными задачами подпрограммы являются:

стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования;

повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства на инновационной основе;

создание и развитие институциональной среды, необходимой для разработки и широкомасштабного использования инноваций;

создание инфраструктуры развития биотехнологии в сельском хозяйстве.

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями (тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны);

рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве;

удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями

новой техники, в количестве 15 единиц, в том числе 10 тракторов, 3 зерноуборочных комбайнов, 2 кормоуборочных комбайна;

рост применения средств защиты растений и

микробиологических удобрений в растениеводстве (к 2010

году) на 37,2 процента;

рост удельного веса отходов сельскохозяйственного

производства, переработанных методами биотехнологии, - до

15,5 процента.

Реализация подпрограммы предусматривается в 2014 - 2027годах.

1. **Характеристика основных мероприятий реализации подпрограммы**

*Мероприятие 3.1. "Обновление парка сельскохозяйственной*

*техники"*

Целью осуществления мероприятия по обновлению парка сельскохозяйственной техники является обновление парка сельскохозяйственной техники, используемой в сельском хозяйстве.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу стимулирования приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин для растениеводства, животноводства и кормопроизводства.

В целях осуществления этого мероприятия за счет средств областного бюджета предполагается предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Верхнехавского района на компенсацию части затрат на приобретение новой сельскохозяйственной техники зарубежного производства и субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Верхнехавского муниципального района на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в Российских кредитных организациях на приобретение новой сельскохозяйственной техники зарубежного производства на срок от 2 до 10 лет.

*Мероприятие 3.2. "Развитие биотехнологий"*

Реализация мероприятия направлена на развитие и внедрение энергосберегающих технологий в сельскохозяйственное производство.

Целью осуществления этого мероприятия является выход агропромышленного комплекса на лидирующие позиции в области сельскохозяйственной биотехнологии.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение задачи по созданию инфраструктуры развития биотехнологий в сельском хозяйстве.

Использование биотехнологий в сельском хозяйстве ориентировано на стабильное развитие сельскохозяйственного производства, решение проблемы продовольственной безопасности, получение высококачественных, экологически чистых продуктов питания, переработку отходов сельскохозяйственного производства, восстановление плодородия почв.

В основном мероприятии наиболее приоритетными являются следующие ключевые направления:

развитие биотехнологий в растениеводстве, разработка диагностических наборов для выявления возбудителей заболеваний растений;

развитие биотехнологий в животноводстве и кормопроизводстве (биодобавки для улучшения качества кормов - аминокислоты, кормовой белок, ферменты, витамины, пробиотики);

развитие биотехнологий и биоэнергетика (биотопливо).

Основным источником финансирования реализации мероприятия являются средства федерального бюджета и бюджета Воронежской области исходя из расчета:

65 процентов за счет средств федерального бюджета;

35 процентов за счет средств областного бюджета.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на строительство, реконструкцию и модернизацию биоэнергетических установок, объектов по производству биоэнергетической продукции.

Средства областного бюджета предоставляются в пределах одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

Средства из федерального бюджета на данное мероприятие предоставляются при условии выделения в бюджете Воронежской области достаточного объема средств на софинансирование расходов.

**ПОДПРОГРАММА 6**

«Развитие комплексной мелиорации сельскохозяйственных земель»

ПАСПОРТ

подпрограммы "Развитие комплексной мелиорации сельскохозяйственных земель"

Ответственный исполнитель - Муниципальное Бюджетное Учреждение « Верхняя Хава — Информационно-Консультационный Центр»

подпрограммы

Цели подпрограммы - Основной целью является обеспечение

продовольственной безопасности района в любой по

климатическим условиям год путем эффективного и

устойчивого развития агропромышленного комплекса,

обеспечивающего резкое увеличение валовой

сельскохозяйственной продукции на мелиорированных

землях за счет внедрения инноваций.

Целями подпрограммы являются:

- обеспечение потребностей населения

сельскохозяйственной продукцией и продовольствием

российского производства;

- улучшение и повышение продуктивности используемых в

сельскохозяйственном производстве земельных и

других природных ресурсов за счет развития

мелиоративного комплекса.

Задачи подпрограммы - Задачами являются:

- принятие организационных и организационно-правовых

решений по эксплуатации и управлению объектов

мелиорации, создание нормативно-правового и научного

обеспечения инновационного социально-ориентированного

развития мелиоративного комплекса;

- создание общих условий устойчивого и эффективного

функционирования сельского хозяйства за счет

восстановления и развития мелиоративного фонда;

- экологически безопасное использование в

сельскохозяйственном производстве земельных, водных

и других возобновляемых природных ресурсов,

повышение плодородия почв до оптимального значения

в каждой конкретной зоне;

- развитие на мелиорируемых землях кормопроизводства,

опережающего роста поголовья КРС, гарантированное

обеспечение населения картофелем, овощами,

продукцией плодово-ягодных культур;

- государственная поддержка сельскохозяйственных

товаропроизводителей, выращивающих

сельскохозяйственные культуры на мелиорируемых

землях.

Целевые индикаторы и - провести агрохимическое обследование 66 тыс. га

показатели подпрограммы сельскохозяйственных угодий;

провести химическую мелиорацию 10 тыс. га;

создать 30 га защитных лесных насаждений.

Перечень мероприятий - 1. Агрохимические мероприятия:

подпрограммы 1.1. Химическая мелиорация почв.

2. Агролесомелиоративное обустройство земель

сельскохозяйственного назначения:

2.1. Создание защитных лесных насаждений

Сроки и этапы - 2014 - 2027 годы, этапы реализации:

реализации подпрограммы I этап 2014 - 2016 годы;

II этап 2017 - 2027 годы

Объемы и источники - Суммарный объем финансирования программы в 2014 -

финансирования 2027 годах зависит от субсидий федерального

и областного бюджетов

Ожидаемые конечные - увеличение средней урожайности сельскохозяйственных

результаты реализации культур на орошаемых землях до 2 раз от показателей на

подпрограммы богаре (неорошаемые участки);

- повышение стабильности производства

растениеводческой продукции независимо от

климатических условий, что обеспечит устойчивое

функционирование агропромышленного комплекса и

прогнозируемость результатов производственной

деятельности.

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Воронежская область расположена в юго-восточной части Центрально-Черноземного региона, территория разделена на две природно-климатические зоны: лесостепную и степную. Климат умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и холодной зимой. Продолжительность вегетационного периода в среднем составляет 190 дней. Сумма среднесуточных температур выше +10 градусов колеблется от 2440 до 2930. Для области характерны частые оттепели зимой, а также поздно-весенние продолжительные заморозки.

Урожайность сельскохозяйственных культур на территории области в основном зависит от состояния плодородия черноземных почв и степени естественного увлажнения земель.

В результате почвенно-эрозионных процессов и интенсивного использования земель в сельскохозяйственном производстве наблюдается тенденция сокращения запасов гумуса в черноземах, идут процессы ухудшения пищевого и водного режимов почвы.

Важнейшим лимитирующим фактором в развитии сельского хозяйства является недостаточность естественного увлажнения земель. Практически ежегодно отмечаются засухи и суховеи, каждый третий год они бывают интенсивными.

Указанные негативные факторы оказывают самое непосредственное влияние на эффективность сельскохозяйственного производства и показывают, что на территории района необходимо осуществление в требуемых объемах комплекса мелиоративных мероприятий, включающих:

- лесомелиоративные работы;

- противоэрозионные мероприятия;

- химические мелиорации.

Мировой опыт показывает, что для обеспечения ежегодно гарантированного объема сельскохозяйственной продукции и в первую очередь кормовых культур, овощной продукции, необходимо иметь 10-30 процентов орошаемых площадей от всей площади пашни.

Мероприятия, которые должны обеспечить выполнение целевых установок, обозначаются следующими направлениями:

- применение современной мелиоративной и поливной техники;

- совершенствование, формирование и внедрение ресурсосберегающих, экологически безопасных агротехнологий возделывания сельскохозяйственных культур в системе агроландшафтного обустройства территории;

- создание и освоение природоохранных технологий повышения плодородия сельскохозяйственных угодий;

- обеспечение защиты и безопасности гидротехнических сооружений;

- реформирование организационной структуры системы эксплуатации мелиоративных объектов, развитие сервисного обслуживания объектов мелиорации.

Реальные объемные показатели, обозначающие истинные потребности в мелиоративных мероприятиях определяются наличием пригодных для этих целей сельхозугодий, возможностей водоисточников, безусловного желания, стремления, наличия эффективных путей реализации у сельхозтоваропроизводителей осуществления одного из самых действенных механизмов получения существенных дополнительных доходов при производстве сельскохозяйственной продукции.

Подпрограмма «Развитие комплексной мелиорации сельскохозяйственных земель на период до 2026 года» будет продолжением областной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Воронежской области на 2009-2013 годы».

Подпрограмма «Развитие комплексной мелиорации сельскохозяйственных земель на период до 2026 года» будет направлена на реализацию федеральной целевой программы «Развитие комплексной мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до 2026 года», которая предусматривает софинансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников (соотношение 30 %, 30 %, 40 % соответственно).

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,**

**цели, задачи, и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,**

**описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы**

Механизм реализации программы включает организационные, экономические и правовые меры, необходимые для реализации программы в полном объеме, мониторинг и порядок корректировки объемов финансирования и сроков реализации мероприятий программы, условия ее досрочного прекращения.

Правовую основу программы составляют Конституция Российской Федерации, законы и другие нормативные правовые акты Российской Федерации и Воронежской области, регламентирующие вопросы использования и охраны земельных ресурсов в деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Цели, задачи и мероприятия программы определены в соответствии с приоритетами социально-экономической политики Российской Федерации и Воронежской области.

Основной целью подпрограммы является обеспечение продовольственной безопасности муниципального района в любой по климатическим условиям год путем эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса, обеспечивающего резкое увеличение валовой сельскохозяйственной продукции на мелиорированных землях за счет внедрения инноваций.

Целями подпрограммы в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2035 года в области государственной аграрной политики являются:

- обеспечение потребностей населения сельскохозяйственной продукцией и продовольствием российского производства;

- улучшение и повышение продуктивности используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов за счет развития мелиоративного комплекса.

Достижение поставленных целей реально при условии финансирования запланированных мероприятий.

Исходя из целей подпрограммы определены следующие задачи:

- принятие организационных и организационно-правовых решений по проектированию, строительству, эксплуатации и управлению объектов мелиорации, создание нормативно-правового и научного обеспечения инновационного социально-ориентированного развития мелиоративного комплекса;

- создание общих условий устойчивого и эффективного функционирования сельского хозяйства за счет восстановления и развития мелиоративного фонда;

- экологически безопасное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, повышение плодородия почв до оптимального в каждой конкретной зоне;

- развитие на мелиорируемых землях кормопроизводства, опережающего роста поголовья крупного рогатого скота, гарантированное обеспечение населения картофелем, овощами, продукцией плодово-ягодных культур;

- государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей, выращивающих сельскохозяйственные культуры на мелиорируемых землях.

Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий в 2014 - 2027 годы в два этапа: первоочередного с 2014 по 2016 годы и долгосрочного с 2017 по 2027 годы.

**3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы предусмотрена реализация и финансирование мероприятий.

*Мероприятие 8.1. «Агрохимические мероприятия»*

Целью мероприятия является повышение плодородия почв за счет повышения усвояемости сельскохозяйственными культурами питательных веществ.

Мероприятием предполагается проведение агрохимического обследования 68 тыс. га сельскохозяйственных угодий, известкование кислых почв и гипсование осолонцованных почв на площадях, отведенных под реконструкцию и строительство оросительных систем, предусмотренных данной программой.

Химическая мелиорация почв за 2014 – 2027 годы планируется на площади 4000 гектаров.

Повышенная кислотность почв обусловлена наличием в почвенно-поглощающем комплексе ионов водорода и алюминия.

Кислотность угнетает растения, снижает активность полезных микроорганизмов, в результате тормозится превращение питательных веществ в усвояемые формы. На сильнокислых почвах удобрения могут дать отрицательный эффект, а на средне – и слабокислых их эффективность снижается на 20 – 40 процентов.

Поэтому известкование является мощным мелиорирующим приемом, изменяющим многие свойства почв. В результате мелиорации почвы приобретают прочную структуру, улучшается их водно-воздушный режим, усиливается образование усвояемых форм элементов минерального питания, повышается биологическая активность и улучшается экологическая обстановка в агроценозах.

В результате частично проведенных мероприятий сократятся площади кислых, засоленных земель, повысится урожайность сельскохозяйственных культур.

*Мероприятие 8.2. «Агролесомелиоративное обустройство земель*

*сельскохозяйственного назначения»*

Целью мероприятия является предотвращение водной и ветровой эрозии почв, выдувание посевов, повышение урожайности сельскохозяйственных культур. Реконструкция предусматривает замену старых, расстроенных насаждений (вырубка, корчевка и посадка) на новые, более эффективные и устойчивые породы деревьев в зависимости от почвенно-климатических условий.

Защитные лесные насаждения улучшают микроклимат прилегающих земель. Под их защитой создаются оптимальные условия для земледелия, возрастает эффективность севооборотов по сравнению с открытым полем, на 2,5 - 19,3 балла повышается бонитет почв, на защищенных территориях значительно улучшается гидротермический режим, более чем в 4 раза сокращается поверхностный сток, оптимизируются процессы почвообразования, чище и полноводнее становятся реки и водоемы. Средняя урожайность сельскохозяйственных культур под защитой лесных полос выше, чем на открытых полях для зерновых, на 18 – 23 процента, технических на 20 – 26 процентов (данные ЦЧО Гипрозем).

Реконструкция и посадка защитных лесных насаждений предусматривается на территории, отведенной под реконструкцию и строительство оросительных систем в рамках данной программы.

В рамках мероприятия предусмотрена посадка защитных лесных насаждений (по расчетно-технологической карте входит посадка и агротехнический уход) на площади 30гектаров.

**4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы будут корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке, исходя из возможностей бюджетов и фактических затрат.

Софинансирование из федерального бюджета будет осуществляться на основании заключенного Соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и правительством Воронежской области.

Порядки предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям за счет средств федерального и областного бюджетов утверждаются Правительством Российской Федерации и правительством Воронежской области.

**5. Анализ рисков реализации подпрограммы**

К основным рискам реализации подпрограммы относятся следующие:

природно-климатические риски. Зависимость функционирования сельскохозяйственной отрасли от природно-климатических условий снижает ее инвестиционную привлекательность. Для снижения рисков от природно-климатических условий необходим переход к новым технологиям, техническая модернизация, мелиорация земель в засушливых зонах, реконструкция и создание новых защитных лесных насаждений, принятие дополнительных мер поддержки в особо неблагоприятные по природно-климатическим условиям годы;

макроэкономические риски, обусловленные снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, которые не позволят интенсифицировать развитие отраслей растениеводства, усилят зависимость их развития от государственных инвестиций. В результате негативных макроэкономических процессов может снизиться спрос на продукцию растениеводства и продуктов их переработки, в том числе за счет сокращения реальных доходов населения.

рост цен на энергоресурсы и материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности у значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;

недостаточное информационное обеспечение в части использования современных высокопроизводительных технологий сельского хозяйства;

снижение темпов инновационного развития агропромышленного комплекса;

снижение эффективности агропромышленного производства вследствие недостаточного применения научно-производственных достижений для экологически безопасного использования в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов и для повышения плодородия почв до оптимального значения.

**6. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Эффективность подпрограммы оценивается посредством сопоставления ожидаемых программных результатов с затратами на их достижение. При проведении оценки эффективности подпрограммы использовались Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов мелиорации сельскохозяйственных земель (РД–АПК 3.00.01.003-03), утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.01.2003. Расчеты показали эффективность мероприятий, так как дисконтированное сальдо денежного потока положительно в расчетах общественной и коммерческой эффективности вариантов. Сальдо денежного потока в расчетах бюджетной эффективности отрицательно ввиду наличия льготного налогообложения сельскохозяйственной отрасли.

Объемы инвестиций в размере 132 млн. рублей будут направлены на проведение агрохимических мероприятий и агролесомелиоративное обустройство земель сельскохозяйственного назначения.

Осуществление по агрохимическим мероприятиям позволит достичь следующих результатов:

- увеличение средней урожайности сельскохозяйственных культур на орошаемых землях до 2 раз от показателей на богаре (неорошаемые участки);

- повышение стабильности производства растениеводческой продукции независимо от климатических условий, что обеспечит устойчивое функционирование агропромышленного комплекса и прогнозируемость результатов производственной деятельности;

В экологическом аспекте эффект от реализации программных мероприятий будет состоять в наращивании воспроизводства природного плодородия почвы и проявится в перспективе за пределами выполнения подпрограммы мелиорации.

**ПОДПРОГРАММА 7**

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на

территории Верхнехавского района »

ПАСПОРТ

1. подпрограммы «Улучшение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Верхнехавского района Воронежской на 2014-2027 годы»

Ответственный исполнитель - Муниципальное Бюджетное Учреждение « Верхняя Хава — Информационно-Консультационный центр»

подпрограммы

Цели подпрограммы - Создание условий для сохранения устойчивого эпизоотического и

ветеринарно-санитарного благополучия на территории Воронежской

области

Задача подпрограммы - Обеспечение условий для проведения противоэпизоотических

мероприятий.

Повышение качеств проводимых лабораторных исследований.

Поддержание функционального состояния зданий ветеринарной службы.

Повышение уровня ветеринарного обслуживания.

Целевые индикаторы и - Уровень модернизации лабораторного оборудования ветеринарных

лабораторий;

доля зданий ветеринарной службы,приведенных в соответствие с

нормативно-техническими требованиями;

количество ветеринарных специалистов прошедших курсы повышение

квалификации.

Сроки реализации - 2014 - 2027 годы

подпрограммы

Объем бюджетных - общий объем финансирования подпрограммы составляет

2213,14 тыс. рублей

в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс.рублей

средства областного бюджета– 1942,54 тыс.рублей

средства муниципального бюджета- 270,60 тыс.рублей.

средства внебюджетных источников – 0 тыс.рублей.

в том числе по годам:

2014 год-67,9 тыс.рублей,

2015 год-9,7 тыс.рублей,

2016 год- 181,8 тыс.рублей,

2017 год- 140,1 тыс.рублей,

2018 год- 103,2 тыс.рублей,

2019 год- 0 тыс.рублей,

2020 год –35,9 тыс.рублей.

2021 год – 505,2 тыс.рублей.

2022 год – 308,5 тыс.рублей.

2023 год – 341,65 тыс.рублей.

2024 год- 165,29 тыс.рублей.

2025 год -186,10 тыс.рублей

2026 год -82,90 тыс.рублей

2027 год- 84,90 тыс.рублей

в том числе:

средства областного бюджета- 1942,54 тыс. рублей:

2014 год-0 тыс.рублей,

2015 год-9,7 тыс. рублей

2016 год-45,8 тыс. рублей.

2017 год- 94,2 тыс.рублей.

2018 год – 82,4 тыс.рублей.

2019 год – 0 тыс.рублей.

2020 год – 35,9 тыс.рублей.

2021 год – 505,2 тыс.рублей.

2022 год – 308,5 тыс.рублей

2023 год – 341,6 тыс.рублей

2024 год- 165,29 тыс.рублей.

2025 год -186,10 тыс. рублей

2026 год -82,90 тыс. рублей

2027 год-84,90 тыс.рублей.

Средства местного бюджета: 270,60 тыс. рублей.:

2014 год-67,9 тыс. рублей

2015 год-0 тыс.рублей

2016 год- 136,0 тыс. рублей

2017 год –45,9 тыс.рублей

2018 год-20,8 тыс. рублей

2019 год- 0,0 тыс. рублей.

2020 год- 0,0 тыс.рублей.

2021 год- 0,0 тыс.рублей.

2022 год – 0,0 тыс.рублей

2023 год — 0,0 тыс.рублей.

2024 год- 0,0 тыс.рублей

2025год -0,0 тыс. рублей

2026 год -0,0 тыс. рублей

2027год-0,0 тыс.рублей

Ожидаемые результаты - Уровень модернизации лабораторного оборудования ветеринарных

лабораторий и лабораторно-диагностических отделов в 2027 году

составит 100%;

- доля зданий ветеринарной службы,приведенных в соответствие с

нормативно-техническими требованиями к 2027 году составит 100%

* 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие является одним из факторов, определяющих социально-экономическую ситуацию в районе, перспективы его развития, которое позволяет обеспечивать стабильное функционирование и развитие отрасли животноводства и перерабатывающих отраслей, санитарно - эпидемиологическое благополучие населения, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Верхнехавского района Воронежской области.

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие обеспечивается посредством:

охраны территории района от заноса заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных;

проведения противоэпизоотических (профилактических) мероприятий в соответствии с эпизоотической обстановкой и прогнозом ее изменения;

В 2012 году государственной ветеринарной службой проведено 902 тыс. вакцинаций и лечебно-профилактических обработок животных, свыше 834 тыс. диагностических исследований животных всех видов, более 132. экспертиз всех видов продукции.

Выполняя диагностические исследования, вакцинации и обработки животных против 29 болезней, государственная ветеринарная служба района создает буферную зону по защите территории от заноса и распространения опасных инфекционных болезней, обеспечивая поставку безопасной и доброкачественной продукции для населения

В настоящее время основной проблемой остается реальная угроза распространения по территории района африканской чумы свиней (АЧС) - заболевания, которое протекает со 100 процентной летальностью и против которого не разработаны средства защиты, что ставит под угрозу дальнейшее развитие свиноводства как отрасли на территории района и области (все свиньи, находящиеся в радиусе 5 км от очага, подвергаются уничтожению сжиганием, в радиусе от 5 до 20 км (1-я угрожаемая зона) - поголовному убою).

Международной классификацией АЧС относится к биологическому оружию списка А - особо опасному трансмиссивному заболеванию, имеющему способность к чрезвычайно быстрому распространению и абсолютной летальности, в конечном итоге приводящему к значительным экономическим издержкам.

АЧС в регионе является катастрофой для всей свиноводческой отрасли, о чем свидетельствуют:

высокая смертность животных в очагах инфекции;

прямые потери в результате тотальной депопуляции свиней в очаге инфекции;

полный запрет на вывоз сельскохозяйственной продукции и существенные ограничения реализации свиноводческого сырья и продукции за пределы области;

огромные затраты на ликвидацию, контроль и сдерживание инфекции;

экономический ущерб.

Экономический ущерб, наносимый африканской чумой свиней, складывается из прямых потерь по радикальной ликвидации болезни, ограничений торговли и измеряется сотнями миллионов рублей.

Несмотря на наличие средств специфической защиты, проблемой остаются природно-очаговые заболевания животных - сибирская язва и бешенство, угроза возникновения которых очень высока.

Учитывая биологические особенности возбудителя Сибирской язвы и отсутствие точных данных местонахождения захоронений, существует реальная угроза вспышек сибирской язвы среди животных.

Резервуаром бешенства на территории района является красная лисица, численность которой в разы превышает рекомендованную Международным эпизоотическим бюро норму плотности, при которой прекращается развитие эпизоотий, поэтому угроза вспышки заболевания существует постоянно, несмотря на наличие средств специфической профилактики заболевания. Ежегодно на территории района регистрируется от 2 до 5 случаев бешенства в год. За последние 5 лет в среднем регистрируется по 2 случая бешенства за год.

Ящур довольно широко распространен среди животных. На территории Российской Федерации в 2013году заболевание регистрируется в Забайкальском крае, Республике Карачаево-Черкесии, Республике Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае, Амурской области.

Мероприятия по профилактике базируются на предотвращение заноса вируса ящура на территорию района, благополучного по этому заболеванию. Основными причинами распространения ящура на современном этапе являются: занос вируса из сопредельных неблагополучных по этому заболеванию территорий, в первую очередь в связи с нелегальным завозом животных, продуктов животноводства и кормов; возросшее движение автотранспорта, в том числе грузового и др.

Исходя из эпизоотической обстановки, наиболее значимыми для специфической профилактики в Верхнехавском районе, кроме вышеуказанных, являются следующие болезни животных бруцеллез, лептоспироз, эмкар, классическая чума свиней, рожа свиней, парвовирусная инфекция свиней, репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС), болезнь Ауески.

Поэтому проблема обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Верхнехавского района требует исключительно комплексного решения и принятия долгосрочной программы которая позволит минимизировать риск возникновения и распространения заразных и массовых незаразных заболеваний животных, в том числе болезней, общих для человека и животных, обеспечить необходимый уровень безопасности животноводческой продукции, улучшить оперативность и качество работы.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,**

**цели, задачи, и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,**

**описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы**

**2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы**

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере ветеринарии, реализуемыми на территории Верхнехавского района Воронежской области, являются:

повышение эффективности реализуемых превентивных мероприятий по предупреждению рисков и угроз эпизоотическому и ветеринарно-санитарному благополучию на территории Верхнехавского района Воронежской области;

реализация комплекса мероприятий по контролю эпизоотической ситуации и предупреждению заболеваний животных особо опасными инфекциями на территории Верхнехавского района Воронежской области, в рамках компетенции и полномочий государственной ветеринарной службы;

совершенствование деятельности и модернизация государственной ветеринарной службы района;

**2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей**

**и решения задач**

Целью подпрограммы является создание условий для сохранения устойчивого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Верхнехавского района.

Для реализации этой цели предстоит решение следующих задач:

предупреждение и ликвидация заразных, в том числе особо опасных заболеваний животных и птиц, защита населения от болезней, общих для человека и животных;

повышение уровня ветеринарного обслуживания.

Показателями (индикаторами) достижения цели и решения задач подпрограммы являются:

Обновление материально-технической базы учреждения государственной ветеринарной службы района.

Расчетная потребность сформирована исходя из эпизоотической обстановки и фактического наличия и износа оборудования.

**2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы**

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является:

своевременное и качественное выполнение противоэпизоотических мероприятий обеспечивает поддержание стабильного эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия района. Противоэпизоотические мероприятия подразделяются на две группы - профилактические и вынужденные (оздоровительные). Профилактические в свою очередь имеют два направления - это общие и специальные меры. Именно они и включаются в план профилактических противоэпизоотических мероприятий, составляемый на календарный год во всех хозяйствах, предприятиях, имеющих животноводство. В него включаются все виды животных, в том числе находящихся в личной собственности граждан.Контрольные цифры поголовья, включаемые в данный план, рассматриваются в управлении ветеринарии Воронежской области и корректируются с учетом эпизоотической ситуации и её мониторинга;

обновлениематериально-технической базы учреждений государственной ветеринарной службы района к 2024 году достигнет 100 процентов. С учетом роста как основного поголовья, так и ввозимого импортного скота намечен качественный рост объемов диагностических мероприятий, вакцинации, дегельминтизаций и профилактических обработок сельскохозяйственных животных.

Своевременное и качественное выполнение противоэпизоотических мероприятий наряду с внедрением комплекса организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий, является основополагающим фактором достижения устойчивого эпизоотического благополучия района.

**3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

**Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий**»

Реализация мероприятия направлена на предупреждение возникновения и распространения особо опасных и заразных заболеваний животных (в том числе вируса африканской чумы свиней) и птиц, защиту населения от болезней, общих для человека и животных. С учетом роста, как основного поголовья, так и ввозимого импортного скота намечен рост объемов ветеринарных мероприятий.

В рамках мероприятия предусматривается реализация мероприятий, обеспечивающих достижение цели и решение задач подпрограммы направленных на обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий:

3.1. Мероприятие «Укрепление материально-технической базы в целях реализации противоэпизоотических мероприятий»

С целью обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия района, посредством проведения специальных противоэпизоотических мероприятий необходимо приобрести:

Мобильная многофункциональная дезустановка с емкостью для растворов типа DS-160или UNIGREEN, опрыскиватели Квазар

Жидкие дезсредства (дезконтен, вироцид, триосепт-вет и т.д.)

Одноразовые вакуумные системы, шприцы

Спецодежда для ветеринарных специалистов

В случае внезапного заболевания или гибели животных от особо опасных заболеваний, в том числе в т.ч. общих для человека и животных требуется ежедневное привлечение автотранспорта для оперативного решения специальных вопросов. Особая необходимость в мобильных дезустановках и средствах для проведения дезинфекции приходится на период, когда скот находится в летних лагерях на отгонно-пастбищном содержании вдали от населенных пунктов. Без этих средств не возможно оперативно решать специальные вопросы и предотвратить массовую заболеваемость и гибель животных.

Для обеспечения диагностических и профилактических противоэпизоотических мероприятий необходимы как ветеринарные инструменты и оборудование, так и спецодежда, средства индивидуальной защиты для ветеринарных специалистов.

Одноразовые вакуумные системы для взятия крови а также одноразовые шприцы необходимы для массовых диагностических и профилактических обработок животных.

**4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы**

Прогнозный объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2027 годах составит 2213,14 тыс.рублей, в том числе:

средства областного бюджета– 1942,54 тыс.рублей

средства муниципального бюджета- 270,60 тыс.рублей

в том числе по годам:

2014 год-67,9 тыс.рублей,

2015 год-9,7 тыс.рублей,

2016 год- 181,8 тыс.рублей,

2017 год- 140,1 тыс.рублей,

2018 год- 103,2 тыс.рублей,

2019 год- 0 тыс.рублей,

2020 год –35,9 тыс.рублей.

2021 год – 505,2 тыс.рублей.

2022 год – 308,5 тыс.рублей.

2023 год – 341,65 тыс.рублей.

2024 год- 165,29 тыс.рублей.

2025 год-186,10 тыс. рублей

2026 год -82,90 тыс рублей

. 2027 год-82,90 тыс рублей

**5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

несвоевременная поставка (выделение не в полном объеме) средств, препаратов;

возникновение на территории района чрезвычайной ситуации техногенного и природного характера;

недостаточная оснащенность государственного бюджетного ветеринарного учреждения средствами, необходимыми для проведения программных мероприятий;.

Управление рисками будет осуществляться на основе:

усиления надзора за охраной очагов почвенных инфекций, состоянием природных резервуаров возбудителей болезней;

обеспечения проведения комплекса лечебно-профилактических работ;

принятия мер по переоснащению службы, приборами и оборудованием, внедрению современных методов диагностики, схем вакцинопрофилактики;

**6. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ветеринарной службой ежегодно на основе достижения показателей, что обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения степени эффективности реализации подпрограммы:

Наличие спецодежды, дезсредств, а так же укрепление материально-технической базы направлено на недопущение возникновения эпизоотий на территории района путем своевременной профилактики заболеваний животных, а в случае возникновения заболевания – на ликвидацию его в первичном очаге, не допустив при этом его дальнейшего распространения.

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие территории – один из факторов, определяющих социально-экономическую ситуацию в районе, перспективы ее развития, повышение рентабельности животноводства и перерабатывающих отраслей. Эпизоотическая безопасность в районе является условием устойчивого развития отрасли животноводства и беспрепятственного выхода отечественной продукции на рынки.

При этом будет обеспечена защита населения от болезней, общих для человека и животных, либо возникающих при использовании (потреблении) небезопасной в ветеринарном отношении животноводческой продукции, а также инвестиционная привлекательность животноводческих хозяйств и создание условий для развития торговли.

ПАСПОРТ

подпрограммы 8

"Обеспечение реализации муниципальной программы"

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | Муниципальное Бюджетное Учреждение « Верхняя Хава- Информационно-Консультационный Центр» |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Основное мероприятие 8.1. Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов  Основное мероприятие 8.2. Мероприятия по землеустройству и землепользованию.  Основное мероприятие 8.3. Субсидии на обеспечение деятельности муниципальных учреждений  Основное мероприятие 8.4. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи. |
| Цель подпрограммы | Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы и выполнения функций управления на основе эффективной социально-экономической политики в сфере развития агропромышленного комплекса и сельских территории ;  Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Верхнехавского района с 1 июля по 15 августа 2016 года, формирование официальной статистической информации о состоянии и структуре сельского хозяйства, наличии и использовании его ресурсного потенциала. |
| Задачи подпрограммы | создание условий для развития и внедрения передовых технологий, обмена опытом и продвижения на рынках продукции агропромышленного комплекса Верхнехавского района  обеспечение сельскохозяйственного производства квалифицированными кадрами и поддержание уровня квалификации специалистов, необходимого для качественного исполнения должностных обязанностей;  Создать комиссию по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи;  Оказать содействие представителям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики в Верхнехавском муниципальном районе в привлечении граждан РФ к сбору сведений об объектах переписи. |
| Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы | Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, тыс. руб.  Мероприятия по землеустройству и землепользованию, тыс. руб.  Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, тыс. руб.  Уровень охвата объектов, подлежащих Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в Воронежской области, %. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 — 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Источником финансирования подпрограммы являются средства федерального бюджета и бюджета Верхнехавского муниципального района.  Общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы составляет 48591,42 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 629,70 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета- 400,00 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета 47561,72 тыс. рублей, в том числе:  Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета по годам составляет:  в 2016 году — 629,7 тыс. рублей.  Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета по годам составляет:  в 2020 году — 200,00 тыс. рублей.  в 2021 году- 200,00 тыс. рублей  Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета по годам составляет:  в 2014 году – 2168,3 тыс. рублей:  в 2015 году — 1549,6 тыс. рублей;  в 2016 году — 2044,2 тыс. рублей;  в 2017 году — 2538,40 тыс. рублей;  в 2018 году — 2199,6 тыс. рублей;  в 2019 году — 2476,9 тыс. рублей;  в 2020 году – 2818,00 тыс. рублей;  в 2021 году – 2836,10 тыс. рублей;  в 2022 году – 3312,80 тыс. рублей;  в 2023 году- 5099,88 тыс. рублей.  в 2024 году- 5076,34 тыс. рублей.  в 2025 году -5547,20 тыс.рублей  в 2026 году -5047,20 тыс.рублей.  в 2027 году-5047,20 тыс.рублей. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы. |

**ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,**

**ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И**

**ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ**

Сферой реализации подпрограммы является система мер по обеспечению и созданию условий для реализации мероприятий муниципальной программы и достижения ожидаемых результатов на основе эффективного выполнения полномочий и функций органов управления, совершенствования организации кадрового, информационного и консультационного обслуживания в сфере развития агропромышленного комплекса сельских территорий.

Действующая система государственных закупок для обеспечения государственных нужд направлена на достижение более экономного использования бюджетных средств, но не решает задачи целесообразности и эффективности осуществления бюджетных расходов.

Механизм управления и обеспечения реализации муниципальной программы требует дальнейшего совершенствования, основой которого должно быть создание условий и предпосылок для максимально эффективного управления бюджетными средствами .

**Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ,ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКОВ И КОНТРОЛЬНЫХ ЭТАПОВ**

**РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ.**

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере

реализации подпрограммы

Исходя из задач, стоящих перед агропромышленным комплексом в период до 2020 года, в качестве основных приоритетов при реализации подпрограммы являются:

направленность всей системы управления агропромышленным комплексом на ускорение его модернизации и инновационного развития, создание условий для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей, социальное развитие сельских территорий.

2.2. Цели и задачи реализации подпрограммы .

Целью реализации подпрограммы является обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы и выполнения функций управления на основе эффективной социально-экономической политики в сфере развития агропромышленного комплекса и сельских территорий.

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

обеспечение выполнения целей, задач и показателей (индикаторов) муниципальной программы;

повышение качества исполнения функций управления в сфере развития агропромышленного комплекса и сельских территорий;

обеспечение потребностей и повышение качества оказания услуг (выполнения работ) в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается в 2014 - 2026 годах.

**Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

Для достижения целей и задач подпрограммы необходимо реализовать четыре основных мероприятия.

Основное мероприятие 8.1. «Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов»

Механизм реализации мероприятия предусматривает : финансирование отчислений в «Фонд капитального ремонта» за жилые помещения муниципальной собственности находящихся в многоквартирных домах.

Основное мероприятие 8.2. «Мероприятие по землеустройству и землепользованию»

Целью данного мероприятия является эффективное распоряжение земельными участками находящимися в муниципальной собственности».

Механизм реализации мероприятия предусматривает : финансирование межевания по землеустройству и землепользованию земельных участков находящихся в муниципальной собственности.

Основное мероприятие 8.3. «Субсидии на обеспечение деятельности муниципальных учреждений»

Целью мероприятия является обеспечение деятельности и выполнение функций администрации Верхнехавского муниципального района по выработке эффективной региональной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере развития агропромышленного комплекса и сельских территорий, а также реализации мероприятий муниципальной программы.

Механизм реализации мероприятия предусматривает:

осуществление деятельности сектора программ и развития сельской территории администрации Верхнехавского муниципального района как ответственного исполнителя муниципальной программы во взаимодействии с другими участниками муниципальной программы.

Основное мероприятие 8.4. «Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи»

В соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=5E2514D2232B411D1DD21F791350B6037330C06B9E3213BD9B2D7481F4S0KBG) Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 года N 316 "Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года" и в целях повышения эффективности государственной аграрной политики в течение 2016 года на территории района будет проведена сельскохозяйственная перепись. В результате обработки статистических данных, полученных в ходе переписи, удастся не только повысить информированность населения о состоянии дел в агропромышленном комплексе района, но и будут созданы предпосылки для формирования и внедрения новых мер господдержки на общегосударственном уровне. Всероссийская сельскохозяйственная перепись представляет собой комплексное статистическое обследование, предусматривающее сбор установленных федеральным законодательством сведений об объектах сельскохозяйственной переписи. К объектам сельскохозяйственной переписи относятся юридические и физические лица, являющиеся собственниками, пользователями, владельцами или арендаторами земельных участков, предназначенных или используемых для производства сельскохозяйственной продукции. К таким объектам также относятся юридические и физические лица, имеющие сельскохозяйственных животных.

Данное мероприятие реализуется за счет субвенции из федерального бюджета.

Основным показателем результативности реализации мероприятия является уровень охвата объектов, подлежащих Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области.

Прогнозные значения показателя (индикатора), характеризующие эффективность данного основного мероприятия, приведены в приложение 2 приложения к государственной программе.

**Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

Меры государственного регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрены.

Р**аздел 5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Объем бюджетных ассигнований в 2014 - 2027 годах на реализацию подпрограммы за счет средств федерального, областного и районного бюджета составит — 48591,42 тыс. рублей,.

**Раздел 6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ .**

Риски реализации подпрограммы связаны с недофинансированием, а также неравномерным финансированием мероприятий муниципальной программы.

**ПОДПРОГРАММА 9**

«Комплексное развитие сельских территорий Верхнехавского муниципального района на 2020 – 2027»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Верхнехавского муниципального района на 2020 – 2027»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное Бюджетное Учреждение « Верхняя Хава Информационно-Консультационный центр» |
| Основные разработчики  программы | Сектор программ и развития сельской территории администрации Верхнехавского муниципального района |
| Цели подпрограммы | улучшение комфортности проживания граждан в сельской местности.  стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.  содействие созданию новых (включая высоко-технологичные) рабочих мест в сельской местности.  формирование у граждан позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. |
| Задачи подпрограммы | удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;  повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | уровень освоения предусмотренных объемов финансирования;  ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привлечением собственных (заемных) средств граждан);  количество реализованных проектов по созданию современного облика сельских территорий;  количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2027 годы |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.  создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях. |
| Объемы и источники  финансирования программы | Общий объем финансирования подпрограммы  составляет 15994,62 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета – 9848,83 тыс.рублей  средства областного бюджета– 1812,37 тыс.рублей  средства муниципального бюджета- 4333,42 тыс.рублей средства внебюджетных источников – 0,00 тыс.рублей  2020 год- 1044,00 тыс.рублей  2021 год- 9345,10 тыс.рублей  2022 год- 0,00 тыс.рублей  2023 год- 5605,52 тыс.рублей  2024 год- 0,00 тыс.рублей.  2025год -0,00 тыс.рублей  2026 год-0,00 тыс. рублей.  2027 год-0,00 тыс,рублей. |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации  программы | уровень освоения предусмотренных объемов финансирования - не менее 100 процентов;  ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привлечением собственных (заемных) средств граждан) – 2400 кв. метров; |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Важным направлением комплексного развития сельских территорий района является повышение уровня и качества жизни сельского населения. Администрация Верхнехавского муниципального района ежегодно реализует мероприятия по приобретению (строительству жилых домов) для 5 – 15 семей. В результате происходит улучшение качества жизни сельского населения, а также создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности.

В некоторых сёлах района ещё наблюдается низкий уровень комфортности проживания в сельской местности, который влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в развитии села являются: остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности; медленные темпы социального развития сельских территорий, определяющие ухудшение социально-демографической ситуации, отток трудоспособного населения, особенно молодежи, сокращение сельской поселенческой сети.

Для повышения роли и конкурентоспособности отечественного аграрного сектора экономики необходимо принять адекватные меры по улучшению условий жизни в сельской местности, повышению престижности труда в сельском хозяйстве, привлечению в отрасль новых квалифицированных кадров, улучшению демографической и трудоресурсной ситуации в сельской местности, повышению инвестиционной активности в агропромышленном комплексе и росту экономической активности на сельских территориях.

Реализация мероприятий подпрограммы по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, действующей с 2014 года и по 2026 год включительно позволила построить (приобрести) собственное жильё 37 семьям Верхнехавского района.

Для полного и эффективного использования экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения необходимо продолжение реализации программных мероприятий по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и осуществлению мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,**

**цели, задачи, и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,**

**описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы**

Подпрограмма является инструментом реализации государственной политики в области комплексного развития сельских территорий, направления которой определены Государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696.

Приоритетом подпрограммы является создание благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни сельского населения.

Реализация подпрограммы направлена на создание предпосылок для комплексного развития сельских территорий посредством достижения следующих целей:

1. Улучшение комфортности проживания граждан в сельской местности.

2. Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.

3. Содействие созданию новых (включая высоко-технологичные) рабочих мест в сельской местности.

4. Формирование у граждан позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Достижение целей подпрограммы осуществляется с учетом следующих подходов:

- обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса;

- использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий подпрограммы, включая средства населения и организаций.

В подпрограмме под инвестиционным проектом в сфере агропромышленного комплекса понимается осуществление сельскохозяйственным товаропроизводителем капитальных вложений, связанных со строительством (реконструкцией, модернизацией) объектов производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, приобретением сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, в процессе которых создаются новые рабочие места.

Для достижения целей государственной политики в области комплексного развития сельских территорий в рамках реализации подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

1. Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье.

2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами социальной, инженерной инфраструктуры.

3. Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной, инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.

Достижение запланированных результатов характеризуется следующим целевыми показателями (индикаторами):

1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привлечением собственных (заемных) средств граждан), кв.м.

2. Количество реализованных проектов по созданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях, ед.

Срок реализации подпрограммы – 2020-2026 годы.

Основные ожидаемые результаты подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит за период 2020 - 2027 годов обеспечить:

- ввод (приобретение) 1,8 тыс. кв. метров жилья для граждан, Российской Федерации, проживающих на сельских территориях;

- реализацию 1 проекта по созданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях.

Целевые индикаторы сформированы с учетом планируемых мероприятий подпрограммы, отражающих их потребность в развитии социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

**3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Перечень основных мероприятий сформирован с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития сельских территорий, итогов реализации федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F144F28DB3E5EF1F24688AFB8968295815D08BA6E06E37EA74CC0E5D79100E0C592A202A60FEA47C052E9uFlCM) «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, а также с учетом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий.

Подпрограмма предусматривает реализацию двух основных мероприятий:

1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.

2. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях.

[Информация](#Par5554) об основных мероприятиях подпрограммы приведена в Приложении 2 к муниципальной программе.

*Мероприятие 3.1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»*

Целями данного основного мероприятия являются удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление на сельских территориях квалифицированных специалистов.

В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться государственная поддержка в виде предоставления субсидий из областного бюджета районному бюджету на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

Улучшение жилищных условий граждан предусматривается осуществлять путем предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, за счет средств федерального, областного и районного бюджетов (за исключением граждан, а также членов их семей, ранее реализовавших право на улучшение жилищных условий на сельских территориях с использованием средств социальных выплат или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) районного бюджетов, предоставленных на улучшение жилищных условий, а также граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Предоставление и расходование субсидий из областного бюджета районному бюджету на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F145125CD5201F4F249DFA6B89088C4DE0253E7390FE929E00399A098C853A4939AA007B35BB31D975FE8F2D076BD8CE9C0E0u4l1M) предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, согласно постановления правительства Воронежской области.

Гражданин, имеющий право на участие в мероприятии по улучшению жилищных условий, представляет в администрацию муниципального образования по месту постоянного жительства (орган местного самоуправления) [заявление](consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F144F28DB3E5EF1F04389AAB7928295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DDC354A39794F654FC5AEF59C54CE8FDD074B593uEl2M) о включении в состав участников мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, по форме, установленной приложением подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Воронежской области» государственной программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 13.12.2013 № 1088.

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, предоставляются в соответствии с П[оложением](consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F144F28DB3E5EF1F04389AAB7928295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DDC352AD9194F654FC5AEF59C54CE8FDD074B593uEl2M) о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Воронежской области» государственной программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 13.12.2013 № 1088.

Право граждан на получение указанной социальной выплаты удостоверяется [свидетельством](consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F144F28DB3E5EF1F04389AAB7928295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DDC354A79694F654FC5AEF59C54CE8FDD074B593uEl2M) о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, выдаваемым по форме, установленной приложением подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Воронежской области» государственной программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 13.12.2013 № 1088.

Для оценки реализации основного мероприятия используется показатель «ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привлечением собственных (заемных) средств граждан)».

*Мероприятие 3.2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».*

В рамках основного мероприятия предусматриваются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами инфраструктуры и автомобильными дорогами общего пользования и реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях, предусматривающих комплексное освоение земельных участков в целях создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан на территории компактной застройки.

Указанным мероприятием предусматривается оказание государственной поддержки из бюджетов всех уровней.

Государственная поддержка в виде предоставления субсидий районному бюджету на создание объектов муниципальной собственности социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения и инфраструктуры, будет осуществляться по следующим направлениям:

1) Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях;

2) Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

3) Создание современного облика сельских территорий;

4) Благоустройство сельских территорий.

Развитие инженерной инфраструктуры

на сельских территориях

Субсидии на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях предоставляются муниципальному району в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией муниципальной подпрограммы комплексного развития сельских территорий, предусматривающей следующие мероприятия:

а) развитие водоснабжения (локальные водопроводы) на сельских территориях;

б) развитие газификации (распределительные газовые сети) на сельских территориях;

в) реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, в рамках которых осуществляется:

- строительство объектов инженерной инфраструктуры;

- организация уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство территории (в том числе озеленение).

Предоставление и расходование субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F145125CD5201F4F249DFA6B9988FCBDD0253E7390FE929E00399A098C850A4909AA401B35BB31D975FE8F2D076BD8CE9C0E0u4l1M) предоставления, расходования и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, утвержденным постановлением администрации Воронежской области от 18.01.2008 № 25.

Развитие транспортной инфраструктуры

на сельских территориях

Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях предоставляются муниципальному району в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией муниципальной подпрограммы комплексного развития сельских территорий, предусматривающей мероприятие по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

К общественно значимым объектам сельских населенных пунктов относятся расположенные в сельском населенном пункте здания (строения, сооружения), в которых размещены обособленные подразделения организаций почтовой связи, органы государственной власти или органы местного самоуправления, школы, детские сады, больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты или офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа или объекты культурного наследия, здания (строения, сооружения) автобусных и железнодорожных вокзалов (станций), речных вокзалов (портов), а также железнодорожные платформы, пассажирские причалы на внутреннем водном транспорте и объекты торговли. Приоритетность общественно значимых объектов сельских населенных пунктов определяется высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

К объектам производства и переработки продукции относятся объекты капитального строительства, используемые или планируемые к использованию для производства, хранения и переработки продукции всех отраслей экономики, введенные в эксплуатацию или планируемые к вводу в эксплуатацию в году предоставления субсидии, построенные (реконструированные, модернизированные) на сельских территориях.

Предоставление и расходование субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальному району на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на создание и развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях согласно приложению подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Воронежской области» государственной программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 13.12.2013 № 1088.

Современный облик сельских территорий

Субсидии на реализацию проектов по созданию современного облика сельских территорий предоставляются муниципальному району в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией муниципальной подпрограммы комплексного развития сельских территорий, предусматривающих:

- создание, реконструкцию (модернизацию) и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы (в том числе дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, учреждения отрасли культуры, спортивные сооружения), социокультурных и многофункциональных центров;

- приобретение новых транспортных средств и оборудования для обеспечения функционирования существующих или эксплуатации новых объектов (автобусы, автомобильный санитарный транспорт, мобильные медицинские комплексы, оборудование для реализации проектов в области телемедицины, оборудование для предоставления дистанционных услуг (включая расширение банковских, государственных, образовательных, коммерческих услуг);

- развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведения (строительство или реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений);

- развитие жилищно-коммунальных объектов (строительство блочномодульных котельных и перевод многоквартирных жилых домов на индивидуальное отопление);

- развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, газгольдеров, газораспределительных сетей, строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования, строительство уличных сетей освещения населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения;

- развитие телекоммуникаций (приобретение и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к сети «Интернет»);

- развитие традиционных промыслов и ремесел (строительство Центров народных промыслов и ремесел, строительство и реконструкция подводящей инфраструктуры к объектам организаций народных художественных промыслов, входящих в Перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, утвержденный в соответствии со статьями 4 и 5 Федерального закона от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах».

Предоставление и расходование субсидий из областного бюджета бюджету муниципального района на реализацию проектов по созданию современного облика сельских территорий (в части строительства и реконструкции объектов капитального строительства) осуществляется в соответствии с Порядком предоставления, расходования и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, утвержденным постановлением администрации Воронежской области от 18.01.2008 № 25.

Предоставление и расходование субсидий из областного бюджета бюджету муниципального района на реализацию проектов по созданию современного облика сельских территорий (за исключением строительства и реконструкции объектов капитального строительства) осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на реализацию проектов по созданию современного облика сельских территорий, установленным постановлением правительства Воронежской области.

Благоустройство сельских территорий

Реализация проектов по благоустройству сельских территорий предполагает активизацию граждан, проживающих на этих территориях, формирование установки на социальную активность и мобильность сельского населения.

В связи с этим целями реализации мероприятия по благоустройству сельских территорий, являются:

- активизация участия сельского населения в реализации общественно значимых проектов;

- мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, предпринимательского сообщества, муниципальных образований в целях местного развития;

- формирование и развитие в сельской местности институтов гражданского общества, способствующих созданию условий для устойчивого развития сельских территорий.

Субсидии предоставляются муниципальному району в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией муниципальной подпрограммы комплексного развития сельских территорий, предусматривающих реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий (далее - проекты) по следующим направлениям:

а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

б) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

в) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

г) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

д) организация ливневых стоков;

е) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

ж) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

з) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

Предоставление и расходование субсидий из областного бюджета бюджету муниципального района на благоустройство сельских территорий осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на благоустройство сельских территорий согласно приложению подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Воронежской области» государственной программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 13.12.2013 № 1088.

Для оценки реализации основного мероприятия 3.2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» используется показатели:

«количество реализованных проектов по созданию современного облика сельских территорий, ед.».

«количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, ед.».

**4.**  **Основные меры муниципального и правового регулирования**

Формирование муниципальной нормативно-правовой базы для реализации мероприятий Подпрограммы зависит от динамики действующего федерального и регионального законодательств, Государственной программы, что обуславливает необходимость принятия в дальнейшем новых нормативно-правовых актов, а так же внесения изменений в уже действующие акты в сфере реализации данной подпрограммы.

**5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы**

Прогнозный объем финансирования подпрограммы в 2020 – 2027 годах составляет 15994,62 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 9848,83 тыс.рублей

средства областного бюджета– 1812,37 тыс.рублей

средства муниципального бюджета- 4333,42 тыс.рублей средства внебюджетных источников – 0,00 тыс.рублей

2020 год- 1044,00 тыс.рублей

2021 год- 9345,10 тыс.рублей

2022 год- 0,00 тыс.рублей

2023 год- 5605,52 тыс.рублей

2024 год- 0,00 тыс.рублей.

2025 год-0,00 тыс. рублей

2026 год -0,00 тыс.рублей

2027 год-0,00 тыс.рублей

Реализацию подпрограммы необходимо осуществлять по следующему мероприятию:

- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.

Порядок и условия предоставления средств федерального бюджета на реализацию направлений Программы определяются Правительством Российской Федерации, средств областного бюджета – правительством Воронежской области.

Объем финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежит корректировке в соответствии с законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, а также решениями о бюджете представительного органа местного самоуправления муниципального образования на соответствующий период.

**6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы связана с определенными рисками. Основными рисками являются:

- правовые риски, которые связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы;

1. - финансовые риски, которые связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы устойчивого развития сельских территорий.  
    Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться   
   на основе проведения мониторинга, выработки прогнозов, подготовки и представления ежегодного отчета о ходе и результатах реализации подпрограммы, в который, при необходимости, могут вноситься предложения о корректировке подпрограммы.
2. Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения подпрограммы, невыполнение целей, задач и соответственно целевых показателей.
3. Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями Программы в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценке ее эффективности.
4. 7. Оценка эффективности реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы позволит сформировать необходимые условия для улучшения обеспеченности аграрного сектора экономики квалифицированными кадрами, повышения производительности труда в сельском хозяйстве и устойчивого развития сельских территорий.

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2026 году планируется достижение следующих показателей, характеризующих эффективность реализации подпрограммы:

- в количественном выражении:

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привлечением собственных (заемных) средств граждан) – 1778 кв. метров;

- количество реализованных проектов по созданию современного облика сельских территорий - 1;

- количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий - 7;

- в качественном выражении:

-удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;

-повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях.

Ежегодно оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться на основе системы целевых индикаторов, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в развитии сельских территорий за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Приложение №1

к постановлению администрации

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области №999 от 27.12.2024 г.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Верхнехавского муниципального района**

**"Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное Бюджетное Учреждение «Верхняя Хава -Информационно-Консультационный Центр» |
| Исполнители муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Верхняя Хава - ИКЦ» |
| Основные разработчики муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Верхняя Хава - ИКЦ» |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | **Подпрограммы:**  2. «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»;  3. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»;  4. «Поддержка малых форм хозяйствования»;  5. «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»;  6.«Развитие комплексной мелиорации сельскохозяйственных земель».  7.«Улучшение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Верхнехавского муниципального района на 2014-2026 годы».  8. «Обеспечение реализации муниципальной программы»;  9.«Комплексное развитие сельских территорий Верхнехавского муниципального района на 2020 – 2027 годы»;  Основные мероприятия подпрограмм:  1.комплексное развитие сельских территорий  2. развитие элитного семеноводства;  3.поддержка экономически значимых программ в области растениеводства и животноводства;  4. государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства и животноводства;  5. управление рисками в подотраслях растениеводства и животноводства;  6.поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области растениеводства;  7. племенное животноводство;  8. развитие молочного скотоводства;  9. развитие овцеводства и козоводства;  10. модернизация отрасли животноводства;  11. обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в Верхнехавском муниципальном районе.  12. агрохимические мероприятия, агролесомелиоративное обустройство земель сельскохозяйственного назначения;  13. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений.  14. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения ;  15.Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях. |
| Цели муниципальной программы | Основными целями программы являются:  - обеспечение продовольственной независимости, насыщение муниципального рынка продукцией, произведенной в районе;  - повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;  - комплексное развитие сельских территорий;  -воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов. |
| Задачи муниципальной программы | Основными задачами программы являются:  - стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;  -осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных;  - поддержка малых форм хозяйствования;  -повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;  - повышение качества жизни сельского населения;  -стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;  - создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;  -развитие мелиорации сельскохозяйственных земель;  - экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, повышение плодородия почв до оптимального уровня в каждой конкретной зоне. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной  программы | Целевые индикаторы и показатели сгруппированы в соответствии с основными направлениями реализации программы:  - индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);  - индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах);  - индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах);  - индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах);  - индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;  - рентабельность сельскохозяйственных организаций;  - среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной  программы | 2014-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет  66799,18 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета – 10478,53 тыс.рублей ; средства областного бюджета– 4154,91 тыс.рублей ; средства муниципального бюджета- 52165,74 тыс.рублей , средства внебюджетных источников – 0,00 тыс.рублей 2014 год- 2236,20 тыс.руб. 2015 год - 1559,30 тыс.руб. 2016 год - 2855,70 тыс.руб. 2017 год – 2678,50 тыс.руб. 2018 год - 2302,80 тыс.руб. 2019 год - 2476,90 тыс.руб. 2020 год - 4097,90 тыс.руб.  2021 год - 12686,40 тыс.руб.  2022 год - 3621,30 тыс.руб.  2023 год- 11047,05 тыс.руб.  2024 год- 5241,60 тыс.руб.  2025 год -5733,30 тыс.руб.  2026 год-5130,10 тыс.руб  2027год-5132,10 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | -индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2027 году к 2012 году — 104 процента, ,  - обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в размере не менее 106 процента;  -повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций до 45 процентов (с учетом субсидий);  - доведение соотношения уровней заработной платы в сельском хозяйстве района и в сельском хозяйстве области до 247 процентов;  - улучшение жилищных условий в сельской местности 11 семей. |

Приложение 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Верхнехавского района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» и их значениях | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Муниципальная программа «Развития сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропромышленного рынка » | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1  Показатель (индикатор) общий для муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1 Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | зерновых и зернобобовых |  | тонн | 102500 | 104300 | 106000 | 109200 | 111700 | 114800 | 118300 | 110834 | 112034 | 113234 | 11330 | 129400 | 129400 | 129000 |
| 2.1.2 | сахарной свёклы |  | тонн | 150800 | 154200 | 157600 | 160300 | 163600 | 167000 | 167700 | 206531 | 209900 | 213300 | 213400 | 176800 | 176800 | 176800 |
| 2.1.3 | картофеля |  | тонн | 56800 | 57000 | 57200 | 57500 | 57700 | 58000 | 58400 | 1828 | 2100 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Основное мероприятие 2.2 Площадь закладки многолетних насаждений | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Площадь закладки многолетних насаждений |  | га | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ….. | Показатель (индикатор) 2.1.2, определяющий результативность только основного мероприятия 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1 Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий ( в живом весе) |  | тонн | 19300 | 19600 | 20000 | 20300 | 20700 | 25600 | 26300 | 33103 | 33800 | 32000 | 28700 | 29000 | 29000 | 29000 |
| 3.1.2 | Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке |  | тонн | 13,2 | 25,5 | 19,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Производство молока в хозяйствах всех категорий |  | тонн | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 | 954 | 960 | 988 | 1863 | 1900 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 3.1.4 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях,крестьянских(фермерских)хозяйствах,включая индивидуальных предпринимателей, |  | гол | 860 | 870 | 880 | 891 | 902 | 913 | 924 | 935 | 945 | 511 | 523 | 525 | 530 | 530 |
| ПОДПРОГРАММА 4 «Поддержка малых форм хозяйствования» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Количество крестьянских(фермерских)хозяйств, начинающих фермеров,осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки |  | ед. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.1.2 | Площадь земельных участков,оформленных в собственность крестьянскими( фермерскими) хозяйствами |  | га | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ПОДПРОГРАММА 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве |  | % |  | 27,1 | 27,3 | 27,9 | 28,9 | 30,3 | 32,2 | 32,5 | 32,5 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 |
| 5.1.2 | Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства,переработанных методами биотехнологии |  | % |  | 10 | 10,5 | 10,7 | 0 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 32,6 |
| ПОДПРОГРАММА 6 «Развитие комплексной мелиорации сельскохозяйственных земель» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 6.1 Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Внесение органических удобрений |  | тыс.тонн | 160 | 176 | 193 | 159,1 | 159,6 | 160,1 | 160,6 | 206,4 | 207 | 208 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| 6.1.2 | Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой зрозии и опустынивания |  | га | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.3 | Внесение минеральных удобрений |  | тыс тонн д.в. | 5,7 | 6,0 | 6,3 | 5,11 | 5,15 | 5,19 | 5,23 | 7,34 | 7,4 | 7,42 | 7,44 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 6.1.4 | Преобразование материалов комплексного разномасштабного картирования плодородия почв на основе геоинформационных систем- технологий для проведения мониторинга |  | га |  |  | 66000 |  |  |  |  | 66000 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | Уменьшение степени кислотности почв путем проведения известкования |  | га | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ПОДПРОГРАММА 7 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Верхнехавского муниципального района» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 7.1 «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Расходы по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | тыс.руб | 67,9 | 0 | 181,8 | 140,1 | 103,2 | 60,3 | 35,9 | 505,3 | 311,6 | 341,65 | 165,30 | 94,00 | 94,00 | 94,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 8. Обеспечение реализации программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов |  | тыс. руб. |  | 51,9 |  |  |  |  |  | 9,44 | 9,82 |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию |  | тыс. руб. | 542,9 | 256,6 | 556,2 | 949,7 | 703,2 | 694,6 | 1179,2 | 1011,5 | 1247,7 | 1112,56 | 1200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8.3. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |  | тыс. руб. | 1625,4 | 1241,1 | 1488 | 1588,7 | 1496,4 | 1782,3 | 1838,8 | 1619,6 | 2065,1 | 2109,4 | 2109,40 | 2109,40 | 2109,40 | 2109,40 |
| 8.4. | Уровень охвата объектов, подлежащих Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в Воронежской области |  | % |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 9. Комплексное развитие сельских территорий Верхнехавского муниципального района на 2020 – 2027 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 9.1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привлечением собственных (заемных) средств граждан) |  | кв.м |  |  |  |  |  |  | 90,1 | 87,5 | 0 | 0 | 91 |  |  |  |
| Основное мероприятие 9.2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.1. | Количество реализованных проектов по созданию современного облика сельских территорий |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.2. | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Верхнехавского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропромышленного рынка Верхнехавского муниципального района на 2014-2020 годы» | всего | 2 236,20 | 1 549,60 | 2 180,20 | 2 584,30 | 2 220,40 | 2 476,90 | 2 877,60 | 5 267,90 | 3 312,80 | 6 741,90 | 5076,34 | 5547,20 | 5047,20 | 5047,20 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Верхнехавского муниципального района | 2 236,20 | 1 549,60 | 2 180,20 | 2 584,30 | 2 220,40 | 2 476,90 | 2 877,60 | 5 267,90 | 3 312,80 | 6 741,90 | 5076,34 | 5547,20 | 5047,20 | 5047,20 |
| Подпрограмма7 | «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Верхнехавского муниципального района. | всего | 67,90 | 0,00 | 136 | 45,90 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Верхнехавского муниципального района | 67,90 | 0,00 | 136 | 45,90 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 7.1. | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий | всего | 67,90 | 0,00 | 136 | 45,90 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Верхнехавского муниципального района | 67,90 | 0,00 | 136 | 45,90 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 8. | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 2168,30 | 1549,60 | 2044,20 | 2538,40 | 2199,60 | 2476,90 | 2818,00 | 2636,10 | 3312,80 | 5099,88 | 5076,34 | 5547,20 | 5047,20 | 5047,20 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Верхнехавского муниципального района | 2168,30 | 1549,60 | 2044,20 | 2538,40 | 2199,60 | 2476,90 | 2818,00 | 2636,10 | 3312,80 | 5099,88 | 5076,34 | 5547,20 | 5047,20 | 5047,20 |
| Основное мероприятие 8.1. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | всего | 1625,40 | 1241,10 | 1488,00 | 1588,70 | 1496,40 | 1782,30 | 1638,80 | 1619,60 | 2065,10 | 3987,32 | 4536,72 | 4547,20 | 4547,20 | 4547,20 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Верхнехавского муниципального района | 1625,40 | 1241,10 | 1488,00 | 1588,70 | 1496,40 | 1782,30 | 1638,80 | 1619,60 | 2065,10 | 3987,32 | 4536,72 | 4547,20 | 4547,20 | 4547,20 |
| Основное мероприятие 8.2. | Землеустройство и землепользование | всего | 542,90 | 256,60 | 556,20 | 949,70 | 703,20 | 694,60 | 1179,20 | 1011,50 | 1247,70 | 1112,56 | 539,62 | 1000,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Верхнехавского муниципального района | 542,90 | 256,60 | 556,20 | 949,70 | 703,20 | 694,60 | 1179,20 | 1011,50 | 1247,70 | 1112,56 | 539,62 | 1000,00 | 500,00 | 500,00 |
| Основное мероприятие 8.3. | Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов | всего |  | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Верхнехавского муниципального района |  | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 8.5. | Создание условий и предпосылок для развития агропромышленного комплекса Верхнехавского муниципального района | всего |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Верхнехавского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 9. | Комплексное развитие сельских территорий Верхнехавского муниципального района на 2020 – 2024 годы | всего |  |  |  |  |  |  | 59,60 | 2 631,80 | 0,00 | 1 642,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Верхнехавского муниципального района |  |  |  |  |  |  | 59,60 | 2 631,80 | 0,00 | 1 642,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 9.1. | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | всего |  |  |  |  |  |  | 59,60 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Верхнехавского муниципального района |  |  |  |  |  |  | 59,60 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 9.2. | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | всего |  |  |  |  |  |  |  | 2 553,80 | 0,00 | 1 642,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Верхнехавского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | 2 553,80 | 0,00 | 1642,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 к постановлению администрации Верхнехавского муниципального района | | | | |
| Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Верхнехавского мунициального района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» | всего,в том числе: | 2236,20 | 1559,30 | 2855,70 | 2678,50 | 2302,80 | 2476,90 | 4097,90 | 12686,40 | 3621,30 | 11047,05 | 5241,63 | 5733,30 | 5130,10 | 5132,10 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 629,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,20 | 5607,40 | 0,00 | 3884,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 9,70 | 45,80 | 94,20 | 82,40 | 0,00 | 863,10 | 1811,10 | 308,50 | 420,92 | 165,29 | 186,10 | 82,90 | 84,90 |
|  |  | местный бюджет | 2236,20 | 1549,60 | 2180,20 | 2584,30 | 2220,40 | 2476,90 | 2877,60 | 5267,90 | 3312,80 | 6741,90 | 5076,34 | 5547,20 | 5047,20 | 5047,20 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 |  | всего,в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 |  | всего,в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7. | «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Верхнехавского муниципального района. | всего,в том числе: | 67,9 | 9,7 | 181,8 | 140,1 | 103,2 | 0,0 | 35,9 | 505,2 | 308,5 | 341,65 | 165,29 | 186,10 | 82,90 | 84,90 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 9,7 | 45,8 | 94,2 | 82,4 | 0,0 | 35,9 | 505,2 | 308,5 | 341,6 | 165,29 | 186,1 | 82,9 | 84,9 |
|  |  | местный бюджет | 67,9 | 0,0 | 136,0 | 45,9 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7. 1 . | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий | всего,в том числе: | 67,9 | 9,7 | 181,8 | 140,1 | 103,2 | 0,0 | 35,9 | 505,2 | 308,5 | 341,65 | 165,29 | 186,10 | 82,90 | 84,90 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 9,7 | 45,8 | 94,2 | 82,4 | 0,0 | 35,90 | 505,20 | 308,50 | 341,65 | 165,29 | 186,10 | 82,90 | 84,90 |
|  |  | местный бюджет | 67,9 |  | 136,0 | 45,9 | 20,8 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципалитета стуктурными подразделениями администраций муниципальных образований, расходы которых не учтены в других подпрограммах муниципальной программы | всего,в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т. д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 8. | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего,в том числе: | 2168,30 | 1549,60 | 2673,90 | 2538,40 | 2199,60 | 2476,90 | 3018,00 | 2836,10 | 3312,80 | 5099,88 | 5076,34 | 5547,20 | 5047,20 | 5047,20 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 629,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 2168,30 | 1549,60 | 2044,20 | 2538,40 | 2199,60 | 2476,90 | 2818,00 | 2636,10 | 3312,80 | 5099,88 | 5076,34 | 5547,20 | 5047,20 | 5047,20 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8.1. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | всего, в том числе: | 1625,40 | 1241,10 | 1488,00 | 1588,70 | 1496,40 | 1782,30 | 1838,80 | 1619,60 | 2065,10 | 3987,32 | 4536,72 | 4547,20 | 4547,20 | 4547,20 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1625,40 | 1241,10 | 1488,00 | 1588,70 | 1496,40 | 1782,30 | 1638,80 | 1619,60 | 2065,10 | 3987,32 | 4536,72 | 4547,20 | 4547,20 | 4547,20 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8.2. | Землеустройство и землепользование | Всего,в том числе: | 542,90 | 256,60 | 556,20 | 949,70 | 703,20 | 694,60 | 1179,20 | 1011,50 | 1247,70 | 1112,56 | 539,62 | 1000,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 542,90 | 256,60 | 556,20 | 949,70 | 703,20 | 694,60 | 1179,20 | 1011,50 | 1247,70 | 1112,56 | 539,62 | 1000,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8.3. | Взносы на капитальный ремонт | всего,в том числе: | 0,00 | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8.4. | Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи | всего,в том числе: | 0,00 | 0,00 | 629,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 629,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8.5. | Создание условий и предпосылок для развития агропромышленного комплекса Верхнехавского муниципального района | Всего,в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 9. | Комплексное развитие сельских территорий Верхнехавского муниципального района на 2023 – 2026 годы | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 1044,00 | 9345,10 | 0,00 | 5605,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 357,20 | 5607,40 | 0,00 | 3884,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 627,20 | 1105,90 | 0,00 | 79,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 59,60 | 2631,80 | 0,00 | 1642,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 9.1. | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 1044,00 | 1365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 357,20 | 637,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 627,20 | 649,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 59,60 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 9.2. | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 7980,10 | 0,00 | 5605,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 4969,90 | 0,00 | 3884,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 456,40 | 0,00 | 79,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 2553,80 | 0,00 | 1642,02 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |