Отчет о ходе реализации

муниципальных программ

Верхнехавского  муниципального района

Воронежской области за 2015 год

1.Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района  «Развитие здравоохранения».

Цели программы : Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым   достижениям медицинской науки.

Результаты реализации программы  за отчетный период:

- увеличение числа обратившихся за врачебной помощью в детскую консультацию – 100 посещений в смену;

- увеличение числа обратившихся за врачебной помощью в стоматологическое отделение – 50 посещений в смену

Данные о целевом использование  бюджетных средств на реализацию программы:

Объем финансирования муниципальной программы за 2015 год составил  258,3  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-  местный бюджет – 258,3 тыс. рублей,

Сведения о достижении значений показателей :

- снижение уровня смертность от всех причин план 475 чел., факт 473 чел. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 99,6 %.

- обеспеченность врачами  план-49 чел.,  факт 54 чел.. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 110,2 %.

Информация о внесенных изменениях в программу:

Постановление администрации Верхнехавского муниципального района №1120 от 22.12.2014 г., №685 от 30.12.2015 г.

Вывод : Данная программа реализуется эффективно на 100 %.

2.Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района  «Развитие культуры».

Цели программы :

Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

Обеспечение условий для инновационного развития сельских учреждений культуры, проведение модернизации материально-технической базы учреждений;

Сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества;

Обеспечение библиотечного обслуживания населения, и сохранения библиотечных фондов;

Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры;

Создание условия для выполнения библиотеками поселений функций  информирования населения, обеспечения свободного доступа к информационным ресурсам;

Создание условий организации досуга для различных возрастных и социальных категорий населения;

Обеспечение условий для инновационного развития сельских учреждений культуры, в том числе создание модельных учреждений культуры проведение модернизации материально-технической базы учреждений

Результаты реализации программы  за отчетный период:

- Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года на 101% ;

- Количество пользователей информационно-справочным материалом 600 человек;

- Количество пользователей архивной информацией 950 человек в год;

- Повышение уровня удовлетворенности граждан муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения 20 экземпляров ;

- Удельный вес населения, участвующего в  культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры 40% ;

Данные о целевом использование  бюджетных средств на реализацию программы:

Объем финансирования муниципальной программы за 2015 год составил  1545,8  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет- 161,6 тыс. рублей.

-  местный бюджет – 1384,2 тыс. рублей,

Сведения о достижении значений показателей :

-   Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Верхнехавского муниципального района, исполнительными органами местного самоуправления, иными главными распорядителями средств местного бюджета

план 1575,5  тыс. руб., факт  1545,8,  тыс. руб. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 98,1 %.

- Сумма расходов на обеспечение функций муниципальных органов   план-538,0  тыс. рублей ,  факт-508,5  тыс.рублей. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 94,5 %.

- Сумма расходов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений органов   план-862,4  тыс. рублей ,  факт-862,2  тыс.рублей. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

- Количество подключенных библиотек к сети Интернет ,  план- 2 ед. ,  факт-2 ед. Уровень достижение значения целевого индикатора составил  100%.

- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды, ,  план-  61   экз. ,  факт- 61 экз. Уровень достижение значения целевого индикатора составил  100%.

Информация о внесенных изменениях в программу:

Постановление администрации Верхнехавского муниципального района №1115 от 22.12.2014 г., № 688 от 30.12.2015 г.

Вывод : Данная программа реализуется эффективно на 98,1 %. Снижение планового объема финансирования  на культуру в 2015 году  происходит за счет :

- оптимизации численности работников учреждений культуры и фонда оплаты труда.

-  оптимизации бюджетных средств на хозяйственные расходы.

-  снижение коммунальных расходов.

3.Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Верхнехавского района».

Цели программы :

1.Обеспечить доступным и комфортным жильем население Верхнехавского муниципального района

2. Создание системы стратегического градостроительного планирования развития территории Верхнехавского района, обеспечивающей формирование благоприятной среды  жизнедеятельности, улучшение условий проживания  населения

Результаты реализации программы  за отчетный период:

- Успешное выполнение мероприятий программы в 2015г. позволит обеспечить жильем  3  молодых семьи Верхнехавского муниципального района, а также обеспечит:

- -создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;

- -привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственных средств граждан;

- -создание условий для формирования активной жизненной позиции молодежи;

- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;

- -улучшение демографической ситуации в регионе

Данные о целевом использование  бюджетных средств на реализацию программы:

Объем финансирования муниципальной программы за 2015 год составил   план 831,6 тыс.рублей и факт 1738,8  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-федеральный бюджет-  465,7 тыс. рублей,

-областной бюджет – 521,9 тыс. рублей,

-  местные бюджеты – 751,2 тыс. рублей.

Сведения о достижении значений показателей :

- количество молодых семей улучшивших жилищные условия - план 3 семей , факт 5  семьи. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 166,7 %.

Информация о внесенных изменениях в программу:

Постановление администрации Верхнехавского муниципального района №1116  от 22.12.2014 г., № 550 от 26.10.2015 г.

Вывод : Данная программа реализуется эффективно на  209,1 %.

4.Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района  «Социальная поддержка граждан ».

Цели программы :

1. Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки.

2. Повышение доступности социального обслуживания населения

Результаты реализации программы  за отчетный период:

-Улучшение качества жизни муниципальных служащих;

-Повышение достигнутого уровня обеспечения мерами социальной поддержки муниципальных служащих

- Сохранение численности детей получивших путевки в детские оздоровительные лагеря ежегодно не ниже 15 путевок.

Данные о целевом использование  бюджетных средств на реализацию программы:

Объем финансирования муниципальной программы за 2015 год составил  7412,3  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-федеральный бюджет- 0 тыс. рублей,

-областной бюджет -158,8 тыс. рублей,

- местные бюджеты – 7253,5 тыс. рублей.

Сведения о достижении значений показателей :

Количество пенсионеров получающих доплату к муниципальной пенсии , план -76 человек, факт-76 человек. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %..

2. Количество  детей, получивших путевки  в  детские оздоровительные лагеря,  план -15 чел , факт- 15 чсл. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

Информация о внесенных изменениях в программу:

Постановление администрации Верхнехавского муниципального района №1124  от 22.12.2014 г., №691 от 30.12.2015 г.

Вывод : Данная программа реализуется эффективно на 100 %.

5 . Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района  «Развитие физической культуры и спорта ».

Цели программы :

1.Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов  на районных и областных соревнованиях, а также успешное проведение на территории Верхнехавского муниципального района крупнейших спортивных соревнований.

Результаты реализации программы  за отчетный период:

- увеличение доли граждан Верхнехавского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения

- увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Верхнехавского муниципального района

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

- увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов

- -уровень удовлетворенности населения Верхнехавского района  качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта

- уровень ежегодного достижения показателей Программы  и ее подпрограмм

Данные о целевом использование  бюджетных средств на реализацию программы:

Объем финансирования муниципальной программы за 2015 год составил  44580,9  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-федеральный бюджет- 0 тыс. рублей,

-областной бюджет – 24 478,4 тыс. рублей,

- местные бюджеты –  20 102,5 тыс. рублей.

Сведения о достижении значений показателей :

-Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой от общей численности населения : план 15,3  %, факт-15,8 %. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 103,3 %.

-Увеличение стоимости спортивного оборудования : план — 19407,5 тыс. рублей, факт – 19407,5 тыс. рублей. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

-Количество спортивных сооружений на 100 тыс.человек  население: план - 543  ед., факт- 543 ед. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

Информация о внесенных изменениях в программу:

Постановление администрации Верхнехавского муниципального района №1121  от 22.12.2014 г., № 695 от 30.12.2015 г.

Вывод : Данная программа реализуется эффективно на 100 %.

6.  Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района  «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Цели программы :

1.Повышение инновационной активности бизнеса;

2.Повышение эффективности муниципального управления.

Результаты реализации программы  за отчетный период:

- Увеличение доли среднесписочной численности работников занятых микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения  26,3% в 2014 году до 29,3 % в 2020 году

- повышение уровня удовлетворенности граждан Верхнехавского муниципального района Воронежской области качеством предоставления муниципальных услуг  70% в 2014 году до 90 % в 2018 году. ;

- повышение удельного веса организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций  9,2% в 2014 году до 25 % в 2020  году..

- сохранение доступности к официальной статистической информации на уровне 100%

Данные о целевом использование  бюджетных средств на реализацию программы:

Объем финансирования муниципальной программы за 2015 год составил  план – 36113,9   тыс. рублей, факт – 35868,8 тыс.рублей., в том числе по источникам финансирования:

-федеральный бюджет- 0 тыс. рублей,

-областной бюджет – 1 105,0 тыс. рублей,

- местные бюджеты –34 763,8 тыс. рублей.

Сведения о достижении значений показателей :

    - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс.чел.  населения Верхнехавского района  : план- 42,9  ед, факт -22,7  ед.   Уровень достижение значения целевого индикатора составил 52,9 %. В связи со сложной финансовой обстановкой сокращается число субъектов малого и среднего предпринимателей.

    - Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда : план 100 %, факт- 100 %. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

Информация о внесенных изменениях в программу:

Постановление администрации Верхнехавского муниципального района №1122  от 22.12.2014 г., №689 от 30.12.2015 г.

Вывод : Данная программа реализуется эффективно на 99,3   %.

7.    Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района «Развитие образования».

Цели программы : - обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики;

- повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития района,

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей, нуждающихся в особой заботе государства.

Результаты реализации программы  за отчетный период:

- повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг;

- повысится эффективность использования бюджетных средств, будет обеспечена финансово-  хозяйственная самостоятельность образовательных организаций за счет реализаций  новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий;

- повысится привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации  преподавательских кадров;

- будут обеспечены потребности экономики региона в кадрах высокой квалификации по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития;

- будет создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (0 - 3 года);

- будут ликвидированы очереди на зачисление  детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные организации;

- во всех общеобразовательных организациях будут  созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных  стандартов;

- увеличится доля молодых людей, участвующих в  деятельности молодежных общественных  объединений

- снизится число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- будут созданы условия для обучения  детей с ограниченными возможностями здоровья в сфере получения современного образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности и их социализацию в общество,

- произойдет увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста - увеличится доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан,

- повысится качество оказания муниципальных услуг, выполнения работ и исполнения муниципальных функций в сфере образования;

- будет внедрена эффективная система управления качеством образования;

- финансирование муниципальных образовательных учреждений в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг будет, осуществляется в зависимости от их объема и  качества.

- будет обеспечено расширение участия общественности и работодателей в оценке качества образования.

Данные о целевом использование  бюджетных средств на реализацию программы:

Объем финансирования муниципальной программы за 2015 год составил   план 510470,0  тыс. рублей , факт -510 126,0 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

-федеральный бюджет- 263,7 тыс. рублей,

-областной бюджет-  428 881,4 тыс. рублей.

-  местный бюджет – 80 980,9 тыс. рублей,

Сведения о достижении значений показателей :

-  Доля расходов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений,  план  -100 %, факт-100 %. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

-  Количество семей получающих компенсацию, выплачиваемую родителям в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования , план -535 семей, факт-535 семей. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

-Количество мест в образовательных организациях , реализующих образовательную программы дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, план- 600 мест, факт-617  мест. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 102,8 %.

-Количество приобретенной мебели для детских дошкольных учреждений, план-27 ед, факт- 27 ед. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

-Расходы на мероприятия в области дошкольного и общего образования , план- 50046,9 тыс. руб, факт – 49922,0 тыс.рублей. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 99,8 %.

-Соблюдение лимита по выполнению расходных обязательств, план-100 %, факт-100 %. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

-Количество образовательных учреждений в, которых  проведен капитальный ремонт кровли, план- 3 ед., факт – 3 ед. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

-  Доля детей, оставшихся без попечения родителей в т.ч., переданных ( в приемные семьи , на усыновление, под опеку, находящихся в муниципальных учреждениях  всех типов от общего количества детей, оставшихся без попечения родителей : план  - 98,5 %, факт — 98,5 %.Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

- Доля расходов на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству : : план-100 %, факт- 100 %. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

-Доля детей, охваченных образовательными  программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет : план  -42,4  %, факт — 42,4 %.Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %

-Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  : план- 15,3 % , факт- 15,3%. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %

-Увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста: план -  57,5 %, факт-57,5 %.  Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %

-Количество мероприятий, проведенных в детских оздоровительных лагерях, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей : план- 33 ед, факт- 33 ед. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %

-Доля расходов на обеспечение деятельности районного профильного авиационно-спортивного лагеря, план-57,5 тыс.руб., факт – 57,5 тыс.руб.Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

Информация о внесенных изменениях в программу:

Постановление администрации Верхнехавского муниципального района №1119 от 22.12.2014 г, .№ 694 от 30.12.2015 г.

Вывод : Данная программа реализуется эффективно на 99,9 %.

- Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры  агропродовольственного рынка».

Цели программы :

- обеспечение продовольственной независимости, насыщение муниципального рынка продукцией, произведенной в районе;

- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

- устойчивое развитие сельских территорий;

-воспроизводство и повышение эффективности  использования в  сельском  хозяйстве  земельных  и  других   ресурсов.

Результаты реализации программы  за отчетный период:

-индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  к 2012 году — 100,2 % ,

- обеспечение   среднегодового   темпа   прироста   объема инвестиций в  основной  капитал  сельского  хозяйства  в размере не менее 3,0 %;

-повышение  уровня  рентабельности  сельскохозяйственных организаций до 20 %(с учетом субсидий);

- доведение  соотношения  уровней   заработной   платы   в сельском хозяйстве района и в сельском хозяйстве области  до 120  %;                                                     -улучшение жилищных условий  в сельской местности 5 семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов – 5.

Данные о целевом использование  бюджетных средств на реализацию программы:

Объем финансирования муниципальной программы за 2015 год составил   план – 19278,0  тыс. рублей, факт -19255,9 тыс.рублей,  в том числе по источникам финансирования:

-федеральный бюджет-  3520 тыс. рублей,

-областной бюджет -1822,6 тыс. рублей,

- местные бюджеты – 1854,9  тыс. рублей,

- внебюджетные источники- 12 058,4 тыс. рублей.

Сведения о достижении значений показателей :

-Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности ,в том числе молодых семей и молодых специалистов : план — 600 кв.м., факт- 718,6 кв.м. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 119,8 %.

-Расходы по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных  план 9,7 тыс.руб , факт – 0 тыс.руб. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 0,0 %.

-Взносы на капитальный ремонт  многоквартирных домов : план – 51,9 тыс.рублей,  факт – 51.9 тыс.рублей. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

- Мероприятия  по землеустройству и землепользованию -  план — 256,6 тыс. рублей , факт – 256,6 тыс.рублей. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

Информация о внесенных изменениях в программу: Постановление администрации Верхнехавского муниципального района №1118  от 22.12.2014 г. №693 от 30.12.2015 г.

Вывод : Данная программа реализуется эффективно на  99,9 %.

9.Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района  «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного  управления муниципальными финансами , повышение устойчивости  бюджетов муниципальных образований Верхнехавского муниципального района».

Цели программы : Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Верхнехавского муниципального района Воронежской области, создание равных условий для исполнения расходных обязательств муниципальных образований Верхнехавского муниципального района Воронежской области,  повышение качества управления муниципальными финансами Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

Результаты реализации программы  за отчетный период:

- Обеспечение долгосрочной сбалансированности муниципального бюджета, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований;

- Улучшение качества прогнозирования основных параметров муниципального бюджета, соблюдение требований бюджетного законодательства;

- Обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга района;

- Повышение эффективности использования средств муниципального бюджета;

- Эффективная организация внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- Обеспечение открытости и прозрачности деятельности финансового отдела администрации Верхнехавского муниципального района;

- Сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности муниципальных образований района;

- Рост качества управления муниципальными финансами.

- Стабильное и эффективное исполнение муниципальными образованиями переданных муниципальных полномочий.

Данные о целевом использование  бюджетных средств на реализацию программы:

Объем финансирования муниципальной программы за 2015 год составил  план 52669,7  тыс. рублей, факт – 52601,2  тыс.рублей ,  в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет — 199,9 тыс. рублей.

-  местный бюджет –  52401,3 тыс. рублей,

Сведения о достижении значений показателей :

Удельный вес резервного фонда Верхнехавского муниципального района Воронежской области в общем объеме расходов бюджета района : план - 0,1 %, факт -0,1 %. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета района : план - 0,4 %, факт-0,4 %.  Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

Степень сокращения дифференциации бюджетной обеспеченности  между муниципальными образованиями Верхнехавского муниципального района Воронежской области вследствие выравнивания их бюджетной обеспеченности : план — 3,6 %, факт — 3,6 %. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

Соотношение фактического финансирования расходов в форме дотаций бюджетам  сельских поселений  Верхнехавского муниципального района Воронежской области  на поддержку  мер  по обеспечению сбалансированности  местных бюджетов: план  - 2,2  %, факт — 2,2 %. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов :   план  - 5190,8 тыс.рублей ,  факт —  5122,3 тыс.рублей. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 98,7 %.

Информация о внесенных изменениях в программу:

Постановление администрации Верхнехавского муниципального района №1123 от 22.12.2014 г. , № 687 от 30.12.2015 г.

Вывод : Данная программа реализуется эффективно на 99,9 %.

10.  Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления».

Цели программы :  Обеспечение динамичного социально-экономического развития сельских поселений Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

Задачи программы: 1.Содействие социально-экономическому развитию муниципальных образований Верхнехавского района Воронежской области.

2.  Проведение косметического и капитального ремонта воинских захоронений и братских могил, расположенных на территории Верхнехавского района;

3.Благоустройство территорий воинских захоронений и братских могил.

4.Ремонт и благоустройство памятника погибшим односельчанам расположенных на территории Верхнехавского района.

5.Создание объектов социального комплекса

Результаты реализации программы  за отчетный период:

1.Ремонт и благоустройство 7-и военно-мемориальных объектов в поселениях Верхнехавского муниципального района.

2.Устройство тротуарного покрытия в 3-х населенных пунктах Верхнехавского муниципального района

Данные о целевом использование  бюджетных средств на реализацию программы:

Объем финансирования муниципальной программы за 2015 год составил  2161,9  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет-  2161,9 тыс. рублей.

-  местный бюджет –  0  тыс. рублей,

Сведения о достижении значений показателей :

- Устройство тротуарного покрытия в  населенных пунктах Верхнехавского муниципального района, факт – 1 ед., план- 1 ед.. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

Информация о внесенных изменениях в программу:

Постановление администрации Верхнехавского муниципального района №1117 от 22.12.2014 г., №379 от 19.06.20145 г., №672 от 29.12.2015 г.,

Вывод : Данная программа реализуется эффективно на 100 %.

11.  Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района « Энергоэффективность и развитие энергетики».

Цели программы :

1.Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов на территории Верхнехавского муниципального района Воронежской области  за счет реализации  энергосберегающих мероприятий, повышение энергетической эффективности.

2.Модернизация энергетического комплекса района, внедрение инновационных технологий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Задачи программы:

1.Существенное снижение доли энергетических издержек, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентно способности и финансовой устойчивости экономики Верхнехавского муниципального района.

Результаты реализации программы  за отчетный период:

1.Достижение доли объема экономии топливно-энергетических ресурсов к 2020 году -23,19 %

2.Достижение доли муниципальных учреждений, предприятий в которых поведены энергетические мероприятия к 2020 году 100 %.

3.Достижение доли муниципальных учреждений, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета к 2020 году -100%.

2.Устройство тротуарного покрытия в 3-х населенных пунктах Верхнехавского муниципального района

Данные о целевом использование  бюджетных средств на реализацию программы:

Объем финансирования муниципальной программы за 2015 год составил  1191,3  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет-  1191,3  тыс. рублей.

-  местный бюджет –  0  тыс. рублей,

Сведения о достижении значений показателей :

- Сумма субсидий на софинансирование мероприятий по уличному освещению,  факт – 1191,3 тыс. рублей, план- 1191,3 тыс.рублей. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

Вывод : Данная программа реализуется эффективно на 100 %

Отчет составлен 28.01.2016г.