Пояснительная записка к отчету о ходе реализации

муниципальных программ

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области за 2024 год

1. Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района «Содействие занятости населения».

Цели программы: Содействие временной занятости подростков и молодежи в каникулярные периоды и в свободное от учебы время.

Результаты реализации программы за отчетный период:

Количество вовлеченных во временную трудовую деятельность подростков и молодежи к 2027 году составит до 676 человека, в том числе из семей социального риска не менее 40 человек.

Данные о целевом использование бюджетных средств на реализацию программы:

Объем финансирования муниципальной программы за 2024 год составил 74,15 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 74,15 тыс. рублей,

Сведения о достижении значений показателей:

- количество вовлеченных во временную трудовую деятельность подростков и молодежи, человек план- 45 чел., факт 45 чел. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

Информация о внесенных изменениях в программу:

Утверждена постановлением администрации Верхнехавского муниципального района № 519 от 29.12.2016 г. (в редакции от 28.12.2017г. №1200, от 21.12.2018 г. №756, от 27.12.2019 г. №678, от 21.01.2021 №29, от 29.12.2021 №690, от 14.11.2022 №701, от 27.12.2023г. №874, от 27.12.2024г. №1001)

Вывод: Данная программа реализуется эффективно на 100 %.

2. Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района «Развитие культуры».

Цели программы:

Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

Обеспечение условий для инновационного развития сельских учреждений культуры, проведение модернизации материально-технической базы учреждений;

Сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества;

Обеспечение библиотечного обслуживания населения, и сохранения библиотечных фондов;

Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры;

Создание условия для выполнения библиотеками поселений функций информирования населения, обеспечения свободного доступа к информационным ресурсам;

Создание условий организации досуга для различных возрастных и социальных категорий населения;

Обеспечение условий для инновационного развития сельских учреждений культуры, в том числе создание модельных учреждений культуры проведение модернизации материально-технической базы учреждений.

Результаты реализации программы за отчетный период:

-Количество посещений организаций культуры 160000 человек в год к 2027 году;

- -Увеличение доли работников культуры и архивного дела, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в течение последних 5-х лет 100% к 2027 году;

- -Рост числа пользователей архивной информацией 800 человек к 2027 году;

- -Увеличение количества посещений муниципальных библиотек 116227 человек к 2027 году;

- -Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к системе Интернет 82 % к 2027г;

- -Удельный вес населения, участвующего в  культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры 87% к 2027 году;

- -Увеличение до 100% доли учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры к 2027 году;

- -Число учреждений культуры от нормативной потребности 100% к 2027 году;

- -Увеличение посещений районного музея на 5% к 2027 году;

- -Увеличение количества выставок в сфере народного творчества.

Данные о целевом использование бюджетных средств на реализацию программы:

Объем финансирования муниципальной программы за 2024 год составил 45619,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет- 275,5 тыс. рублей.

- областной бюджет – 24956,0 тыс. рублей.

- местный бюджет –20388,4 тыс. рублей.

Сведения о достижении значений показателей:

- Сумма расходов на обеспечение функций муниципальных органов   план- 9390,3 тыс. рублей, факт- 9390,3 тыс. рублей. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды, план-1072 экз., факт- 1072 экз. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100%.

- Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии : план- 100%, факт- 100%. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100%.

- Количество учреждений культуры, в которых приобретено оборудование, план- 8 единиц, факт- 8 единиц. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

- Количество закупленного оборудования и музыкальных инструментов, план- 10 единиц, факт- 10 единиц. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

- Количество капитально отремонтированных учреждений культуры, план- 1 единиц, факт- 1 единиц. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

- Количество мероприятий, направленных на развитие туризма, план- 84, факт- 84. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

Информация о внесенных изменениях в программу:

Утверждена постановлением администрации Верхнехавского муниципального района №75 от 27.01.2014 г. (в редакции № 1115 от 22.12.2014 г., № 688 от 30.12.2015 г., №499 от 21.12.2016 г., № 1209 от 28.12.2017 г., №751 от 21.12.2018 г., от 27.12.2019 г. №679, №26 от 21.01.2021г., №691 от 29.12.2021г., №713 от 14.11.2022 г., №877 от 27.12.2023г., №1005 от 27.12.2024г.)

Вывод: Данная программа реализуется эффективно на 100 %.

3. Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Верхнехавского района».

Цели программы:

Предоставление государственной поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в жилом помещении.

Результаты реализации программы за отчетный период:

1. Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий в рамках муниципальной программы 40 молодым семьям.

2. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения - 40 молодых семей.

Данные о целевом использование бюджетных средств на реализацию программы:

Объем финансирования муниципальной программы за 2024 год составил   план 1058,4 тыс. рублей и факт 1058,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет- 155,9 тыс. рублей,

- областной бюджет – 517,5 тыс. рублей,

- местные бюджеты – 385,0 тыс. рублей.

Сведения о достижении значений показателей:

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия - план 2 семьи, факт 2 семьи. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

Информация о внесенных изменениях в программу:

Утверждена постановлением администрации Верхнехавского муниципального района №189 от 18.05.2016 г. (в редакции №507 от 23.12.2016 г., №1214 от 28.12.2017 г., №733 от 14.12.2018 г., №675 от 26.12.2019 г., №418 от 14.08.2020, №785 от 29.12.2020, №680 от 28.12.2021г., №705 от 14.11.2022г., № 869 от 26.12.  2023г., №997 от 27.12.2024г.)

Вывод: Данная программа реализуется эффективно на 100 %.

4. Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района «Социальная поддержка граждан».

Цели программы:

1.Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки.

2.Повышение доступности социального обслуживания населения.

3.Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Верхнехавского муниципального района.

Результаты реализации программы за отчетный период:

-Улучшение качества жизни муниципальных служащих;

-Повышение достигнутого уровня обеспечения мерами социальной поддержки муниципальных служащих;

-Сохранение численности детей получивших путевки в детские оздоровительные лагеря ежегодно не ниже 15 путевок;

-Увеличение количества проведенных общественных мероприятий и реализованных проектов;

-Увеличение количества граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Данные о целевом использование бюджетных средств на реализацию программы:

Объем финансирования муниципальной программы за 2024 год составил 7640,57 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-федеральный бюджет- 0 тыс. рублей,

-областной бюджет — 2737,63 тыс. рублей,

- местные бюджеты – 4902,94 тыс. рублей.

Сведения о достижении значений показателей:

Количество пенсионеров, получающих доплату к муниципальной пенсии, план -40 человек, факт- 40 человека. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

Количество предоставленных пособий по социальной помощи населению, план -3 единицы, факт — 3 единицы. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлены гранты в форе субсидий, план- 3 единицы, факт- 3 единицы. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, план- 2200 человек, факт- 2200 человек. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

Информация о внесенных изменениях в программу:

### Утверждена постановлением администрации Верхнехавского муниципального района №78 от 27.01.2014 г. (в редакции № 1124 от 22.12.2014 г. № 691 от 30.12.2015 г. №518 от 29.12.2016 г., №1211 от28.12.2017 г., №755 от 21.12.2018 г., №683 от 27.12.2019 г., №22 от 21.01.2021г., №695 от 29.12.2021г., №714 от 14.11.2022 г., №881 от 27.12.2023г., №1009 от 27.12.2024г.)

Вывод: Данная программа реализуется эффективно на 100 %.

5 . Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта».

Цели программы:

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов на районных и областных соревнованиях, а также успешное проведение на территории Верхнехавского муниципального района крупнейших спортивных соревнований.

Результаты реализации программы за отчетный период:

- -увеличение доли граждан Верхнехавского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения ;

- -увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Верхнехавского муниципального района;

- -увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;

- -увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;

- -уровень удовлетворенности населения Верхнехавского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта.

- -увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

Данные о целевом использование бюджетных средств на реализацию программы:

Объем финансирования муниципальной программы за 2024 год составил 38339,56 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-федеральный бюджет- 0 тыс. рублей,

-областной бюджет – 3460,00 тыс. рублей,

- местные бюджеты – 34879,56 тыс. рублей.

Сведения о достижении значений показателей:

-Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой от общей численности населения: план 61,9 %, факт- 61,9 %. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

-Количество спортивных сооружений на 10 тыс. человек населения: план - 567 ед., факт- 567 ед. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

-Количество проведенных мероприятий: план- 72, факт- 72. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

-Субсидии на укрепление материально-технической базы спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности: план 36595,34 тыс. рублей, факт- 36595,34 тыс. рублей. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

- Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий: план-231 , факт- 231. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

Информация о внесенных изменениях в программу:

Утверждена постановлением администрации Верхнехавского муниципального района №71 от 27.01.2014 г. (в редакции № 1121 от 22.12.2014 г., № 695 от 30.12.2015 г. №522 от 29.12.2016 г., №1210 от 28.12.2017 г.,№752 от 21.12.2018 г., №681 от 27.12.2019 г., №24 от 21.01.2021г., №693 от 29.12.2021г., №706 от 14.11.2022 г., №879 от 27.12.2023г., №1007 от 27.12.2024г.)

Вывод: Данная программа реализуется эффективно на 100 %.

6.  Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Цели программы:

1.Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения малого предпринимательства.

2.Повышение инновационной активности бизнеса;

3.Повышение эффективности муниципального управления.

Результаты реализации программы за отчетный период:

-Увеличение доли среднесписочной численности работников, занятых микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения 39,65% в 2014 году до 42,5 % в 2027 году ;

-Повышение удельного веса организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций 9,2% в 2013 году до 15 % в 2027 году.

Данные о целевом использование бюджетных средств на реализацию программы:

Объем финансирования муниципальной программы за 2024 год составил план – 78226,79 тыс. рублей, факт – 78226,79 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-федеральный бюджет- 0 тыс. рублей,

-областной бюджет – 3544,74 тыс. рублей,

-местные бюджеты – 74682,05 тыс. рублей.

Сведения о достижении значений показателей:

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения: план 28,26 %, факт- 28,26 %. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда: план 100 %, факт- 100 %. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

Информация о внесенных изменениях в программу:

Утверждена постановлением администрации Верхнехавского муниципального района №72 от 27.01.2014 г. (в редакции № 1122 от 22.12.2014 г. №689 от 30.12.2015 г., №516 от 29.12.2016 г., №1208 от 28.12.2017 г., №758 от 21.12.2018 г., №687 от 27.12.2019 г., №326 от 02.07.2020г., №19 от 21.01.2021г., №698 от 29.12.2021г., №707 от 14.11.2022 г., №884 от 27.12.2023г., №1012 от 27.12.2024г.)

Вывод: Данная программа реализуется эффективно на 100 %.

7.    Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района «Развитие образования».

Цели программы:

-обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики;

-повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития района;

-создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей, нуждающихся в особой заботе государства.

Результаты реализации программы за отчетный период:

-повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг;

-повысится эффективность использования бюджетных средств;

-повысится привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских кадров;

-будут обеспечены потребности экономики региона в кадрах высокой квалификации по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития;

-будет создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (0 - 3 года);

-будут ликвидированы очереди на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные организации;

-во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;

-увеличится доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений;

-снизится число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-будут созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в сфере получения современного образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности и их социализацию в общество;

-произойдет увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста - увеличится доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан;

-повысится качество оказания муниципальных услуг, выполнения работ и исполнения муниципальных функций в сфере образования;

-будет внедрена эффективная система управления качеством образования;

-финансирование муниципальных образовательных учреждений в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг будет, осуществляется в зависимости от их объема и качества;

-будет обеспечено расширение участия общественности и работодателей в оценке качества образования;

- будут созданы условия для самореализации молодежи и реализации молодежных инициатив;

-будет создана материально-техническая база, соответствующая современным требованиям;

- будут решены вопросы антитеррористической защищенности и комплексной безопасности обучающихся;

-создание единого пункта сдачи итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ.

Данные о целевом использование бюджетных средств на реализацию программы:

Объем финансирования муниципальной программы за 2024 год составил план 554558,67 тыс. рублей, факт – 554558,67 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-федеральный бюджет-  31965,63 тыс. рублей,

-областной бюджет-  347315,23 тыс. рублей.

-местный бюджет – 175277,81 тыс. рублей,

Сведения о достижении значений показателей:

- Доля расходов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, план -100 %, факт-100 %. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

- Количество семей, получающих компенсацию, выплачиваемую родителям в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих  дошкольные образовательные организации, план - 10 семей, факт- 10 семей. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

- Расходы на мероприятия в области дошкольного и общего образования, план- 131676,93 тыс. рублей, факт – 131676,93 тыс. рублей. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

-Доля обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучного и технического направления, план-21 %, факт-21 %. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

- Доля детей, оставшихся без попечения родителей в т.ч., переданных (в приемные семьи, на усыновление, под опеку, находящихся в муниципальных учреждениях всех типов от общего количества детей, оставшихся без попечения родителей: план -100%, факт — 100 %. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

- Доля расходов на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству: план-100 %, факт- 100 %. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

-Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет: план -75,15 %, факт —75,15 %. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

-Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом: план- 61,9 %, факт- 61,9 %. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

-Увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста: план -  64,8%, факт- 64,8 %.  Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

-Количество мероприятий, проведенных в детских оздоровительных лагерях, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей: план- 63 ед, факт- 63 ед. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

- Доля расходов на обеспечение функций муниципальных органов: план- 100%, факт- 100%. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

Информация о внесенных изменениях в программу:

Утверждена постановлением администрации Верхнехавского муниципального района №77 от 27.01.2014 г. (в редакции № 1119 от 22.12.2014 г. №694 от 30.12.2015 г., №523 от 29.12.2016 г., №1212 от 28.12.2017 г., №753 от 21.12.2018 г., №680 от 27.12.2019 г., №298 от 17.06.2020г., №482 от 18.09.2020г., №25 от 21.01.2021г., №692 от 29.12.2021г., №704 от 14.11.2022г., №878 от 27.12.2023г., №1006 от 27.12.2024г.)

Вывод: Данная программа реализуется эффективно на 100 %.

- Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка».

Цели программы:

- обеспечение продовольственной независимости, насыщение муниципального рынка продукцией, произведенной в районе;

- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

- устойчивое развитие сельских территорий;

-воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других   ресурсов.

Результаты реализации программы за отчетный период:

-индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2027 году к 2012 году — 104 %.

-обеспечение   среднегодового   темпа   прироста   объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в размере не менее 106,0 %;

-повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций до 45 % (с учетом субсидий);

-доведение соотношения уровней заработной платы в сельском хозяйстве района и в сельском хозяйстве области до 247 %;

-улучшение жилищных условий в сельской местности -11 семей.

Данные о целевом использование бюджетных средств на реализацию программы:

Объем финансирования муниципальной программы за 2024 год составил: план – 5241,63 тыс. рублей, факт – 5241,63 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-федеральный бюджет-  0 тыс. рублей,

-областной бюджет – 165,29 тыс. рублей,

- местные бюджеты – 5076,34 тыс. рублей,

Сведения о достижении значений показателей:

- Мероприятия по землеустройству и землепользованию: план — 1200,0 тыс. рублей, факт – 1200,0 тыс. рублей. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

- Расходы по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных: план 165,3 тыс. рублей, факт- 165,3 тыс. рублей. Уровень достижения значения целевого индикатора составил 100%.

Информация о внесенных изменениях в программу:

Утверждена постановлением администрации Верхнехавского муниципального района №70 от 27.01.2014 г. (в редакции № 1118 от 22.12.2014 г., № 693 от 30.12.2015 г., №511 от 28.12.2016 г., №1206 от 28.12.2017 г., №759 от 21.12.2018 г., №689 от 27.12.2019 г., №253 от 28.05.2020г., №32 от 21.01.2021г., №688 от 29.12.2021 г., №708 от 14.11.2022 г., №872 от 27.12.2023г., №999 от 27.12.2024г.)

Вывод: Данная программа реализуется эффективно на 100 %.

9. Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Верхнехавского муниципального района».

Цели программы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Верхнехавского муниципального района Воронежской области, создание равных условий для исполнения расходных обязательств муниципальных образований Верхнехавского муниципального района Воронежской области, повышение качества управления муниципальными финансами Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

Результаты реализации программы за отчетный период:

-Обеспечение долгосрочной сбалансированности муниципального бюджета, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований;

-Улучшение качества прогнозирования основных параметров муниципального бюджета, соблюдение требований бюджетного законодательства;

-Обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга района;

-Повышение эффективности использования средств муниципального бюджета;

-Эффективная организация внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

-Обеспечение открытости и прозрачности деятельности финансового отдела администрации Верхнехавского муниципального района;

-Сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности муниципальных образований района;

-Рост качества управления муниципальными финансами;

-Стабильное и эффективное исполнение муниципальными образованиями переданных муниципальных полномочий.

Данные о целевом использование бюджетных средств на реализацию программы:

Объем финансирования муниципальной программы за 2024 год составил план 104134,76 тыс. рублей, факт – 104134,76 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-областной бюджет — 3323,91 тыс. рублей.

-местный бюджет – 100810,85 тыс. рублей,

Сведения о достижении значений показателей:

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета района: план — 0,1 %, факт-0,1 %.  Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

Степень сокращения дифференциации бюджетной обеспеченности между муниципальными образованиями Верхнехавского муниципального района Воронежской области вследствие выравнивания их бюджетной обеспеченности: план — 4,3 %, факт — 4,3 %. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

Соотношение фактического финансирования расходов в форме дотаций бюджетам сельских поселений Верхнехавского муниципального района Воронежской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов: план — 2,5 %, факт — 2,5 %. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов: план – 18080,82 тыс. рублей, факт — 18080,82 тыс. рублей. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

Информация о внесенных изменениях в программу:

Утверждена постановлением администрации Верхнехавского муниципального района №73 от 27.01.2014 г. (в редакции № 1123 от 22.12.2014 г., №687 от 30.12.2015 г., №533 от 30.12.2016 г., №1205 от 28.12.2017 г., №757 от 21.12.2018 г.,№685 от 27.12.2019 г., №20 от 21.01.2021г., №697 от 29.12.2021г., №703 от 14.11.2022 г., №883 от 27.12.2023г., №1011 от 27.12.2024г.)

Вывод: Данная программа реализуется эффективно на 100 %.

10.  Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления».

Цели программы:

1.Обеспечение динамичного социально-экономического развития сельских поселений Верхнехавского муниципального района Воронежской области

2.Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления Верхнехавского муниципального района по решению вопросов местного значения, определенных законодательством Российской Федерации.

Результаты реализации программы за отчетный период:

1.Ремонт и благоустройство 9-ти военно-мемориальных объектов в поселениях Верхнехавского муниципального района.

2.Устройство тротуарного покрытия в 7-и населенных пунктах Верхнехавского муниципального района

3.Расходы на проведение текущего ремонта на основе договоров на выполнение отдельных видов работ 795,3 тыс.руб.

4.Количество проектов, реализуемых в рамках территориального общественного самоуправления в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области к 2027 году составит 80 ед.

5.Количество благоустроенных, реконструированных, построенных площадей к 2024 году составит 9 ед.

6. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Верхнехавского муниципального района

Данные о целевом использование бюджетных средств на реализацию программы:

Объем финансирования муниципальной программы за 2022 год составил 3000,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет-  0 тыс. рублей.

- областной бюджет- 3000,0 тыс. рублей.

-  местный бюджет – 0 тыс. рублей.

Сведения о достижении значений показателей:

- Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию, факт – 11 ед., план- 11 ед. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

- Количество проектов, реализуемых в рамках территориального общественного самоуправления в Верхнехавском муниципальном районе, факт – 8 ед., план- 8 ед. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

Информация о внесенных изменениях в программу:

Утверждена постановлением администрации Верхнехавского муниципального района №82 от 27.01.2014 г. (в редакции № 1117 от 22.12.2014 г., № 379 от 19.06.2015 г., №672 от 29.12.2015 г., №1 от 11.01.2016 г., №302 от 27.07.2016 г., №530 от 30.12.2016 г., №1207 от 28.12.2017 г., №754 от 21.12.2018 г., №685 от 27.12.2019 г., №23 от 21.01.2021г., №694 от 29.12.2021г., №702 от 14.11.2022г., №880 от 27.12.203г., №1008 от 27.12.2024г.)

Вывод: Данная программа реализуется эффективно на 100 %.

11.  Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Цели программы:

1.Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов на территории Верхнехавского муниципального района Воронежской области за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение энергетической эффективности.

2.Модернизация энергетического комплекса района, внедрение инновационных технологий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Результаты реализации программы за отчетный период:

1.Достижение доли объема экономии топливно-энергетических ресурсов к 2027 году -26 %.

2.Достижение доли муниципальных учреждений, предприятий в которых поведены энергетические мероприятия к 2027 году 100 %.

3.Достижение доли муниципальных учреждений, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета к 2027 году -100%.

Данные о целевом использование бюджетных средств на реализацию программы:

Объем финансирования муниципальной программы за 2024 год  составил 1104,01 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет- 1104,01 тыс. рублей.

- местный бюджет – 0 тыс. рублей,

Сведения о достижении значений показателей:

- Сумма субсидий на софинансирование мероприятий по уличному освещению, факт – 1104,01 тыс. рублей, план- 1104,01 тыс. рублей. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

Информация о внесенных изменениях в программу:

Утверждена постановлением администрации Верхнехавского муниципального района №678 от 30.12.2015 г. (в редакции от 29.12.2016 г. №510, №1202 от 28.12.2017 г., №748 от 21.12.2018 г., №686 от 27.12.2019 г., №18 от 21.01.2021г., №699 от 29.12.2021г., №710 от 14.11.2022г., №885 от 27.12.2023г., №1013 от 27.12.2024г.)

Вывод: Данная программа реализуется эффективно на 100 %.

12.  Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района «Развитие транспортной системы».

Цели программы:

1.Повышение качества обслуживания пассажиров и доступность транспортных услуг.

2.Повышение уровня безопасности дорожного движения транспортной системы Верхнехавского муниципального района.

Результаты реализации программы за отчетный период:

1.Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования.

2.Повышение качества транспортных услуг.

3.Обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, местного значения.

4.Уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий.

Данные о целевом использование бюджетных средств на реализацию программы:

Объем финансирования муниципальной программы за 2024 год составил 146974,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 117292,7 тыс. рублей.

- местный бюджет – 29681,7 тыс. рублей,

Сведения о достижении значений показателей:

- Количество отремонтированных автомобильных дорог, факт – 113,028 тыс.кв.м., план- 113,028 тыс.кв.м.. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100%.

- Сокращение эксплуатационных расходов транспортных средств, %.  факт – 30 %, план- 30%. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100%.

- Количество приобретенного пассажирского автомобильного транспорта общего пользования, факт- 3, план- 3.Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100%.

Информация о внесенных изменениях в программу:

Утверждена постановлением администрации Верхнехавского муниципального района №274 от 11.07.2016 г. (в редакции № 531 от 30.12.2016 г., №1204 от 28.12.2017 г., № 750 от 21.12.2018 г., №684 от 27.12.2019 г., №21 от 21.01.2021г., №696 от 29.12.2021г., №711 от 14.11.2022 г., №882 от 27.12.2023 г., №1010 от 27.12.2024г.)

Вывод: Данная программа реализуется эффективно на 100 %.

13.  Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Верхнехавского района».

Цели программы:

1. Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Верхнехавского района Воронежской области.

2. Обеспечение населения Воронежской области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения   природных водных объектов -  источников питьевого   водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Результаты реализации программы за отчетный период:

Количество отремонтированных блочно-модульных котельных в количестве 45 единиц до 2025 года.

Приобретение коммунальной специализированной техники для санитарного содержания территорий муниципальных образований до 2025 г. в количестве 50 единиц.

Данные о целевом использование бюджетных средств на реализацию программы:

Объем финансирования муниципальной программы за 2024 год составил 116259,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 93554,7 тыс. рублей.

- областной бюджет – 22321,9 тыс. рублей.

- местный бюджет – 383,0 тыс. рублей,

Сведения о достижении значений показателей:

- Количество приобретенной коммунальной специализированной техники, факт – 11 ед., план- 11 ед. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100%

- Количество отремонтированных блочно-модульных котельных факт – 15 ед., план- 15 ед. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100%

Информация о внесенных изменениях в программу:

Утверждена постановлением администрации Верхнехавского муниципального района №241 от 20.06.2016 г. (в редакции № 524 от 29.12.2016 г., №1201 от 28.12.2017 г., № 749 от 21.12.2018 г., №675 от 26.12.2019 г., №30 от 21.01.2021г., №689 от 29.12.2021г., №700 от 14.11.2022г., №873 от 27.12.2023г., №1000 от 27.12.2024г.)

Вывод: Данная программа реализуется эффективно на 100 %.

14.  Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района «Охрана окружающей среды».

Цели программы:

- стабилизация и улучшение экологической обстановки

- повышение уровня экологической безопасности населения

Результаты реализации программы за отчетный период:

- прием  в  муниципальную  собственность  2  бесхозяйных  гидротехнических  сооружений  для  организации  безопасной  эксплуатации  и  поддержания  их  в  рабочем  состоянии;

- разработка  проектно-сметной  документации  и капитальный  ремонт  ГТС  после  приема  их  в муниципальную  собственность;

- окончание  благоустройства  санкционированной  свалки ТБО  до  2027  года;

- строительство площадок с твердым покрытием для хранения отходов до 2027 года;

- процент,  выбираемого  из  ТБО,  сырья  для вторичного  использования  к 2027  году  составит 20%;

- консервация  санкционированной  свалки  к 2027 году;

- ликвидация 100% постоянно действующих несанкционированных свалок к 2027 году.

Данные о целевом использование бюджетных средств на реализацию программы:

Объем финансирования муниципальной программы за 2024 год  составил 746,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет- 0 тыс.рублей.

- областной бюджет- 0 тыс. рублей.

- местный бюджет – 746,4 тыс. рублей,

Сведения о достижении значений показателей:

- Удельный вес объектов размещения отходов, соответствующих нормативным требованиям, факт – 20%, план- 20%. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

- Расходы сельских поселений на мероприятия по охране окружающей среды, факт 746,4 тыс. рублей план- 746,4 тыс. рублей.

Информация о внесенных изменениях в программу:

Утверждена постановлением администрации Верхнехавского муниципального района №678 от 30.12.2015 г. (в редакции от 29.12.2016 г. №510, №1202 от 28.12.2017 г., №748 от 21.12.2018 г., №686 от 27.12.2019 г., №18 от 21.01.2021г., №699 от 29.12.2021г., №712 от 14.11.2022г., №876 от 27.12.2023г., №1004 от 27.12.2024г.)

Вывод: Данная программа реализуется эффективно на 100 %.

15.  Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района «Защита населения и территории Верхнехавского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Цель программы:

Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике района вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Результаты реализации программы за отчетный период:

Увеличение охвата доведения сигналов оповещения по нормативам оповещения до 100% жителей района.

Увеличение процента обеспеченности средствами индивидуальной защиты органов местного самоуправления и созданных ими предприятий, организаций и учреждений.

Данные о целевом использование бюджетных средств на реализацию программы:

Объем финансирования муниципальной программы за 2024 год  составил 219,75 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет- 0 тыс.рублей.

- областной бюджет- 0 тыс. рублей.

- местный бюджет – 219,75 тыс. рублей,

Сведения о достижении значений показателей:

Увеличение охвата доведения сигналов оповещения по нормативам оповещения до 100% жителей района- факт – 60%, план- 60%. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %

Увеличение процента обеспеченности средствами индивидуальной защиты органов местного самоуправления и созданных ими предприятий, организаций и учреждений- факт – 80%, план- 80%. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

Информация о внесенных изменениях в программу:

Утверждена постановлением администрации Верхнехавского муниципального района от 13.12.2021 г. №633 (в редакции от 29.12.2021г. №687, от 14.11.2022г. №79, от 27.12.2023г. №875, от 27.12.2024г. №1002)

Вывод: Данная программа реализуется эффективно на 100 %.

16.  Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Цель программы:

Повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности, обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения.

Результаты реализации программы за отчетный период:

- снижение общего количества зарегистрированных преступлений;

- снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах;

- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними;

- снижение количества преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения;

- увеличение количества объектов, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности;

- сокращение числа ДТП с пострадавшими людьми;

- снижение транспортного риска числа лиц, погибших в ДТП;

- снижение тяжести последствий ДТП (число лиц, пострадавших в ДТП);

- увеличение количества выявленных правоохранительными органами преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, по отношению к количеству преступлений в данной сфере, выявленных за аналогичный период прошлого года.

Данные о целевом использование бюджетных средств на реализацию программы:

Объем финансирования муниципальной программы за 2024 год  составил 476,47 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет- 0 тыс.рублей.

- областной бюджет- 476,47 тыс. рублей.

- местный бюджет – 0 тыс. рублей,

Сведения о достижении значений показателей:

Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах- факт – на 2 человека, план- на 2 человека . Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %

Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними - факт – на 2 человека, план- на 2 человека. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

Снижение количества преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения - факт – на 10 человек, план- на 10 человек. Уровень достижение значения целевого индикатора составил 100 %.

Информация о внесенных изменениях в программу:

Утверждена постановлением администрации Верхнехавского муниципального района от 27.12.2024 г. №1015.

Вывод: Данная программа реализуется эффективно на 100 %.

Глава Верхнехавского

муниципального района                                             С.А. Василенко