СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СЕМЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Программы комплексного

развития социальной инфраструктуры

Семеновского сельского поселения

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области на 2017- 2026 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом Семеновского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области, Совет народных депутатов Семеновского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу  комплексного развития социальной инфраструктуры Семеновского  сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области на 2017-2026 годы

2. Настоящее решение   вступает в силу после его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Семеновского

сельского поселения                                                       А.Ф.Кузнецова.

Совет народных депутатов

23.08. 2017 г.

№  56-V-СНД

Приложение к решению

Совета народных депутатов

Семеновского сельского поселения

Верхнехавского муниципального района

от  «23» августа 2017 г. №  56- V- СНД

# Программа

комплексного развития социальной инфраструктуры

СЕМЕНОВСКОГО сельского поселения

Верхнехавского муниципального  района

Воронежской области

на 2017- 2026 годы

С.Семеновка

# Раздел 1. Паспорт

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Семеновское  сельское поселение» Верхнехавского района

# Воронежской области на 2017-2027 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Семеновское сельское поселение» Верхнехавского района Воронежской области на 2016-_2034 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов" Генеральный план муниципального образования «Семеновское сельское поселение» Верхнехавского района Воронежской области утвержден Решением Совета депутатов Семеновского сельское поселение Верхнехавского района 08.11.2011г. № 41 |
| Заказчик Программы | Администрация Семеновского сельского поселение Верхнехавского района Воронежской области |
| Разработчик Программы | Администрация Семеновского сельское поселение Верхнехавского района Воронежской области |
| Цель Программы | - обеспечение развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Семеновского сельское поселение» Верхнехавского района Воронежской области и для закрепления населения, повышения уровня его жизни |
| Задачи Программы | - обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры; - обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры; - обеспечить сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры; - обеспечить достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами; - обеспечить эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры; - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры; - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры; - повышение расчетного уровня обеспеченности населения услугами; - повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017 - 2027 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление их материально- технической базы. Осуществление комплексного строительства объектов обслуживания с учетом нормативов по обеспечению населения объектами социального обслуживания. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составит 5,7 млн. рублей, в т.ч.: 2017 год – 2018 год – 0,5млн. рублей; 2019 год – 0,5 млн. рублей; 2020 год – 0,2 млн. рублей; 2021 – 2027 годы – 5.7 млн. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, инвестиции. |

Раздел  2. Характеристика существующего состояния     социальной инфраструктуры

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения

Семеновское сельское поселение расположено в центральной части Верхнехавского муниципального района в 13 км от районного центра                  с. Верхняя Хава. Административным центром поселения является село Семеновка. На западе и северо-западе территория поселения граничит с Нижебайгорским сельским поселением, на севере и северо-востоке с Верхнелуговатским сельским поселением; на востоке и юго-востоке – с Плясоватским сельским поселением; на юге и юго-западе – с Верхнехавским сельским поселением.

Общая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 487 человек. На территории поселения расположены четыре населенных пункта: с. Семеновка, д. Абрамовка, пос. Б. Михайловка и с. Перовка, общее число домохозяйств 254 единицы.

Общая площадь земель в границах муниципального образования по состоянию на 1.01.2007 г. - 5152,13 га, из них 1069 га в муниципальной собственности, 4083 га в собственности физических лиц.

Большая часть поселения занята землями сельскохозяйственного назначения — 3962 га, в том числе: - пашни — 3308 га;

- сенокосов — 8 га;

- пастбищ — 286 га;

-  прочие земли — 360 га.

Связь с населенными пунктами, вошедшими в состав сельского поселения, осуществляется по автодорогам местного значения «с. Семеновка — пос. Б. Михайловка — с. Перовка — с. Верхняя Хава», «с. Семеновка — с. Плясоватка» и «с. Перовка – с. Нижняя Байгора». Пути воздушного сообщения и аэропорты отсутствуют.

Протяженность улично-дорожной сети поселения составляет 15,6 км

Асфальтовое покрытие имеет улица Свердлова, ул.Школьная, ул.Молодежная, часть улицы Луговой ,гравийно- грунтовые покрытия  по улице Луговая.

Грунтовые дороги в селах  Б-Михайловка, Абрамовка, Семеновка, Перовка.

Таблица 1

Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам)

| № | Населенный пункт | Удаленность от центра МО, км | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Семеновка | 0 | 149 | 335 |
| 2 | с..Перовка | 5 | 60 | 110 |
| 3 | Д.Б-Михайловка | 2 | 14 | 18 |
| 4 | Д.Абрамовка | 3 | 12 | 24 |

ИТОГО                                                            245                      487

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения

Система социально обслуживания муниципального образования «Семеновское сельское поселение» формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения по территории, уровня развития транспортной сети, - и представлена следующими объектами.

Таблица 3

Обеспеченность населения основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2017 г.

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Количество объектов, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | % обеспеченности |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | - | 0 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | - | 1 | 1 |
| 3 | Спортивные залы при школах | м2 площ. зала | - | 1 | 1 |
| 4 | Спортивная многофункциональная площадка | мест | - | 1 | 1 |
| 5 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | - | - | 1 |
| 6 | Клубы сельских поселений | мест |  |  | 1 |
| 7 | Киноустановки (в ДК) | объект | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Сельские библиотеки | тыс. единиц хранения |  |  | 1 |
| 9 | Магазины в том числе: | м2 торг .площ. |  |  | 1 |
|  | магазины продовольственных товаров | м2 торг. площ. |  |  | 1 |
| 10 | Общедоступные столовые, закусочные | м2/мест | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | м2/мест | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Администрация сельского поселения | объект | - | - | 1 |
| 13 | Отделения связи | объект |  | 100 | 1 |

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в целом обеспеченность сельское Поселения учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания в целом соответствует нормативным требованиям (СП 42.13330.2011).

Образование и воспитание

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Детские дошкольные учреждения

По состоянию на 01.01.2017 г. на территории Семеновского сельского поселения дошкольные образовательные учреждения отсутствуют.

Общеобразовательные школы

- По состоянию на 01.01.2017г. на территории Семеновского сельского поселения  имеется  средняя школа.

- Здравоохранение и социальное обеспечение

Система здравоохранения Семеновского сельского поселения представлена одним фельдшерско-акушерским пунктом   в с. Семеновка.

Первую медицинскую помощь население Семеновского сельское поселение получает в фельдшерско-акушерском пункте, стационарную и профильную медицинскую помощь население получает в районной и областной больницах.

Таблица 5 - Перечень учреждений здравоохранения сельское поселения

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Ф.И.О. руководителя | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт с.Семеновка | 396120 Воронежская область Верхнехавский район с.Семеновка | Кулешова Юлия Викторовна | Верхнехавская центральная районная больница | 1.25 |

Таблица 6 - Характеристика учреждений здравоохранения сельское поселения

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Число учреждений здравоохранения (отделений) |  |  |
| фельдшерско-акушерские пункты | единица | 1 |
| Число муниципальных учреждений (отделений) здравоохранения |  |  |
| фельдшерско-акушерские пункты | единица | 1 |
| Численность среднего медицинского персонала |  |  |
| учреждения здравоохранения | человек | 1 |
| муниципальные учреждения здравоохранения | человек | 1 |

Объекты социальной защиты населения на территории сельского поселения отсутствуют.

Спортивные сооружения

На территории Семеновского сельского поселения имеется  спортивная площадка , современный объект для занятия физкультурой и спортом.

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

Таблица 7 - Перечень и характеристика учреждений культуры

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Здание находится отдано в оперативное управление | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Проектная емкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МКУК Семеновский СДК | с.С.Семеновка | Администрация Семеновского сельское поселения | 3,5 | 150 мест |

В настоящее время к учреждениям культуры муниципального образования «Семеновского сельское поселение» относятся одно клубное учреждение  и одна  библиотека, при библиотеке имеется комната старинного быта,

В целом потребность населения сельского поселения в объектах культурно- досугового типа и библиотеке  удовлетворена.

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

Согласно генерального плана МО  должно  произойти незначительное увеличение численности населения поселения, а, следовательно, и увеличение градостроительной деятельности. В связи с этим можно сделать вывод что на протяжение 2017-2027 годов будет наблюдаться повышенный спрос на социальные услуги.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

По состоянию на 01.01.2017 г.  Семеновского сельское поселение Верхнехавского района Воронежской области имеет  всю необходимую нормативно-правовую базу, для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов"

Генеральный план муниципального образования «Семеновского сельское поселение» Верхнехавского района Воронежской области

Решение Совета депутатов Семеновского сельское Поселения Верхнехавского района Воронежской области 08.11.2011г. № 41 «Об утверждении Генерального плана МО «Семеновского сельского поселения» Верхнехавского района Воронежской области»

Решение Совета депутатов Семеновского сельское Поселения Верхнехавского района Воронежской области от 25.06.2012 г. № 57 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципальном образовании «Семеновского сельское поселение» Верхнехавского района Воронежской области»

Раздел 3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

- Текущий ремонт  Семеновского СДК

- Приобретение и монтаж  детской площадки

- Ремонт административного здания Семеновского сельского поселения

- Ремонт военного мемориала погибшим односельчанам.

Раздел 4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий и учреждений, заемные средства, средства организаций различных форм собственности,  плата за пользование услугами.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017 - 2027 годы составляет 26,2 млн. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 - 2027 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

В ходе реализации программы поселением будут достигнуты следующие целевые показатели:

- отремонтировано зданий учреждений культуры -  1 шт.

- отремонтировано административных зданий -   1 шт.

- построено детских площадок – 1 шт.

- отремонтировано памятников -  1 шт.

Таблица 8

## Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры  2017– 2027 годы

| № п/п | Наименование Мероприятия (проекта) | Тип (реконструкция, проектирование, строительство) | Характеристика мероприятия | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) |  | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт Семеновского СДК | Ремонт | Замена радиаторов, ремонт потолков | 2,7 | 2021 | Улучшение качества социальных услуг | 2021 | 2027 | Областная программа, местный бюджет, спонсорская помощь. |
|  | Приобретение и монтаж детской площадки | Благоустройство | Изготовление и установка забора | 0,5 | 2018 | Улучшение качества социальных услуг | 2018 | 2022 | Местный бюджет Спонсорская помощь |
|  | Ремонт административного здания Большеприваловского сельского поселения | Ремонт | Замена полов, ремонт крыши | 1.0 | 2020 | Улучшение качества социальных услуг | 2020 | 2025 | Местный бюджет Спонсорская помощь |
|  | Ремонт мемориала | Капитальный ремонт | Ремонт надгробных плит, Ремонт скульптурной группы. | 1.5 | 2021 | Улучшение качества социальных услуг | 2021 | 2021 | Областная программа, местный бюджет Спонсорская помощь |

Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Для более качественного функционирования  обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на протяжении срока действия программы необходимо проводить корректировку Правил землепользования и застройки муниципального образования.

План-график мероприятий Программы и целевые показатели

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансирование по годам, млн.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021-2027 |
|  | Текущий ремонт Семеновского СДК |  |  |  |  |  | 2.7 |
|  | Благоустройство детской площадки |  | 0.5 |  |  |  |  |
|  | Ремонт административного здания Семеновского сельского поселения |  |  |  | 1.0 |  |  |
|  | Ремонт мемориалов |  |  |  |  | 1,5 |  |