Утверждено

распоряжением администрации

Верхнехавского муниципального района

от  «_14__»__02_____2014г. №_21-р___

ДОРОЖНАЯ КАРТА
внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления Верхнехавского муниципального района Воронежской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата

| № | Наименование требования Стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение требования Стандарта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №. | Этап реализации |  | Результат этапа |  |  |  | Дата начала |  |  | Дата окончания |  | Ответственный за этап реализации |
| 1. | Создание рабочей группы при администрации Верхнехавского муниципального района для обеспечения благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель главы администрации Верхнехавского муниципального района Вовк Л.В. |
|  | Статус: Не выполнен / Выполнен частично / Выполнен Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проекта распоряжения о создании рабочей группы района для обеспечения благоприятного инвестиционного климата |  |  |  | Распоряжение администрации Верхнехавского муниципального района о создании рабочей группы |  |  |  |  |  |  | Заместитель главы администрации Верхнехавского муниципального района Вовк Л.В. |
| 2. | Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель главы администрации Верхнехавского муниципального района Вовк Л.В. |
|  | Статус: Не выполнен / Выполнен частично / Выполнен Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области |  | План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель главы администрации Верхнехавского муниципального района Вовк Л.В. |
| 02.02.14 | Публикация Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Верхнехавском муниципальном районе на официальном сайте администрации Верхнехавского муниципального района |  | Доступность Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Верхнехавском муниципальном районе в сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель главы администрации Верхнехавского муниципального района Вовк Л.В. |
| 3. | Принятие нормативной правовой базы по инвестиционной деятельности, включая защиту прав инвесторов и механизм поддержки инвестиционной деятельности в Верхнехавском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель главы администрации Верхнехавского муниципального района Вовк Л.В. |
|  | Статус: Не выполнен / Выполнен частично / Выполнен Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка Положения об инвестиционной деятельности на территории Верхнехавского муниципального района |  | Постановление администрации Верхнехавского муниципального района об утверждении положения |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель главы администрации Верхнехавского муниципального района Вовк Л.В. |
| 3.2. | Публикация Положения об инвестиционной деятельности на территории Верхнехавского муниципального района на официальном сайте администрации Верхнехавского муниципального района |  | Доступность Положения в сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель главы администрации Верхнехавского муниципального района Вовк Л.В. |
| 4. |  | Наличие единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель главы администрации Верхнехавского муниципального района Вовк Л.В. |  |
|  |  | Статус: Не выполнен / Выполнен частично / Выполнен Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Разработка регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в Верхнехавском муниципальном районе |  | Постановление администрации Верхнехавского муниципального района об утверждении регламента |  |  |  |  |  |  | Заместитель главы администрации Верхнехавского муниципального района Вовк Л.В. |  |
| 4.2. |  | Публикация регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в Верхнехавском муниципальном районе на официальном сайте администрации Верхнехавского муниципального района |  | Доступность Регламента в сети Интернет |  |  |  |  |  |  | Заместитель главы администрации Верхнехавского муниципального района Вовк Л.В. |  |
| 5. | Принятие инвестиционной декларации Верхнехавского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Статус: Не выполнен / Выполнен частично / Выполнен Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка инвестиционной декларации Верхнехавского муниципального района |  | Инвестиционная декларация Верхнехавского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель главы администрации Верхнехавского муниципального района Вовк Л.В. |
| 5.2. | Публикация Инвестиционной декларации на официальном сайте администрации Верхнехавского муниципального района |  | Доступность Инвестиционной декларации в сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель главы администрации Верхнехавского муниципального района Вовк Л.В. |
| 6. | Наличие канала прямой связи инвесторов и руководства Верхнехавского муниципального района для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель главы администрации Верхнехавского муниципального района Вовк Л.В. |
|  | Статус: Не выполнен / Выполнен частично / Выполнен Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Руководители предприятий всех форм собственности, реализующие инвестиционные проекты на территории Верхнехавского муниципального района, включая малый и средний бизнес располагают прямыми номерами телефонов Главы администрации Верхнехавского муниципального района, заместителя главы администрации Верхнехавского муниципального района. Направить обращение можно также через Интернет -ресурсы:vh.admin@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель главы администрации Верхнехавского муниципального района Вовк Л.В. |